## DMI 1.1 PC
PO/III/AM
Anexa III/OI/I.A, editia 2, revizuirea 10 |  |  |  | RAPORT DE PROGRES Saptamana 06.10 - 10.10.2014
|  | Regiunea | Sud Est
|  | Data raportării | 2014-10-10
DMI 1.1 Sub-domeniul Pol de crestere
Nr. crt. | PLAN INTEGRAT | [6 empty] | PROIECT |  |  |  |  | BUGET |  |  |  |  | VERIFICAREA CONFORMITATII ADMINISTRATIVE SI ELIGIBILITATII | [9 empty] | EVALUARE TEHNICA SI FINANCIARA | [9 empty] | PIDU | ANALIZA PT | [10 empty] | CF REVIZUITA |  | PRECONTRACTARE |  | Data Semnare contract | Contestatii | Observatii
| Cod plan | Solicitant | Parteneri (unde e cazul) | Verificare admisibilitate Start | Solicitare clarificari |  | Admisibilitate End | Cod proiect | cod SMIS | Titlu proiect | Solicitant | Parteneri (unde e cazul) | Valoare totală | Suma Solicitata | Contrib. proprie la valoarea eligibila | Contrib. proprie la valoarea neeligibila | Ajutor de stat D/N | Data Conf.Adm.Elig. Start | Data Clarif.1 |  | Data Clarif.2 |  | Data "4 ochi" start | Data Clarif.3 |  | Data Conf.Adm. End | Conform D/N | Data EVTF Start | Data Clarif.1 |  | Data Clarif.2 |  | Data solicitare eval. special | Data Clarif.3 |  | Data EVTF End | Punctaj | PUNCTAJ ETF | Data PT solicitat | Data PT depus | Data Analiza PT Start | Data Clarif.1 |  | Data "4 ochi" start | Data Clarif.2 |  | Data solicitare expert tehnic | Data Analiza PT End | Aviz PT | Data CF revizuita depusa | Data CF revizuita VERIF tehnic-fin | Notif.Site visit | Data Site visit
[5 empty] | Transmis | Primit | [12 empty] | Transmis | Primit | Transmis | Primit |  | Transmis | Primit |  |  |  | Transmis | Primit | Transmis | Primit |  | Transmis | Primit | [6 empty] | Transmis | Primit |  | Transmis | Primit |  |  | D/N
1. | 4/1/1.1/PC/SE/30.09.2009 | Primaria Municipiului Constanta | N |  |  |  |  | SE/1/1.1/PC/1/13.10.2010 | 29212 | Parcare verde-construirea unei parcari supraetajate zona spital clinic judetean de urgenta jud Constanta | UATM Constanta |  | 12271735.19 | 9513957.48 | 194162.38 | 2563615.33 | N | 2010-10-14 | 2010-10-19 | 2010-10-22 |  |  | 2010-10-26 |  |  | 2010-10-28 | D | 2010-11-26 | 2010-11-30 | 2010-12-09 | 2010-12-14 | 2010-12-21 |  |  |  | 2011-01-05 | 5 | 5 | [13 empty] | 2011-02-11 | 2011-02-18 | 2011-04-20 |  | contract semnat
2 | 4/1/1.1/PC/SE/30.09.2009 | UAT ORAS TECHIRGHIOL | N |  |  |  |  | SE/1/1.1/PC/2/23.12.2010 | 33202 | MODERNIZARE STRAZI IN ORASUL TECHIRGHIOL, JUD. CONSTANTA | UAT Techirghiol |  | 4958535.82 | 3824782.55 | 78056.79 | 1055696.48 | N | 2011-01-03 | 2011-01-06 | 2011-01-11 | 2011-01-14 | 2011-01-19 | 2010-01-20 |  |  | 2011-01-24 | D | 03.03.2011 / 23.01.2012 | 08.03.2011 / 30.01.2012 | 2012-02-07 | 2011-04-04 | 2011-04-18 |  |  |  | 23.05.2011 / 21.03.2012 | 3,52 / 4,94 | [14 empty] | 2012-04-20 | 2012-05-03 | 2012-11-13 |  | contract semnat
3 | 4/1/1.1/PC/SE/30.09.2009 | UAT ORAS OVIDIU | N |  |  |  |  | SE/1/1.1/PC/3/05.04.2011 | 36545 | MODERNIZAREA UNOR STRAZI IN ORASUL OVIDIU | UAT Ovidiu |  | 9631024.52 | 7509728.39 | 153259.77 | 1968036.36 | N | 2011-04-06 | 2011-04-07 | 2011-04-13 |  |  | 2011-04-14 |  |  | 2011-04-14 | D | 2011-07-21 | 2011-07-25 | 2011-07-29 | 2011-08-08 | 2011-08-16 |  |  |  | 2011-09-08 | 40606 | [14 empty] | 2011-09-30 | 2011-10-10 | 2011-12-30 |  | contract semnat
4 | 4/1/1.1/PC/SE/30.09.2009 | UAT ORAS Murfatlar | N |  |  |  |  | SE/1/1.1/PC/4/20.04.2011 | 37277 | MODERNIZAREA UNOR STRAZI IN ORASUL MURFATLAR | UAT Murfatlar |  | 5686064.8 | 4130590.94 | 84297.78 | 1471176.08 | N | 2011-04-20 |  |  |  |  | 2011-05-24 |  |  |  | D | 2011-05-25 | 2011-05-31 |  | 2011-06-22 | 2011-06-29 |  |  |  | 2011-07-29 | 4.44 | [14 empty] | 2011-11-29 | 2011-12-15 | 2012-05-02 |  | contract semnat
5 | 4/1/1.1/PC/SE/30.09.2009 | UAT ORAS NAVODARI | N |  |  |  |  | SE/1/1.1/PC/5/30.05.2011 | 37599 | CANTINA SOCIALA SI CENTRU DE ZI IN LOCALITATEA NAVODARI-REABILITARE SI MODERNIZARE | UAT Navodari |  | 4765000 | 3774120.99 | 77022.88 | 3774120.99 | N | 2011-05-31 | 2011-06-03 | 2011-06-08 |  |  | 2011-06-14 |  |  | 2011-06-15 | D | 2011-08-01 | 2011-08-08 |  | 2011-08-25 | 2011-09-01 |  |  |  | 2011-09-16 | 5.24 | [14 empty] | 2011-11-08 | 2011-12-07 | 2012-05-03 |  | contract semnat
6 | 4/1/1.1/PC/SE/30.09.2009 | UAT ORAS NAVODARI | N |  |  |  |  | SE/1/1.1/PC/6/09.06.2011 | 37600 | Imbunatatirea accesului intre Municipiul Constanta si platforma industriala Navodari prin largirea si modernizarea Bulevardului Mamaia-Navodari | UAT Navodari |  | 57943411.05 | 45860805.64 | 935934.81 | 11146670.6 | N | 2011-06-09 | 2011-06-16 | 2011-06-21 |  |  | 2011-06-24 |  |  | 2011-06-27 | D | 08.09.2011 / 24.01.2012 | 12.09.2011 / 30.01.2012 | 2012-02-06 | 2011-10-31 | 2011-11-11 |  |  |  | 23.11.2011 / 02.03.2012 | 3,94 / 4,09 | [14 empty] | 2012-05-11 | 2012-05-24 | 2012-12-04 |  | In data de 30.07.2012 AM POR a transmis aprobarea raportului de vizita. Documentatia se afla in pregatire la OI POR.
7 | 4/1/1.1/PC/SE/30.09.2009 | UAT Municipiul Constanta | N |  |  |  |  | SE/1/1.1/PC/7/21.06.2011 | 37685 | Restaurarea si reamenajarea promenadei si a spatiilor verzi din zona Vraja Marii-Cazino-Port Tomis | UAT Constanta |  | 16784145.92 | 13195267.42 | 269291.17 | 3319587.33 | N | 2011-06-22 | 2011-06-27 | 2011-06-30 |  |  | 2011-07-05 |  |  | 2011-07-06 | D | 2011-09-16 | 2011-09-20 |  | 2011-10-31 | 2100-11-11 |  |  |  | 2011-11-17 | 4.29 | [14 empty] | 2012-01-30 | 2012-02-02 | 2012-05-10 |  | contract semnat
8 | 4/1/1.1/PC/SE/30.09.2009 | UAT Municipiul Constanta | N |  |  |  |  | SE/1/1.1/PC/8/26.08.2011 | 38330 | Restaurarea si reamenajarea integrata a zonei istorice - Piata Ovidiu | UAT Constanta |  | 11616278.79 | 9111884.86 | 185956.84 | 2318437.09 | N | 2011-08-29 | 2011-09-01 | 2011-09-06 |  |  | 2011-09-07 |  |  | 2011-09-08 | D | 2011-10-24 | 2011-11-01 |  | 2011-11-18 | 2011-11-21 |  |  |  | 2012-01-09 | 4.56 | [14 empty] | 2012-03-02 | 2012-03-12 | 2012-05-10 |  | contract semnat
9 | 4/1/1.1/PC/SE/30.09.2009 | UAT Municipiul Constanta | N |  |  |  |  | SE/1/1.1/PC/9/31.08.2011 | 38332 | Imbunatatirea accesului in statiunea Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale | UAT Constanta |  | 10592525.58 | 8392273.32 | 171270.88 | 2028981.4 | N | 2011-08-31 | 2011-09-06 | 2011-09-09 |  |  | 2011-09-12 |  |  | 2011-09-12 | D | 2011-11-01 | 2011-11-09 |  | 2011-12-02 | 2011-12-07 |  |  |  | 2012-01-09 | 5.16 | [18 empty] | contract semnat
10 | 4/1/1.1/PC/SE/30.09.2009 | UAT Municipiul Constanta | N |  |  |  |  | SE/1/1.1/PC/10/31.08.2011 | 38333 | Parcul Seniorilor | UAT Constanta |  | 6292537.6 | 4984647 | 101773 | 1206117.6 | N | 2011-08-31 | 2011-09-06 | 2011-09-09 |  |  | 2011-09-12 |  |  | 2011-09-12 | D | 2011-11-10 | 2011-11-18 |  | 2011-11-29 | 2011-12-07 |  |  |  | 2012-01-24 | 5.00 | [14 empty] | 2012-04-17 | 2012-04-25 | 2012-08-17 |  | contract semnat
11 | 4/1/1.1/PC/SE/30.09.2009 | UAT Municipiul Constanta | N |  |  |  |  | SE/1/1.1/PC/11/22.09.2011 | 38607 | Promenada turistica Mamaia | UAT Constanta |  | 64841286 | 51365122.2 | 1048267.8 | 12427896 | N | 2011-09-22 |  |  |  |  | 2011-09-26 |  |  | 2011-09-28 | D | 2011-11-03 | 2011-11-10 |  | 2011-11-29 | 2011-12-07 |  |  |  | 2011-12-15 | 4.86 | [14 empty] | 2012-03-15 | 2012-03-20 | 2012-08-17 |  | contract semnat
12 | 4/1/1.1/PC/SE/30.09.2009 | Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Zona Metropolitana Constanta" | N |  |  |  |  | SE/1/1.1/PC/12/30.09.2011 | 38656 | Reabilitarea, extinderea si dotarea unei cladiri din Zona Metropolitana Constanta, Localitatea Lumina, in vederea utilizarii acesteia drept centru pentru tineret | Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Zona Metropolitana Constanta" |  | 3140906.19 | 2336448.89 | 47682.63 | 756774.67 | N | 2011-10-03 |  |  |  |  | 2011-10-04 |  |  | 2011-10-06 | D | 2011-10-31 | 2011-11-07 | [6 empty] | 2011-11-25 | 5.13 | [14 empty] | 2012-02-06 | 2012-02-20 | 2012-05-10 |  | contract semnat
13 | 4/1/1.1/PC/SE/30.09.2009 | Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Zona Metropolitana Constanta" | N |  |  |  |  | SE/1/1.1/PC/13/30.09.2011 | 38658 | Reabilitarea, extinderea si dotarea unei cladiri din Zona Metropolitana Constanta, Localitatea Mihail Kogalniceanu, in vederea utilizarii acesteia drept centru pentru tineret | Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Zona Metropolitana Constanta" |  | 7394814.16 | 5857983.32 | 119550.68 | 1417280.16 | N | 2011-10-03 |  |  |  |  | 2011-10-04 |  |  | 2011-10-06 | D | 2011-10-31 | 2011-11-07 |  | 2011-12-02 | 2011-12-09 |  |  |  | 2012-01-16 | 4.97 | [14 empty] | 2012-03-30 | 2012-04-09 | 2012-10-26 |  | contract semnat
14 | 4/1/1.1/PC/SE/30.09.2009 | UAT Municipiul Constanta | N |  |  |  |  | SE/1/1.1/PC/14/30.09.2011 | 38675 | Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanta | UAT Constanta |  | 47806832.29 | 37628671.49 | 767932.08 | 9410228.72 | N | 2011-10-03 | 2011-10-07 | 2011-10-12 |  |  | 2011-10-14 |  |  | 2011-10-19 | D | 2011-11-03 | 2011-11-10 |  | 2011-11-29 | 2011-12-02 |  |  |  | 2011-12-16 | 5.07 | [14 empty] | 2012-02-23 | 2012-03-05 | 2012-05-10 |  | contract semnat
15 | 4/1/1.1/PC/SE/30.09.2009 | Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Zona Metropolitana Constanta" | N |  |  |  |  | SE/1/1.1/PC/15/30.09.2011 | 38676 | Reabilitarea, extinderea si dotarea unei cladiri din Zona Metropolitana Constanta, Localitatea Poarta Alba, in vederea utilizarii acesteia drept centru pentru tineret | Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Zona Metropolitana Constanta" |  | 2723902.8 | 2093961.9 | 42733.91 | 587206.99 | N | 2011-10-03 |  |  |  |  | 2011-10-05 |  |  | 2011-10-07 | D | 2011-10-31 | 2011-11-07 |  | 2011-12-02 | 2011-12-09 |  |  |  | 2012-01-18 | 4.72 | [14 empty] | 2012-05-03 | 2012-05-17 | 2012-10-26 |  | contract semnat
16 | 4/1/1.1/PC/SE/30.09.2009 | Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Zona Metropolitana Constanta" | N |  |  |  |  | SE/1/1.1/PC/16/30.09.2011 | 38677 | Reabilitarea, extinderea si dotarea unei cladiri din Zona Metropolitana Constanta, Localitatea Corbu, in vederea utilizarii acesteia drept centru pentru tineret | Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Zona Metropolitana Constanta" |  | 2605556.29 | 2011512.37 | 41051.27 | 552992.64 | N | 2011-10-03 |  |  |  |  | 2011-10-05 |  |  | 2011-10-07 | D | 2011-11-03 | 2011-11-07 |  | 2011-11-29 | 2011-12-02 |  |  |  | 2012-01-18 | 4.97 | [14 empty] | 2012-04-05 | 2012-04-25 | 2012-08-07 |  | contract semnat
17 | 4/1/1.1/PC/SE/30.09.2009 | UAT Oras Techirghiol | N |  |  |  |  | SE/1/1.1/PC/17/31.10.2011 | 39235 | Parc de recreere in Orasul Techirghiol | UAT Oras Techirghiol |  | 2644792.16 | 2033308.73 | 41496.1 | 569987.33 | N | 2011-11-01 |  |  |  |  | 2011-11-05 |  |  | 2011-11-08 | D | 2011-12-19 | 2011-12-21 |  | 2011-01-17 | 2012-01-24 |  |  |  | 2012-01-28 | 4.95 | [14 empty] | 2012-04-12 | 2012-05-03 | 2012-10-24 |  | contract semnat
18 | 4/1/1.1/PC/SE/30.09.2009 | UAT Oras Techirghiol | N |  |  |  |  | SE/1/1.1/PC/18/31.10.2011 | 39236 | Centrul multifunctional de turism Balneo-Fiziologic Techirghiol | UAT Oras Techirghiol |  | 26862368 | 9984319.05 | 9984319.05 | 6893729.9 | N | 2011-11-01 |  |  |  |  | 2011-11-07 | [32 empty] | In data de 09.11.2011 aplicantul a solicitat retragerea cererii de finantare.
19 | 4/1/1.1/PC/SE/30.09.2009 | CJ Constanta | N |  |  |  |  | SE/1/1.1/PC/19/31.10.2011 | 39237 | Extindere UAMS Agigea prin infiintarea unui centru de ingrijire a persoanelor cu afectiuni Alzheimer | CJ Constanta |  | 6678000.64 | 4964725 | 101500 | 1611775.64 | N | 2011-11-02 |  |  |  |  | 2011-11-07 |  |  | 2011-11-11 | D | 2011-12-14 | 2011-12-20 |  | 2012-01-19 | 2012-02-02 |  |  |  | 2012-02-14 | 5.31 | [14 empty] | 2012-05-09 | 2012-05-17 | 2013-04-01 |  | contract semnat
20 | 4/1/1.1/PC/SE/30.09.2009 | Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Zona Metropolitana Constanta" | N |  |  |  |  | SE/1/1.1/PC/20/15.11.2011 | 39514 | Reabilitarea, extinderea si dotarea unei cladiri din Zona Metropolitana Constanta, Localitatea Agigea, in vederea utilizarii acesteia drept centru pentru tineret | Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Zona Metropolitana Constanta" |  | 2843287.76 | 2188314 | 44660 | 610313.76 | N | 2011-11-15 |  |  |  |  | 2011-11-17 |  |  | 2011-11-21 | D | 2011-12-14 | 2011-12-20 |  | 2012-01-19 | 2012-02-02 |  |  |  | 2012-02-14 | 5.15 | [14 empty] | 2012-04-05 | 2012-04-26 | 2013-05-23 |  | contract semnat
21 | 4/1/1.1/PC/SE/30.09.2009 | Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Zona Metropolitana Constanta" | N |  |  |  |  | SE/1/1.1/PC/21/15.11.2011 | 39516 | Reabilitarea, extinderea si dotarea unei cladiri din Zona Metropolitana Constanta, Localitatea Valu Lui Traian, in vederea utilizarii acesteia drept centru pentru tineret | Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Zona Metropolitana Constanta" |  | 1915321.36 | 1424541 | 29073 | 461707.36 | N | 2011-11-15 |  |  |  |  | 2011-11-17 |  |  | 2011-11-21 | D | 2011-12-14 | 2011-12-20 |  | 2012-01-19 | 2012-02-02 |  |  |  | 2012-02-14 | 5.12 | [14 empty] | 2012-04-05 | 2012-04-26 | 2012-12-28 |  | contract semnat
22 | 4/1/1.1/PC/SE/30.09.2009 | UAT Oras NAVODARI | N |  |  |  |  | SE/1/1.1/PC/22/16.11.2011 | 39517 | Parc de recreere in Orasul Navodari | UAT Oras NAVODARI |  | 2646713.1 | 2035024.76 | 41531.12 | 570157.22 | N | 2011-11-17 | 2011-11-21 | 2011-11-24 |  |  | 2011-11-29 | 2011-11-29 | 2011-12-05 | 2011-12-06 | D | 2011-12-28 | 2012-01-05 |  | 2012-01-23 | 2012-02-02 |  |  |  | 2012-02-04 | 4.66 | [14 empty] | 2012-04-05 | 2012-04-25 | 2013-05-14 |  | contract semnat
23 | 4/1/1.1/PC/SE/30.09.2009 | UAT Oras Eforie | N |  |  |  |  | SE/1/1.1/PC/23/18.11.2011 | 39522 | Promenada Turistica Eforie Nord | UAT Oras Eforie |  | 9895834.16 | 7817581.41 | 159542.48 | 1918710.28 | N | 2011-11-21 | 2011-11-24 | 2011-11-28 |  |  | 2011-11-29 |  |  | 2011-12-02 | D | 2011-12-27 | 2012-01-04 |  | 2012-01-23 | 2012-01-30 |  |  |  | 2012-02-03 | 4.68 | [14 empty] | 2012-05-09 | 2012-05-23 | 2013-12-03 |  | contract semnat
24 | 4/1/1.1/PC/SE/30.09.2009 | UAT Orar Murfatlar | N |  |  |  |  | SE/1/1.1/PC/24/21.11.2011 | 39730 | Parc de recreere in orasul Murfatlar | UAT Orar Murfatlar |  | 2.760.624,79 | 1.076.385,39 | 1.076.385,39 | 607.854,02 | N | 2011-11-22 |  |  |  |  | 2011-11-25 | 2011-11-29 | 2011-12-05 | 2011-12-06 | D | 2011-12-20 | 2011-12-29 |  | 17.01.2012 | 26.01.2012 |  |  |  | 15.02.2012 | 2.64 | [18 empty] | In data de 13.02.2012 aplicantul a solicitat retragerea cererii de finantare
25 | 4/1/1.1/PC/SE/30.09.2009 | UAT Municipiul Constanta | N |  |  |  |  | SE/1/1.1/PC/25/21.11.2011 | 39621 | Amenajarea integrata a zonei de acces in portul turistic Tomis si Plaja Modern | UAT Municipiul Constanta |  | 42572178.12 | 33716083.66 | 688083.34 | 8168011.12 | N | 2011-11-22 |  |  |  |  | 2011-11-25 | 2011-11-28 | 2011-11-29 | 2011-11-05 | D | 20.12.2011 / 02.05.2012 / 18.07.2012 | 27.12.2011 / 08.05.2012 / 20.07.2012 | 2012-07-24 | 17.01.2012 / 29.05.2012 | 26.01.2012 |  |  |  | 2012-07-27 | 5.11 | [14 empty] | 2012-10-22 | 2012-10-26 |  |  | Raportul ETF in analiza la AM POR din data de 20.06.2012
26 | 4/1/1.1/PC/SE/30.09.2009 | Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Zona Metropolitana Constanta" | N |  |  |  |  | SE/1/1.1/PC/26/21.11.2011 | 39623 | Reabilitarea, extinderea si dotarea unei cladiri din Zona Metropolitana Constanta,localitatea Cumpana, in vederea utilizarii acesteia drept centru pentru tineret | Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Zona Metropolitana Constanta" |  | 4156048.8 | 3234411.6 | 66008.4 | 855628.8 | N | 2011-11-22 | 2011-11-24 | 2011-11-28 |  |  | 2011-11-30 | 2011-12-05 | 2011-12-08 | 2011-12-09 | D | 20.12.2011 / 25.06.2012 / 15.11.2012 | 29.12.2011 / 02.07.2012 |  | 17.01.2012 | 2012-01-26 |  |  |  | 31.01.2012 / 09.10.2012 / 28.11.2012 | 3,18 / 5,38 | [14 empty] | 2013-01-29 | 2013-02-19 | 2013-07-12 |  | contract semnat
27 | 4/1/1.1/PC/SE/30.09.2009 | UAT Oras Eforie | N |  |  |  |  | SE/1/1.1/PC/27/21.11.2011 | 39731 | Parc de recreere in Orasul Eforie | UAT Oras Eforie |  | 3091476.76 | 2377199.05 | 48514.27 | 665763.44 | N | 2011-11-22 | 2011-11-24 | 2011-11-25 |  |  | 2011-11-26 |  |  | 2011-12-02 | D | 2011-12-30 | 2012-01-10 |  | 2012-01-23 | 2012-01-30 |  |  |  | 2012-02-15 | 4.86 | [14 empty] | 2012-05-09 | 2012-05-23 | 2013-07-22 |  | contract semnat
28 | 4/1/1.1/PC/SE/30.09.2009 | UAT Oras Navodari | N |  |  |  |  | SE/1/1.1/PC/28/21.11.2011 | 39622 | Imbunatatirea accesului la platforma industriala Navodari prin modernizarea caii rutiere | UAT Oras Navodari |  | 36000000 | 28499726.14 | 581627.06 | 6918646.8 | N | 2011-11-22 |  |  |  |  | 2011-11-24 |  |  | 2011-11-25 | N | [28 empty] | In data de 25.11.2011, aplicantul a solicitat retragerea cererii de finantare.
29 | 4/1/1.1/PC/SE/30.09.2009 | UAT Judetul Constanta | N |  |  |  |  | SE/1/1.1/PC/29/30.11.2011 | 40035 | Modernizarea drumului judetean 228A Poarta Alba - Ovidiu | UAT Judetul Constanta |  | 29942320.8 | 22681663.9 | 462891.1 | 6797765.8 | N | 2011-12-02 |  |  |  |  | 2011-12-08 |  |  | 2011-12-12 | D | 12.04.2012 | 20.04.2012 | 02.05.2012 | 14.05.2012 | 2012-05-21 |  |  |  | 2012-05-31 | 4.91 | [14 empty] | 2012-08-02 | 2012-08-17 | 2013-09-16 |  | contract semnat
30 | 4/1/1.1/PC/SE/30.09.2009 | UAT Judetul Constanta | N |  |  |  |  | SE/1/1.1/PC/30/30.11.2011 | 40036 | Centrul de excelenta in turism si servicii Tomis | UAT Judetul Constanta |  | 5953001 | 2022953 | 2030800 | 1899248 | N | 2011-12-02 |  |  |  |  | 2011-12-08 |  |  | 2011-12-12 | D | 09.01.2012 / 02.05.2012 | 17.01.2012 / 08.05.2012 |  | 2012-05-29 | 2012-06-06 |  |  |  | 2012-06-19 | 5.24 | [14 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-10 | 2013-01-29 |  | contract semnat
31 | 4/1/1.1/PC/SE/30.09.2009 | UAT Judetul Constanta | N |  |  |  |  | SE/1/1.1/PC/31/30.11.2011 | 40038 | Centrul Multifunctional educativ pentru tineret | UAT Judetul Constanta |  | 13377765.56 | 10458790.43 | 209445.44 | 2918812.56 | N | 2011-12-02 |  |  |  |  | 2011-12-08 |  |  | 2011-12-12 | D | 09.01.2012 / 02.05.2012 | 17.01.2012 / 08.05.2012 |  | 2012-05-29 | 2012-06-06 |  |  |  | 2012-06-19 | 4.82 | [14 empty] | 2013-12-13 | 2013-01-11 | 2013-04-01 |  | contract semnat
32 | 4/1/1.1/PC/SE/30.09.2009 | UAT Judetul Constanta | N |  |  |  |  | SE/1/1.1/PC/32/30.11.2011 | 40039 | Centrul productiv mestesugaresc pentru sustinerea activitatilor turistice si de agrement Ovidiu | UAT Judetul Constanta |  | 7571052.64 | 2809242 | 2810000 | 1951810.64 | N | 2011-12-02 |  |  |  |  | 2011-12-08 |  |  | 2011-12-12 | D | 12.04.2012 | 20.04.2012 | 02.05.2012 | 14.05.2012 | 2012-05-21 |  |  |  | 2012-05-31 | 5.31 | [14 empty] | 2012-08-02 | 2012-08-17 | 2013-07-12 |  | contract semnat
33 | 4/1/1.1/PC/SE/30.09.2009 | UAT Judetul Constanta | N |  |  |  |  | SE/1/1.1/PC/33/30.11.2011 | 40040 | Cresterea atractivitatii turistice a complexului muzeal de stiinte ale naturii Constanta | UAT Judetul Constanta |  | 12926646.4 | 4886705 | 4886705 | 3153236.4 | N | 2011-12-02 |  |  |  |  | 2011-12-08 |  |  | 2011-12-12 | D | 12.04.2012 / 16 .07.2012 | 20.04.2012 / 16.07.2012 | 02.05.2012 / 23.07.2012 | 14.05.2012 | 2012-05-21 |  |  |  | 2012-08-21 | 5.28 | [14 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-09 | 2013-01-29 |  | contract semnat
34 | 4/1/1.1/PC/SE/30.09.2009 | UAT Oras Ovidiu | N |  |  |  |  | SE/1/1.1/PC/34/15.12.2011 | 40145 | Parc de recreere in Orasul Ovidiu, Judetul Constanta | UAT Oras Ovidiu |  | 3867373.21 | 3027587.35 | 61787.5 | 777998.37 | N | 2011-12-16 | 2011-12-20 | 2011-12-23 |  |  | 2011-01-29 |  |  | 2012-01-04 | D | 01.06.2012/ 17.09.2012 | 07.06.2012 / 19.09.2012 | 2012-12-21 | 2012-07-04 | 2012-07-11 |  |  |  | 16.07.2012 / 08.01.2013 | 4.55 | [18 empty] | In data de 19.04.2013 OIPOR a notificat AMPOR cu privire la renuntarea de catre UAT Oras Ovidiu la finantarea acestui proiect.
35 | 4/1/1.1/PC/SE/30.09.2009 | UAT Oras Navodari | N |  |  |  |  | SE/1/1.1/PC/35/04.01.2012 | 40523 | Imbunatatirea accesului intre E60 si platforma industriala Navodari prin modernizarea caii rutiere | UAT Oras Navodari |  | 50075446.96 | 49067862.02 | 1001384.94 | 6200 | N | 2012-12-04 | 2012-01-10 | 2012-01-13 | 2012-01-18 | 2012-01-23 | 2012-01-26 |  |  | 2012-01-30 | D | 01.06.2012 / 15.10.2012 | 07.06.2012 / 22.10.2012 | 2012-10-29 | 26.06.2012 / 15.11.2012 | 10.07.2012 / 22.11.2012 |  |  |  | 2013-02-25 | 4.72 | [14 empty] | 2013-04-03 | 2013-06-06 | 2013-06-20 |  | Contract semnat
36 | 4/1/1.1/PC/SE/30.09.2009 | Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Zona Metropolitana Constanta" | N |  |  |  |  | SE/1/1.1/PC/36/19.01.2012 | 40652 | Reabilitarea, extinderea si dotarea unei cladiri din Zona Metropolitana Constanta,localitatea Tuzla, in vederea utilizarii acesteia drept centru pentru tineret | Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Zona Metropolitana Constanta" |  | 4005736 | 3832948 | 78223.6 | 94564.4 | N | 2012-01-20 |  |  |  |  | 2012-01-25 | 2012-01-26 | 2012-01-31 | 2012-02-02 | D | 2012-06-01 | 2012-06-07 |  | 2012-06-26 | 2012-07-10 |  |  |  | 2012-08-21 | 5.15 | [14 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-09 | 2013-01-29 |  | contract semnat
37 | 4/1/1.1/PC/SE/30.09.2009 | UAT Techirghiol | N |  |  |  |  | SE/1/1.1/PC/37/31.01.2012 | 40739 | Centrul multifunctional de turism balneo-fiziologic Techirghiol | UAT Techirghiol |  | 16447418.12 | 7838138.58 | 7838138.58 | 771140.96 | N | 2012-02-01 |  |  |  |  | 2012-02-02 |  |  | 2012-02-03 | D | 2012-06-01 | 2012-06-07 |  | 2012-07-04 | 2012-07-10 |  |  |  | 2012-07-16 | 5.84 | [15 empty] | 2012-08-31 |  |  | solicitantul a renuntat la finantare
38 | 4/1/1.1/PC/SE/30.09.2009 | Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Zona Metropolitana Constanta" | N |  |  |  |  | SE/1/1.1/PC/38/01.02.2012 | 40740 | Sistem integrat de monitorizare cu camere video Zona Metropolitana Constanta | Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Zona Metropolitana Constanta" |  | 3998967.76 | 3138989 | 64061 | 795917.76 | N | 2012-02-02 |  |  |  |  | 2012-02-08 |  |  | 2012-02-10 | N
39 | 4/1/1.1/PC/SE/30.09.2009 | UAT Oras Murfatlar | N |  |  |  |  | SE/1/1.1/PC/39/15.02.2012 | 40852 | Parc de recreere in Orasul Murfatlar | UAT Oras Murfatlar |  | 2760624.79 | 2615487.5 | 53377.29 | 91760 | N | 2012-02-16 | [5 empty] | 2012-02-23 | 2012-02-27 | 2012-02-29 | D | 25.06.2012 / 03.12.2012 | 2012-07-02 | 2012-07-20 | 2012-08-16 | 23.08.2012 / 07.12.2012 |  |  |  | 2012-09-25 | 5.68 | [14 empty] | 2013-04-09 | 2013-05-14 |  |  | Solicitantul a transmis adresa de retragere a cererii de finantare
40 | 4/1/1.1/PC/SE/30.09.2009 | UAT Municipiul Constanta | N |  |  |  |  | SE/1/1.1/PC/40/15.02.2012 | 40853 | Reabilitarea si modernizarea iluminatului public in unele localitati ale Zonei Metropolitane Constanta | UAT Municipiul Constanta |  | 15117534.32 | 14815183.63 | 302350.69 | 0 | N | 2012-02-16 | 2012-02-21 |  | 2012-02-29 | 2012-03-05 | 2012-03-08 |  |  | 2012-03-15 | D | 25.06.2012 / 15.11.2012 / 10.01.2013 | 2012-07-02 |  | 2012-08-16 | 2012-08-23 |  |  |  | 09.10.2012 / 28.11.2012 / 15.01.2013 | 5.86 | [14 empty] | 2013-01-29 | 2013-02-18 |  |  | In data de 20.02.2013, solicitantul a transmis catre OI POR Regiunea Sud- Est solicitarea de retragere a cererii de finantare.
41 | 4/1/1.1/PC/SE/30.09.2009 | UAT Municipiul Constanta | N |  |  |  |  | SE/1/1.1/PC/41/15.02.2012 | 40855 | Cresterea accesibilizarii Portului Constanta prin reabilitarea pasajului Filimon Sarbu | UAT Municipiul Constanta |  | 16537955.08 | 13100762.59 | 267362.51 | 3169829.98 | N | 2012-02-16 |  |  |  |  | 2012-02-20 |  |  | 2012-02-22 | D | 01.06.2012 / 24.08.2012 | 2012-06-07 |  | 2012-07-04 | 2012-07-11 |  |  |  | 16.07.2012 / 03.09.2012 | 5.16 | [18 empty] | cererea de finantare a fost retrasa de solicitant in data de 17.02.2012
42 | 4/1/1.1/PC/SE/30.09.2009 | Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Zona Metropolitana Constanta" | N |  |  |  |  | SE/1/1.1/PC/42/15.02.2012 | 40856 | Sistem integrat de monitorizare cu camere video Zona Metropolitana Constanta | Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Zona Metropolitana Constanta" |  | 3975090.32 | 3895588.51 | 79501.81 | 0 | N | 2012-02-16 | 2012-02-21 |  | 2012-02-29 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 2012-03-07 | 12.03,2012 | 2012-03-15 | D | 25.06.2012 / 01.04.2013 / 04.09.2013 | 02.07.2012 / 05.04.2013 / 09.09.2013 | 20.07.2012 / 17.04.2013 / 16.09.2013 | 03.08.2012 / 30.04.2013 / 22.10.2013 | 08.08.2012 / 16.05.2013 / 29.10.2013 |  |  |  | 31.03.2013 / 17.06.2013 / 11.11.2013 | 4,3 /4.42 / 4,62 | [14 empty] | 2014-04-09 | 2014-04-22 |  |  | in data de 09.08.2013, beneficiarul a depus completarea cererii de finantare. Cererea de finantarea se afla in evaluarea tehnica si financiara. In data de 09.04.2014 a fost notificat asupra vizitei la fata locului. In data de 22.04.2014 a avut loc vizita la fata locului.
43 | 4/1/1.1/PC/SE/30.09.2009 | UAT Municipiul Constanta | N |  |  |  |  | SE/1/1.1/PC/43/31.07.2012 | 43405 | Construire parcare multietajata P+7E+T in statiunea Mamaia, zona Cazino- Albatros | UAT Municipiul Constanta |  | 23520424.92 | 23041637.42 | 470237.5 | 8550 | N | 2012-08-01 |  |  |  |  | 2012-08-03 | 2012-08-07 | 2012-08-10 | 2012-08-13 | D | 2012-10-17 | 2012-10-23 | 2012-11-05 | 2012-11-21 | 2012-11-28 |  |  |  | 2012-12-21 | 5.5 | [14 empty] | 2013-04-09 | 2013-04-24 | 2013-07-18 |  | contract semnat
44 | 4/1/1.1/PC/SE/30.09.2009 | UAT Municipiul Constanta | N |  |  |  |  | SE/1/1.1/PC/44/30.10.2013 | 49349 | Reabilitarea si amenajarea Parcului Arheologic | UAT Municipiul Constanta |  | 19570373.84 | 19140947.86 | 390631.59 | 38794.39 | N | 2013-10-31 | [9 empty] | 2014-03-26 | 2014-04-03 |  | 2014-05-14 | [24 empty] | In data de 06.11.2013 aplicantul a solicitat retragerea proiectului.
45 | 4/1/1.1/PC/SE/30.09.2009 | UAT Municipiul Constanta | N |  |  |  |  | SE/1/1.1/PC/45/18.12.2013 | 50563 | Centrul Fair Play - modernizare si extindere | UAT Municipiul Constanta |  | 10410114.7 | 10201911.7 | 208203 | 0 | N | 2013-12-19 |  |  |  |  | 2014-01-08 |  |  | 2014-01-10 | D | 2014-04-11 | 2014-04-17 | 2014-04-30 | 2014-06-25 | 2014-07-02 |  |  |  | 2014-07-09 | 5.46
46 | 4/1/1.1/PC/SE/30.09.2009 | UAT Municipiul Constanta | N |  |  |  |  | SE/1/1.1/PC/46/18.12.2013 | 50564 | Diversificarea activitatilor de agrement in Parcul Tabacariei | UAT Municipiul Constanta |  | 37353041.81 | 36578934.27 | 746508.86 | 27598.68 | N | 2013-12-19 |  |  |  |  | 2014-01-08 | 2014-01-13 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | D | 2013-03-26 | 2014-04-04 | 2014-04-14 | 2014-05-14 | 2014-05-21 |  |  |  | 2014-07-07 | 5.29
47 | 4/1/1.1/PC/SE/30.09.2009 | UAT Municipiul Constanta | N |  |  |  |  | SE/1/1.1/PC/47/18.12.2013 | 50565 | Reabilitarea si modernizarea iluminatului public in unele localitati ale Zonei Metropolitane Constanta | UAT Municipiul Constanta |  | 32296166.58 | 31650242.58 | 645924 | 0 | N | 2013-12-19 | 2014-01-07 | 2014-01-10 |  |  | 2014-01-15 |  |  | 2014-01-17 | D | 2014-03-26 | 406974 | 2014-04-14 | 2014-06-03 | 2014-06-06 |  |  |  | 2014-06-20 | 5.43 | [15 empty] | 2014-10-07 |  |  | In urma vizitei la fata locului, expertii OI POR Regiunea Su-Est au recomandat reducerea perioadei de implementare a proiectului si refacerea in consecinta a sectiunilor/ documentelor afectate.
48 | 4/1/1.1/PC/SE/30.09.2009 | UAT Municipiul Constanta | N |  |  |  |  | SE/1/1.1/PC/48/18.12.2013 | 50566 | Reabilitarea si Amenajarea Parcului Arheologic | UAT Municipiul Constanta |  | 15576652.47 | 15227100.92 | 310757.16 | 38794.39 | N | 2013-12-19 | 2014-01-07 | 2014-01-10 |  |  | 2014-01-15 |  |  | 2014-01-17 | D | 2014-03-26 | 406974 | 2014-04-14 | 2014-05-14 | 2014-05-21 |  |  |  | 2014-07-07 | 5.29
49 | 4/1/1.1/PC/SE/30.09.2009 | UAT Orasul Ovidiu | N |  |  |  |  | SE/1/1.1/PC/49/20.12.2013 | 50567 | Parc de recreere in Orasul Ovidiu | UAT Oras Ovidiu |  | 8267602.7 | 6351407.43 | 129620.56 | 201300 | N | [38 empty] | In data de 10.01.2014 aplicantul a solicitat retragerea proiectului.
50 | 4/1/1.1/PC/SE/30.09.2009 | UAT Orasul Ovidiu | N |  |  |  |  | SE/1/1.1/PC/50/11.02.2014 | 50935 | Parc de recreere in Orasul Ovidiu | UAT Oras Ovidiu |  | 8286086.71 | 7875745.21 | 160729.49 | 201300 | N | 2014-02-12 | 2014-02-14 | 2014-02-19 |  |  | 2014-02-21 | 2014-02-24 | 2014-02-27 | 2014-03-14 | D | 2014-04-21 | 2014-04-25 | 2014-03-30 | 2014-06-11 | 2014-06-18 |  |  |  | 2014-08-25 | 5.14 | [15 empty] | 2014-09-18 |  |  | In data de 25.09.2014 OI POR a transmis catre AM POR raportul de vizita la fata locului.

## DMI 1.1 CU
PO/III/AM
Anexa III/OI/I.A, editia 2, revizuirea 10 |  |  |  | RAPORT DE PROGRES Saptamana 06.10 - 10.10.2014
|  |  | Regiunea | Sud Est
|  |  | Data raportării | 2014-10-10
DMI 1.1 Sub-domeniul Centre Urbane
Nr. crt. | PLAN INTEGRAT | [8 empty] | PROIECT |  |  |  |  | BUGET |  |  |  |  | VERIFICAREA CONFORMITATII ADMINISTRATIVE SI ELIGIBILITATII | [9 empty] | EVALUARE TEHNICA SI FINANCIARA | [9 empty] | PIDU | ANALIZA PT | [10 empty] | CF REVIZUITA |  | PRECONTRACTARE |  | Data Semnare contract | Contestatii | Observatii
| Cod plan | Solicitant | Parteneri (unde e cazul) | Verificare admisibilitate Start | Solicitare clarificari1 |  | Solicitare clarificari2 |  |  | Cod proiect | Cod SMIS | Titlu proiect | Solicitant | Parteneri (unde e cazul) | Valoare totală | Suma Solicitata | Contrib. proprie la valoarea eligibila | Contrib. proprie la valoarea neeligibila | Ajutor de stat D/N | Data Conf.Adm.Elig. Start | Data Clarif.1 |  | Data Clarif.2 |  | Data "4 ochi" start | Data Clarif.3 |  | Data Conf.Adm. End | Conform D/N | Data EVTF Start | Data Clarif.1 |  | Data Clarif.2 |  | Data solicitare eval. special | Data Clarif.3 |  | Data EVTF End | Punctaj | PUNCTAJ ETF | Data PT solicitat | Data PT depus | Data Analiza PT Start | Data Clarif.1 |  | Data "4 ochi" start | Data Clarif.2 |  | Data solicitare expert tehnic | Data Analiza PT End | Aviz PT | Data CF revizuita depusa | Data CF revizuita VERIF tehnic-fin | Notif.Site visit | Data Site visit
[5 empty] | Transmis | Primit | Transmis | Primit | [12 empty] | Transmis | Primit | Transmis | Primit |  | Transmis | Primit |  |  |  | Transmis | Primit | Transmis | Primit |  | Transmis | Primit | [6 empty] | Transmis | Primit |  | Transmis | Primit |  |  | D/N
1 | SE/1/1.1/CU/1/1/31.03.2009 | Consiliul Local FOCSANI | n/a | 2009-05-06 | 2009-05-11 | 2009-05-18 |  |  | 19.05.2009 | SE/1/1.1/CU/1/1/3 | 7268 | Reabilitare si modernizare spatii publice urbane in zona de actiune sud-est | Municipiul Focsani |  | 43140477.18 | 34051649.83 | 694931.63 | 8393895.72 | N | 21.05.2009 | 26.05.2009 | 2009-05-29 | 2009-06-24 | 2009-06-29 | 2009-07-06 |  |  | 2009-07-07 | D | 02.09.2009 / 23.08.2010 | 2009-09-04 | 2009-09-11 | 2009-09-17 | 2009-09-24 |  |  |  | 28.09.2009 / 24.08.2010 | 3,33 / 3,61 | 4.82 |  | 2010-10-27 | 2010-10-28 | 2010-11-03 | 2010-11-10 | 2010-11-16 |  |  |  | 2010-11-23 | D | 2010-12-13 |  | 2011-07-01 | 2011-07-11 | 2011-12-07 |  | Contract semnat.
[10 empty] | SE/1/1.1/CU/1/1/1 | 7266 | Sistem de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in Mun. Focsani | Municipiul Focsani |  | 3496321.88 | 2711264.98 | 55331.94 | 729724.96 | N | 27.05.2009 | 2009-06-01 | 2009-06-04 | 2009-06-10 | 2009-06-15 | 2009-06-17 |  |  | 2009-06-22 | D | 2009-08-24 | 2009-08-25 | 2009-09-01 | 2009-09-04 | 2009-09-10 |  |  |  | 2009-09-15 | 5.17 |  | 2010-06-10 | 2010-06-24 | 2010-07-06 |  |  | 2010-07-13 | 2010-07-19 | 2010-07-26 |  | 2010-07-28 | D | 2010-08-09 |  | 2010-09-27 | 2010-11-10 | 2011-12-07 |  | Contract semnat.
[10 empty] | SE/1/1.1/CU/1/1/2 | 7267 | Modernizare si extindere spatii verzi in zona de actiune sud-est | Municipiul Focsani |  | 12620936.01 | 9969002.47 | 203449.03 | 2448484.51 | N | 2009-06-02 | 2009-06-22 | 2009-06-24 | 2009-06-24 | 2009-06-29 | 2009-07-03 |  |  | 2009-07-06 | D | 2009-09-02 | 2009-09-04 | 2009-09-11 | [5 empty] | 2009-09-16 | 4.46 |  | 2010-06-10 | 2010-06-24 | 2010-07-06 | 2010-07-12 | 2010-07-19 | 2010-07-22 | 2010-07-27 | 2010-08-03 |  | 2010-08-05 | D | 2010-08-23 |  | 2011-06-24 | 2011-07-11 | 2011-12-07 |  | Contract semnat.
2 | SE/1/1.1/CU/1/2/31.03.2009 | Consiliul Local BUZAU | n/a | 07.05.2009 | 11.05.2009 | 18.05.2009 |  |  | 19.05.2009 | SE/1/1.1/CU/1/2/4 | 7265 | Reabilitare retea de drumuri si statii de transport din zona de actiune urbana a Municipiului Buzau | Municipiul Buzau |  | 34451870.24 | 25570851.27 | 521854.11 | 8359164.86 | N | 25.05.2009 | 27.05.2009 | 01.06.2009 | 2009-06-22 | 25.06.2009 | 2009-06-29 |  |  | 2009-06-30 | D | 2009-08-28 | 2009-09-02 | 2009-09-09 | 2009-09-14 | 2009-09-21 |  |  |  | 2009-09-25 | 3.84 | 4.84 | 2010-06-10 | 2010-06-24 | 2010-07-08 | 2010-07-14 | 2010-07-19 | 2010-07-20 |  |  |  | 2010-07-23 | D | 2010-08-12 |  | 2010-11-11 | 2010-11-29 | 2011-05-09 |  | Contractul a fost semnat in data de 09.05.2011
[10 empty] | SE/1/1.1/CU/1/2/1 | 7251 | Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in zona de actiune a Mun. Buzau, prin achizitionarea de echipamente specifice si amenajarea unui centru de supraveghere | Municipiul Buzau |  | 1979572.84 | 1566247.23 | 31964.22 | 381361.39 | N | 28.05.2009 | 01.06.2009 | 04.06.2009 | 10.06.2009 | 15.06.2009 | 17.06.2009 |  |  | 22.06.2009 | D | 2009-08-25 | 2009-08-27 | 2009-09-03 | 2009-09-04 | 2009-09-11 |  |  |  | 2009-09-16 | 5.37 |  | 2010-06-10 | 2010-06-24 | 2010-07-06 | 2010-07-12 | 2010-07-19 | 2010-07-20 |  |  |  | 2010-07-23 | D | 2010-08-12 |  | 2010-11-11 | 2010-11-29 | 2011-05-09 |  | Contractul a fost semnat in data de 09.05.2011
[10 empty] | SE/1/1.1/CU/1/2/2 | 7263 | Reabilitarea monumentului istoric Ansamblul Conacului Marghiloman (Vila Albatros, parc Marghiloman) Mun. Buzau | Municipiul Buzau |  | 27303916.42 | 20897523.92 | 426480.08 | 5979912.42 | N | 02.06.2009 | 05.06.2009 | 11.06.2009 | 2009-06-22 | 25.06.2009 | 2009-07-01 |  |  | 2009-07-02 | D | 2009-08-31 | 2009-09-02 | 2009-09-09 | [5 empty] | 2009-09-14 | 5.32 |  | 2010-06-10 | 2010-06-24 | 2010-07-06 | 2010-07-12 | 2010-07-19 | 2010-07-20 | 2010-07-21 | 2010-07-28 |  | 2010-07-30 | D | 2010-08-12 |  | 2010-11-11 | 2010-11-30 | 2011-05-09 |  | Contractul a fost semnat in data de 09.05.2011
[10 empty] | SE/1/1.1/CU/1/2/3 | 7264 | Reabilitare pasaje rutiere din zona de actiune urbana a Mun. Buzau | Municipiul Buzau |  | 6968068.23 | 5748836 | 117324 | 1101908.23 | N | 09.06.2009 | 12.06.2009 | 17.06.2009 | 22.06.2009 | 25.06.2009 | 2009-06-29 |  |  | 2009-06-30 | D | 2009-08-31 | 2009-09-03 | 2009-09-10 | [5 empty] | 2009-09-16 | 3.26 | [18 empty] | respins ETF
3 | SE/1/1.1/CU/1/3/31.03.2009 | Consiliul Local PANCIU | n/a | 2009-05-08 | 2009-05-13 | 2009-05-20 | 2009-05-22 | 2009-05-27 | 2009-05-29 | SE/1/1.1/CU/1/3/1 | 7843 | Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de interes public (strazi) | Consiliul Local Panciu |  | 14317587.42 | 11211100.04 | 228797.96 | 2877689.42 | N | 2009-06-10 | 2009-06-18 | 2009-06-23 | 2009-06-24 | 2009-06-29 | 2009-06-30 |  |  | 2009-07-02 | D | 2009-10-05 | 2009-10-06 | 2009-10-13 | [5 empty] | 2009-10-16 | 3.71 | 4.33 | 2010-06-10 | 2010-07-12 | 2010-07-16 |  |  | 2010-07-23 | 2010-07-28 | 2010-08-04 |  | 2010-08-06 | D | 2010-08-25 |  | 2011-03-21 | 2011-03-29 | 2011-07-19 |  | Contract semnat.
[10 empty] | SE/1/1.1/CU/1/3/2 | 7844 | Modernizarea transportului urban de calatori | Consiliul Local Panciu |  | 2297233.79 | 1880228 | 38373 | 378632.79 | N | 2009-06-16 | 2009-06-18 | 2009-06-23 | 2009-06-24 | 2009-06-29 | 2009-06-30 |  |  | 2009-07-02 | D | 2009-10-06 | [7 empty] | 2009-10-07 | 2.16 | [18 empty] | In data de 5 iulie 2010 Primaria Orasului Panciu a transmis si catre OIPOR ADR SE contestia cu privire la rezultatul ETF pentru aceasta cerere de finantare. In data de 7 iulie 2010 AM POR a solicitat documente necesare pentru solutionarea contestatiei. Documentatia a fost transmisa catre AM POR in data de 8 iulie 2010. Contestatia a fost respinsa de AM POR
[10 empty] | SE/1/1.1/CU/1/3/3 | 7845 | Crearea si modernizarea zonelor verzi, mobilier stradal, parcuri si zone florale | Consiliul Local Panciu |  | 6596784.96 | 4533106 | 92513 | 1971165.96 | N | 2009-06-19 | 2009-06-24 | 2009-06-29 |  |  | 2009-07-06 |  |  | 2009-07-08 | D | 2009-09-14 | 2009-09-16 | 2009-09-23 | [5 empty] | 2009-09-28 | 4.67 |  | 2010-06-10 | 2010-07-12 | 2010-07-16 |  |  | 2010-07-23 | 2010-07-29 | 2010-08-04 |  | 2010-08-06 | D | 2010-08-25 |  | 2011-03-21 | 2011-03-29 | 2011-07-19 |  | Contract semnat.
[10 empty] | SE/1/1.1/CU/1/3/4 | 7846 | Reabilitarea cladirior in scopul utilizarii pentru servicii sociale | Consiliul Local Panciu |  | 4712455.72 | 2853416 | 58233 | 1800806.72 | N | 2009-06-22 | 2009-06-24 | 2009-06-29 |  |  | 2009-07-06 |  |  | 2009-07-08 | D | 2009-09-16 | 2009-09-18 | 2009-09-23 | [5 empty] | 2009-09-29 | 4.36 |  | 2010-06-10 | 2010-07-12 | 2010-07-12 | 2010-07-13 | 2010-07-20 | 2010-07-21 |  |  |  | 2010-07-27 | D | 2010-08-12 |  | 2011-03-21 | 2011-03-30 | 2011-07-19 |  | Contract semnat.
[10 empty] | SE/1/1.1/CU/1/3/5 | 7847 | Instalarea de sisteme de supraveghere pentru cresterea sigurantei cetatenilor si prevenirea criminalitatii | Consiliul Local Panciu |  | 2066439 | 940150.26 | 19186.74 | 1107102 | N | 2009-06-23 | 2009-06-24 | 2009-06-29 | 2009-06-30 | 2009-07-02 | 2009-07-07 |  |  | 2009-07-09 | D | 2009-09-02 | 2009-09-04 | 2009-09-11 | 2009-09-15 | 2009-09-22 |  |  |  | 2009-09-24 | 4.58 |  | 2010-06-09 | 2010-07-12 | 2010-07-14 | 2010-07-19 | 2010-07-19 | 2010-07-20 | 2010-07-21 | 2010-07-27 |  | 2010-07-29 | D | 2010-08-12 |  | 2011-03-21 | 2011-03-30 | 2011-07-19 |  | Contract semnat.
4 | SE/1/1.1/CU/1/4/31.03.2009 | Consiliul Local ADJUD | n/a | 2009-05-08 | 2009-05-13 | 2009-05-20 |  |  | 29.05.2009 | SE/1/1.1/CU/1/4/1 | 7848 | Dezvoltarea si modernizarea iluminatului public in municipiul Adjud | Consiliul Local Adjud |  | 6612546.01 | 2445028.84 | 49897.56 | 4117619.61 | N | 09.06.2009 | 2009-06-12 | 2009-06-17 | 2009-06-22 | 2009-06-25 | 06.07.2009 |  |  | 06.07.2009 | D | 2009-10-15 | 2009-10-19 | [6 empty] | 2009-10-28 | 4.59 | 4.47 | 2010-06-09 | 2010-06-23 | 2010-07-12 | 2010-07-16 | 2010-07-22 |  | 2010-08-03 | 2010-08-09 |  | 2010-08-10 | D | 2010-08-25 |  | 2011-03-21 | 2011-03-31 | 2012-06-12 |  | Documentatia de contractare este in analiza la AM POR.
[10 empty] | SE/1/1.1/CU/1/4/2 | 7849 | Modernizarea spatiilor publice urbane: zona Casa de Cultura | Consiliul Local Adjud |  | 3795858.42 | 2936951.42 | 60243.62 | 798663.38 | N | 15.06.2009 | 2009-06-18 | 2009-06-23 | 2009-06-26 | 2009-06-29 | 07.07.2009 |  |  | 07.07.2009 | D | 2009-10-16 | 2009-10-19 | [6 empty] | 2009-10-29 | 4.15 |  | 2010-06-09 | 2010-06-23 | 2010-07-09 | 2010-07-16 | 2010-07-22 | 2010-07-27 | 2010-08-02 | 2010-08-09 |  | 2010-08-10 | D | 2010-08-25 |  | 2011-03-25 | 2011-04-05 | 2012-06-12 |  | Documentatia de contractare este in analiza la AM POR. In data de 01.09.2011 a fost inregistrat la AM POR raspunsul la clarificarile privind documentatia de contractare.
[10 empty] | SE/1/1.1/CU/1/4/3 | 7850 | Crearea si modernizarea spatiilor publice urbane: Strazi orasenesti si trotuare: Str. Constructorilor | Consiliul Local Adjud |  | 1370119.18 | 1039810.99 | 21220.64 | 309087.55 | N | 23.06.2009 | 2009-06-24 | 2009-06-29 |  |  | 08.07.2009 |  |  | 08.07.2009 | D | 2009-10-19 | 2009-10-19 | [6 empty] | 2009-10-30 | 4 |  | 2010-06-09 | 2010-06-23 | 2010-07-05 | 2010-07-07 | 2010-07-14 | 2010-07-16 |  |  |  | 2010-07-23 | D | 2010-08-14 |  | 2011-03-25 | 2011-04-06 | 2011-12-29 |  | Contract semnat.
[10 empty] | SE/1/1.1/CU/1/4/4 | 7851 | Creare parc in zona blocurilor Agentie Nationale de Locuinte Str. Constructorilor, Modernizare parc zona Garii Str. Siret, Modernizare spatii verzi pe aliniamente DN1, DN2 si strazi orasenesti | Consiliul Local Adjud |  | 2015220.12 | 1567481.01 | 32005.73 | 415733.38 | N | 25.06.2009 | 2009-06-30 | 2009-07-01 |  |  | 08.07.2009 |  |  | 08.07.2009 | D | 2009-09-23 | 2009-09-28 | 2009-10-05 | 2009-10-06 | 2009-10-13 |  |  |  | 2009-10-15 | 5.05 |  | 2010-06-09 | 2010-06-23 | 2010-07-05 | 2010-07-08 | 2010-07-15 | 2010-07-16 | 2010-07-20 | 2010-07-27 |  | 2010-07-29 | D | 2010-08-14 |  | 2011-03-25 | 2011-04-06 | 2012-01-30 |  | Contract semnat.
[10 empty] | SE/1/1.1/CU/1/4/5 | 7862 | Reabilitarea cladire existenta in vederea reutilizarii pentru servicii sociale, dotarea acesteia cu echipamente specifice inclusiv echipamente de informare si comunicare: Centru comunitar pentru persoane de varsta a 3-a | Consiliul Local Adjud |  | 1161341.88 | 592882.07 | 12099.63 | 556360.18 | N | 30.06.2009 | 2009-07-01 | 2009-07-06 |  |  | 09.07.2009 |  |  | 09.07.2009 | D | 2009-09-24 | 2009-09-28 | 2009-10-05 | 2009-10-07 | 2009-10-13 |  |  |  | 2009-10-16 | 4.2 |  | 2010-06-09 | 2010-06-23 | 08.07.2010 | 2010-07-15 | 2010-07-22 | 2010-07-23 |  |  |  | 2010-07-29 | D | 2010-08-14 |  | 2011-03-25 | 2011-04-11 | 2011-12-29 |  | Contract semnat.
[10 empty] | SE/1/1.1/CU/1/4/6 | 7863 | Achziitionarea si instalarea de echipamente necesare pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii (sistem de supreveghere video) | Consiliul Local Adjud |  | 1346946.05 | 1030147.18 | 21023.41 | 295775.46 | N | 03.07.2009 | 2009-07-06 | 2009-07-08 |  |  | 10.07.2009 |  |  | 2009-07-13 | D | 2009-09-08 | 2009-09-10 | 2009-09-17 | 2009-09-21 | 2009-09-28 |  |  |  | 2009-10-01 | 4.85 |  | 2010-06-09 | 2010-06-23 | 2010-07-02 | 2010-07-09 | 2010-07-15 | 2010-07-16 |  |  |  | 2010-07-23 | D | 2010-08-14 |  | 2011-03-25 | 2011-04-11 | 2011-12-29 |  | Contract semnat.
5 | SE/1/1.1/CU/1/5/31.03.2009 | Consiliul Local RAMNICU SARAT | n/a | 11.05.2009 | 13.05.2009 | 19.05.2009 |  |  | 21.05.2009 | SE/1/1.1/CU/1/5/1 | 7299 | Reabilitare/modernizare strazi orasenesti si reabilitare retele de apa in zona de interventie urbana a Municipiului Rm. Sarat, loc. Rm. Sarat, jud. Buzau | Consiliul Local Rm. Sarat |  | 24309518.05 | 18259981.55 | 372652.7 | 5676883.8 | In implementare | 25.05.2009 | 28.05.2009 | 02.06.2009 | 2009-06-18 | 2009-06-23 | 26.06.2009 03.07.2009 |  |  | 2009-07-08 | D | 29.09.2009 / 18.08.2010 | 02.10.2009 / 23.08.2010 | 09.10.2009 / 30.08.2010 | [5 empty] | 15.10.2009 / 06.09.2010 | 2,87 / 3,63 |  | 2010-10-14 | 2010-10-28 | 2010-10-29 | 2.11.20120 | 2010-11-09 | 2010-11-12 |  |  |  | 2010-11-19 | D | 2010-12-06 |  | 2011-04-14 | 2011-06-02 | 2012-05-03 |  | Mentionam ca Planul Integrat de Dezvoltare al Municipiului Ramnicu – Sarat a cuprins doua cereri de finantare, din care una a obtinut punctajul 2,87,fiind respinsa in etapa de evaluare tehnica si finaciara. Având în vedere respingerea acestei cereri de finantare, PIDU nu a mai îndeplinit condiţia minimă de admisibilitate a planului integrat (respectiv minim 2 proiecte din categorii diferite de operaţiuni, din care unul obligatoriu din categoria a), respectiv „Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban”), fiind respins în integralitate. In data de 01.10.2010 AM POR a transmis catre OI POR acceptare reevaluare. In data de 05.10.2010 OI POR a transmis catre AM POR solicittarea de includere in lista PIDU finantate. Rapoartele de vizita la fata locului au fost transmise catre AM POR in data de 15.06.2011. In data de 05.07.2011, OI POR Regiunea Sud-Est a transmis catre AMPOR documentatia de contractare. In data de 23.08.2011 a fost transmisa catre AM POR propunerea privind finantarea PIDU din lista de rezerva.
[10 empty] | SE/1/1.1/CU/1/5/2 | 7300 | Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in zona de actiune urbana a Municipiului Rm Sarat, loc. Rm Sarat, jud. Buzau | Consiliul Local Rm. Sarat |  | 1076750.86 | 736185.8 | 15024.2 | 325540.86 | N | 29.05.2009 | 01.06.2009 | 02.06.2009 |  |  | 05.06.2009 | 23.06.2009 | 25.06.2009 | 30.06.2009 | D | 2009-08-31 | 2009-09-01 | 2009-09-08 | 2009-09-11 | 2009-09-18 |  |  |  | 2009-09-22 | 4.71 |  | 2010-10-14 | 2010-10-28 | 2010-10-29 | 2010-11-02 | 2010-11-09 | 2010-11-12 | 2010-11-17 | 2010-11-24 |  | 2010-11-26 | D |  |  | 2011-04-14 | 2011-06-02 | 2012-05-03
6 | SE/1/1.1/CU/1/6/31.03.2009 | Consiliul Local MEDGIDIA | n/a | 11.05.2009 | 13.05.2009 | 18.05.2009 |  |  | 19.05.2009 | SE/1/1.1/CU/1/6/3 | 7248 | Reabilitare, modernizare strazi, parcari, pod si statii de transport in Mun. Medgidia | Municipiul Medgidia |  | 13802010.79 | 10898049.94 | 222409.18 | 2681551.67 | N | 25.05.2009 | 27.05.2009 | 2009-06-01 | 22.06.2009 | 2009-06-25 | 2009-06-29 |  |  | 2009-07-01 | D | 2009-08-26 | 31.08.2009 / 21.02.2013 | 07.09.2009 / 27.02.2013 | 2013-03-07 | 2013-03-14 |  |  |  | 10.09.2009 / 29.04.2013 | 3.78 | 4.68 | 2010-06-09 | 2010-06-23 | 2010-07-12 | 2010-07-16 | 2010-07-23 | 2010-07-28 |  |  |  | 2010-08-03 | D | 2010-08-24 |  | 2011-04-07 | 2011-04-15 | 2013-08-21 |  | contract semnat.
[10 empty] | SE/1/1.1/CU/1/6/1 | 7245 | Reabilitare/modernizare spatii verzi si parcuri in Mun. Medgidia | Municipiul Medgidia |  | 12868584.82 | 10049177.06 | 205085.25 | 2614322.51 | N | 28.05.2009 | 2009-06-01 | 2009-06-04 | 2009-06-22 | 2009-06-25 | 2009-06-29 |  |  | 2009-07-01 | D | 2009-08-26 | 2009-08-31 | 2009-09-07 | [5 empty] | 2009-09-10 | 4.87 |  | 2010-06-09 | 2010-06-23 | 2010-07-02 | 2010-07-09 | 2010-07-16 | 2010-07-19 | 2010-07-21 | 2010-07-28 |  | 2010-07-29 | D | 2010-08-12 |  | 2010-09-27 | 2010-11-15 | 2011-12-21 |  | Contract semnat.
[10 empty] | SE/1/1.1/CU/1/6/2 | 7247 | Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in Municipiul Medgidia prin achizitionarea de echipamente specifice si amenajarea unui centru de supraveghere | Municipiul Medgidia |  | 1575613.95 | 1131569.21 | 23093.25 | 420951.49 | N | 2009-06-02 | 2009-06-05 | 2009-06-11 | 18.06.2009 | 2009-06-23 | 2009-06-26 |  |  | 2009-06-29 | D | 2009-08-26 | 2009-08-27 | 2009-09-03 | 2009-09-08 | 2009-09-15 |  |  |  | 2009-09-18 | 5.39 |  | 2010-06-09 | 2010-06-23 | 2010-07-05 | 2010-07-12 | 2010-07-16 | 2010-07-19 | 2010-07-21 | 2010-07-26 |  | 2010-07-29 | D | 2010-08-12 |  | 2010-09-27 | 2010-11-15 | 2011-12-21 |  | Contract semnat.
7 | SE/1/1.1/CU/1/7/31.03.2009 | Consiliul Local HARSOVA | n/a | 14.05.2009 | 18.05.2009 | 25.05.2009 |  |  | 26.05.2009 | SE/1/1.1/CU/1/7/1 | 7658 | Modernizarea retelei de iluminat public prin introducerea sistemelor de iluminat neconventional | CL Harsova |  | 24875000.78 | 20397868.96 | 416283.04 | 4060848.78 | N | 2009-06-03 | 2009-06-05 | 2009-06-11 | 22.06.2009 | 25.06.2009 | 2009-07-02 | 06.07.2009 | 08.07.2009 | 09.07.2009 | D | 07.10.2009/ 21.10.2010 | 09.10.2009 /25.10.2010 | 16.10.2009/ 01.11.2010 | [5 empty] | 21.10.2009/ 04.11.2010 | 3,63 -proiectul a fost notat cu 0,00 la subcriteriul 2.6 | 4.86 | [17 empty] | In data de 15 iulie 2010 a fost transmisa catre AM POR contestatia depusa de catre CL Harsova. Contestatia a fost respinsa.
[10 empty] | SE/1/1.1/CU/1/7/2 | 7659 | Achizitionarea de echipamente de informare si comunicare pentru accesul larg al cetatenilor la informatii de interes public (tabele de afisaj), in orasul Harsova, jud. Constanta | CL Harsova |  | 1441635.03 | 1141656.79 | 23299.11 | 276679.13 | N | 2009-06-09 | 22.06.2009 | 25.06.2009 |  |  | 2009-07-02 | 06.07.2009 | 08.07.2009 | 09.07.2009 | D | 2009-09-18 | 2009-09-21 | 2009-09-28 | [5 empty] | 2009-10-01 | 4.95 |  | 2010-06-10 | 2010-06-24 | 2010-07-05 | 2010-07-12 | 2010-07-19 | 2010-07-22 |  |  |  | 2010-07-28 | D | 2010-08-16 |  |  | 2011-08-24 | 2012-02-22 |  | Contract semnat.
[10 empty] | SE/1/1.1/CU/1/7/3 | 7660 | Achizitionarea si instalarea de sisteme de supraveghere pentru cresterea sigurantei publice si prevenirea criminalitatii | CL Harsova |  | 1843792.35 | 1461278.21 | 29822.01 | 352692.13 | N | 2009-06-12 | 22.06.2009 | 29.06.2009 |  |  | 2009-07-02 | 06.07.2009 | 08.07.2009 | 09.07.2009 | D | 2009-09-07 | 2009-09-09 | 2009-09-16 | 2009-09-17 | 2009-09-24 |  |  |  | 2009-09-29 | 4.77 |  | 2010-06-09 | 2010-06-24 | 2010-07-05 | 2010-07-12 | 2010-07-19 | 2010-07-22 | 2010-07-27 | 2010-08-03 |  | 2010-08-05 | D | 2010-08-25 |  | 2011-04-06 | 2011-04-14 | 2012-02-22 |  | Contract semnat.
8 | SE/1/1.1/CU/1/8/31.03.2009 | Consiliul Local TECUCI | n/a | 14.05.2009 | 27.05.2009 | 29.05.2009 |  |  | 2009-06-01 | SE/1/1.1/CU/1/8/1 | 7898 | Achizitionarea si instalarea de echipamente necesare pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii (sistem de supraveghere video) | Consiliul Local Tecuci |  | 1024289.98 | 628091.31 | 25092.95 | 371105.72 | N | 22.06.2009 | 24.06.2009 | 29.06.2009 |  |  | 2009-07-02 |  |  | 03.07.2009 | D | 2009-09-01 | 2009-09-03 | 2009-09-10 | 2009-09-15 | 2009-09-22 |  |  |  | 2009-09-24 | 4.77 | 4.68 | 2010-06-09 | 2010-11-12 | 2010-11-15 | 2010-11-18 | 2010-11-25 | 2010-11-29 |  |  |  | 2010-12-06 | D | 2010-12-17 |  | 2011-04-06 | 2011-04-19 | 2011-11-16 |  | Contract semnat.
[10 empty] | SE/1/1.1/CU/1/8/2 | 7899 | Dezvoltarea si modernizarea spatiilor verzi (gradini publice, parcuri, mobilier urban) - Parc Dendrologic - Tecuci | Consiliul Local Tecuci |  | 9273756.9 | 7021948.44 | 143305.07 | 2108503.39 | N | 24.06.2009 |  |  |  |  | 2009-06-30 |  |  | 01.07.2009 | D | 2009-09-07 | 2009-09-16 | 2009-09-23 | [5 empty] | 2009-09-28 | 4.99 |  | 2010-06-09 | 2010-11-04 | 2010-11-05 | 2010-11-09 | 2010-11-16 | 2010-11-17 | 2010-11-18 | 2010-11-25 |  | 2010-11-29 | D | 2010-12-17 |  | 2011-04-06 | 2011-04-19 | 2011-11-16 |  | Contract semnat.
[10 empty] | SE/1/1.1/CU/1/8/3 | 7900 | Reabilitarea, modernizarea si extinderea spatiilor publice urbane: Strazi orasenesti, trotuare, scuaruri, zone pietonale, parcari | Consiliul Local Tecuci |  | 18210106.21 | 13741622.81 | 280444.14 | 4188039.26 | N | 2009-07-01 | 2009-07-02 | 2009-07-06 |  |  | 2009-07-06 |  |  | 07.07.2009 | D | 08.09.2009 / 26.10.2011 | 09.09.2009 / 31.10.2011 | 16.09.2009 / 07.11.2011 | 2009-09-23 | 2009-09-30 |  |  |  | 2009-10-02 | 4.27 |  | 2010-06-09 | 2010-11-22 | 2010-11-22 | 2010-11-24 | 2010-12-02 | 2010-12-06 |  |  |  | 2010-12-09 |  |  |  | 2011-12-14 | 2011-12-15 | 2012-03-13 |  | Contract semnat.
9 | SE/1/1.1/CU/1/9/31.03.2009 | Consiliul Local TULCEA | n/a | 14.05.2009 | 19.05.2009 | 26.05.2009 | 26.05.2009 | 2009-06-01 | 2009-06-01 | SE/1/1.1/CU/1/9/1 | 7901 | Imbunatatirea serviciilor urbane, infrastructura publica urbana, zona urbana vest municipiul Tulcea | Primaria Municipiului Tulcea |  | 29566557.85 | 21319178.48 | 435085.28 | 7812294.09 | N | 2009-06-15 |  |  |  |  | 24.06.2009 07.07.2009 |  |  | 08.07.2009 | D | 2009-10-22 | 2009-10-15 | 2009-10-22 | 2009-10-26 | 2009-10-30 |  |  |  | 2009-11-09 | 4.08 | 4.25 | 2010-06-09 | 2010-06-23 | 2010-06-28 | 2010-07-05 | 2010-07-19 | 2010-07-22 |  |  |  | 2010-07-28 | D | 2010-08-16 |  | 2011-04-06 | 2011-05-05 | 2011-10-13 |  | Contract semnat.
[10 empty] | SE/1/1.1/CU/1/9/2 | 7902 | Imbunatatirea infrastructurii serviciilor sociale respectiv achizionarea de echipamente pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii, zona urbana vest municipiul Tulcea | Primaria Municipiului Tulcea |  | 2767129.11 | 1323950.91 | 27019.4 | 1416158.8 | N | 2009-06-25 | 2009-06-30 | 2009-07-03 |  |  | 2009-07-08 |  |  | 09.07.2009 | D | 2009-10-22 | 2009-10-28 | 2009-11-03 | 2009-11-10 | 2009-11-16 |  |  |  | 2009-11-30 | 4.41 |  | 2010-06-09 | 2010-06-23 | 2010-07-09 | 2010-07-12 | 2010-07-19 | 2010-07-22 |  |  |  | 2010-07-28 | D | 2010-08-16 |  | 2011-04-06 | 2011-05-05 | 2011-10-13 |  | Contract semnat.
[10 empty] | SE/1/1.1/CU/1/9/3 | 7903 | Modernizarea parcului Victoria din zona urbana vest municipiul Tulcea | Primaria Municipiului Tulcea |  | 8707864.79 | 6692627.76 | 136584.24 | 1878652.79 | N | 2009-07-01 |  |  |  |  | 2009-07-06 |  |  | 09.07.2009 | D | 2009-10-22 | 2009-10-30 | 2009-11-05 | 2009-11-10 | 2009-11-16 |  |  |  | 2009-11-30 | 3.16 | [18 empty] | Proiect respins la etapa de ETF.
10 | SE/1/1.1/CU/1/10/31.03.2009 | Consiliul Local IANCA | n/a | 15.05.2009 | 19.05.2009 | 22.05.2009 |  |  | 25.05.2009 | SE/1/1.1/CU/1/10/1 | 7544 | Dezvoltarea integrata a orasului Ianca- Modernizarea spatiilor publice urbane si modernizarea spatiilor verzi in UAT a orasului Ianca | Consiliul Local Ianca |  | 54092272.94 | 42676756.05 | 870954.21 | 10544562.68 | N | 02.06.2009 | 05.06.2009 | 2009-06-11 | 2009-06-18 | 2009-06-23 | 2009-06-29 | 2009-06-30 | 2009-06-01 | 02.06.2009 | D | 24.08.2009 / 08.12.2010 | 27.08.2009 / 13.12.2010 | 03.09.2009 / 15.12.2010 | 2009-09-08 | 2009-09-15 |  |  |  | 18.09.2009 / 05.01.2011 | 2,56 / 3,52 |  | 2011-10-04 | 2011-10-07 | 2011-10-11 | 2011-10-18 | 2011-10-25 | 2011-10-27 |  |  |  | 2011-11-02 | D | 2011-11-17 |  | 2011-12-23 | 2012-01-12 | 2012-12-27 |  | Contract semnat.
[10 empty] | SE/1/1.1/CU/1/10/2 | 7545 | Realizarea unui sistem de supraveghere in vederea cresterii sigurantei si prevenirii criminalitatii | Consiliul Local Ianca |  | 1562441.85 | 1186165.97 | 24207.47 | 352068.41 | N | 02.06.2009 | 05.06.2009 | 2009-06-11 |  |  | 2009-06-18 | 2009-06-22 | 2009-06-25 | 29.06.2009 | D | 2009-08-27 | 2009-09-01 | 2009-09-08 | 2009-09-11 | 2009-09-18 |  |  |  | 2009-09-22 | 4.86 |  | 2011-10-04 | 2011-10-07 | 2011-10-11 | 2011-10-18 | 2011-10-25 | 2011-10-27 |  |  |  | 2011-11-02 | D | 2011-11-17 |  | 2011-12-23 | 2012-01-12 | 2012-12-27 |  | Contract semnat.
11 | SE/1/1.1/CU/1/11/31.03.2009 | Consiliul Local MACIN | n/a | 15.05.2009 | 19.05.2009 | 25.05.2009 | 26.05.2009 | 27.05.2009 | 2009-06-01 | SE/1/1.1/CU/1/11/1 | 7894 | Modernizarea spatiilor publice urbane: strazile Victoriei, I.H. Radulescu, M. Bravu, G.Cosbuc, G. Vernescu; trotuare, scuaruri, zone pietonale si parcari aferente strazilor din zona blocurilor A1, A2, A4, 13, 14, 15 | UAT Macin |  | 4723292.24 | 3476263.72 | 71404.23 | 1175624.29 | N | 19.06.2009 | 23.06.2009 | 26.06.2009 | 01.07.2009 | 2009-07-06 | 2009-07-07 |  |  | 08.07.2009 | D | 2009-10-09 | 2009-10-13 | 2009-10-20 | [5 empty] | 2009-10-22 | 3.8 | 4.22 | 2010-06-10 | 2010-06-23 | 2010-06-30 | 2010-07-07 | 2010-07-14 | 2010-07-16 | 2010-07-19 | 2010-07-26 |  | 2010-07-28 | D | 2010-08-10 |  | 2011-02-22 | 2011-03-04 | 2011-11-14 |  | Contract semnat.
[10 empty] | SE/1/1.1/CU/1/11/2 | 7895 | Modernizarea parcurilor din Macin, parc Primarie si Parc Casa de Cultura; crearea spatiilor verzi in zona blocurilor | UAT Macin |  | 1611157 | 1122293.58 | 22903.96 | 465959.46 | N | 23.06.2009 | 24.06.2009 | 26.06.2009 | 01.07.2009 | 2009-07-06 | 2009-07-07 |  |  | 08.07.2009 | D | 2009-09-20 | 2009-09-21 | 2009-09-28 | [5 empty] | 2009-09-29 | 4.47 |  | 2010-06-10 | 2010-06-23 | 2010-06-28 | 2010-07-05 | 2010-07-12 | 2010-07-14 | 2010-07-19 | 2010-07-26 |  | 2010-07-28 | D | 2010-08-10 |  | 2011-02-03 | 2011-02-09 | 2011-11-14 |  | Contract semnat.
[10 empty] | SE/1/1.1/CU/1/11/3 | 7896 | Achizitionarea si instalarea de echipamente necesare pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii (sisteme de supraveghere video) | UAT Macin |  | 2129549.86 | 1649046.35 | 33654.03 | 446849.48 | N | 25.06.2009 | 30.06.2009 | 03.07.2009 |  |  | 2009-07-08 |  |  | 09.07.2009 | D | 2009-09-08 | 2009-09-09 | 2009-09-16 | 2009-09-21 | 2009-09-28 |  |  |  | 2009-09-30 | 4.41 |  | 2010-06-10 | 2010-06-23 | 2010-07-06 | 2010-07-13 | 2010-07-20 | 2010-07-20 | 2010-07-21 | 2010-07-27 |  | 2010-07-28 | D | 2010-08-10 |  | 2011-02-03 | 2011-02-09 | 2011-10-13 |  | Contract semnat.
[10 empty] | SE/1/1.1/CU/1/11/4 | 7897 | Consolidarea, reabilitarea si modernizarea cladirii din str. Cetatii nr.19 corp A si B in scopul utilizarii acestora pentru servicii sociale destinate copiilor - centru de zi | UAT Macin |  | 2386593.2 | 1893030.53 | 38633.27 | 454929.4 | N | 26.06.2009 | 30.06.2009 | 03.07.2009 |  |  | 2009-07-08 |  |  | 09.07.2009 | D | 2009-09-22 | 2009-09-24 | 2010-10-01 | 2009-10-06 | 2009-10-13 |  |  |  | 2009-10-14 | 4.19 |  | 2010-06-10 | 2010-06-23 | 2010-07-02 | 2010-07-09 | 2010-07-16 | 2010-07-19 | 2010-07-20 | 2010-07-27 |  | 2010-07-28 | D | 2010-08-10 |  | 2011-02-03 | 2011-02-10 | 2011-10-13 |  | Contract semnat.

## DMI 1.2 (hidden)
PO/III/AM
| Anexa III/OI/I.A | [5 empty] | RAPORT DE PROGRES Saptamana 24.06 - 28.06.2013
| Regiunea | Sud - Est
| Data raportării | 2013-06-28
Nr. crt. | PLAN INTEGRAT | [6 empty] | PROIECT |  |  |  |  | BUGET |  |  |  |  | VERIFICAREA CONFORMITATII ADMINISTRATIVE SI ELIGIBILITATII | [9 empty] | EVALUARE TEHNICA SI FINANCIARA | [9 empty] | PIDU | ANALIZA PT | [10 empty] | CF REVIZUITA |  | PRECONTRACTARE |  |  | Contestatii | Observatii
| Cod plan | Solicitant | Parteneri (unde e cazul) | Verificare admisibilitate | Solicitare clarificari |  | Admisibilitate | Cod proiect | Cod SMIS | Titlu proiect | Solicitant | Parteneri (unde e cazul) | Valoare totală | Suma Solicitata | Contrib proprie la valoarea eligibila | Contrib proprie la valoarea neeligibila | Ajutor de stat D/N | Data Conf.Adm.Elig Start | Data Clarif.1 |  | Data Clarif.2 |  | Data "4 ochi" start | Data Clarif.3 |  | Data Conf.Adm.Elig End | Conform si Eligibil D/N | Data EVTF Start | Data Clarif.1 |  | Data Clarif.2 |  | Data solicitare eval. special | Data Clarif.3 |  | Data EVTF End | Punctaj | PUNCTAJ ETF | Data PT solicitat | Data PT depus | Data Analiza PT Start | Data Clarif.1 |  | Data "4 ochi" start | Data Clarif.2 |  | Data solicitare expert tehnic | Data Analiza PT end | Aviz PT | Data CF revizuita depusa | Data CF revizuita VERIF tehnic-fin | Notif. Sitevisit | Data Site visit | Data Semnare contract
|  |  |  | Start | Transmis | Primit | End | [11 empty] | Transmis | Primit | Transmis | Primit |  | Transmis | Primit |  |  |  | Transmis | Primit | Transmis | Primit |  | Transmis | Primit | [6 empty] | Transmis | Primit |  | Transmis | Primit |  |  | D/N
1 | SE/1/1/1.2/1/20.12.2012 | UATM Galati | [5 empty] | SE/1/1/1.2/1/20.12.2012 | 47467 | Cresterea performantei energetice a blocului de locuinte L aferent asociatiei de proprietari nr. 306 din Mun. Galati | UATM Galati |  | 2447455.52 | 1399349.76 | 932899.84 | 115205.92 | [39 empty] | Retras la solicitarea beneficiarului in data de 31.01.2013
2 | SE/1/1/1.2/2/20.12.2012 | UATM Galati | [5 empty] | SE/1/1/1.2/2/20.12.2012 | 47468 | Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte C11, C12, D8 aferent asociatiei de proprietari nr. 257 din Mun. Galati | UATM Galati |  | 4765063.56 | 2729168.47 | 1819445.65 | 216449.44 | [39 empty] | Retras la solicitarea beneficiarului in data de 31.01.2013
3 | SE/1/1/1.2/3/20.12.2012 | UATM Galati | [5 empty] | SE/1/1/1.2/3/20.12.2012 | 47469 | Cresterea performantei energetice a blocului de locuinte A7 aferent asociatiei de proprietar nr. 396 si A 21 aferent asociatiei de proprietari nr. 881 din Mun. Galati | UATM Galati |  | 2924612.92 | 1675256.47 | 1116837.65 | 132518.8 | [39 empty] | Retras la solicitarea beneficiarului in data de 31.01.2013
4 | SE/1/1/1.2/4/04.02.2013 | UATM Galati | [5 empty] | SE/1/1/1.2/4/04.02.2013 | 47470 | Cresterea performantei energetice a blocului de locuinte L aferent asociatiei de proprietari nr. 306 din Mun. Galati | UATM Galati |  | 2447455.52 | 1399349.76 | 932899.84 | 115205.92 |  | 2013-06-05 | 2013-06-12
5 | SE/1/1/1.2/5/04.02.2013 | UATM Galati | [5 empty] | SE/1/1/1.2/5/04.02.2013 | 47471 | Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte C11, C12, D8 aferent asociatiei de proprietari nr. 257 din Mun. Galati | UATM Galati |  | 4765063.56 | 2729168.47 | 1819445.65 | 216449.44 |  | 2013-06-05 | 2013-06-12
6 | SE/1/1/1.2/6/04.02.2013 | UATM Galati | [5 empty] | SE/1/1/1.2/6/04.02.2013 | 47473 | Cresterea performantei energetice a blocului de locuinte A7 aferent asociatiei de proprietar nr. 396 si A 21 aferent asociatiei de proprietari nr. 881 din Mun. Galati | UATM Galati |  | 2924612.92 | 1675256.47 | 1116837.65 | 132518.8 |  | 2013-06-05 | 2013-06-12
7 | SE/1/1/1.2/7/31.05.2013 | [6 empty] | SE/1/1/1.2/7/31.05.2013 |  | Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a unor blocuri de locuinte din Municipiul Focsani | UATM Focsani |  | 18481139.56 | 10488989.98 | 6992659.99 | 999489.6
8 | SE/1/1/1.2/8/31.05.2013 | UATM Buzau | [5 empty] | SE/1/1/1.2/8/31.05.2013 | 48167 | Reabilitarea termica blocurilor de locuinte din Municipiului Buzau | UATM Buzau |  | 7333432.82 | 4035256 | 2690170.68 | 608006.14
9 | SE/1/1/1.2/9/31.05.2013 | [6 empty] | SE/1/1/1.2/9/31.05.2013 | 48168 | Reabilitarea termica blocurilor de locuinte din Municipiului Buzau cerere de finantare nr. 3 | UATM Buzau |  | 12192120.72 | 6714460 | 4476312.8 | 1001347.92
10 | SE/1/1/1.2/10/31.05.2013 | [6 empty] | SE/1/1/1.2/10/31.05.2013 | 48169 | Reabilitarea termica blocurilor de locuinte din Municipiului Buzau cerere de finantare nr. 2 | UATM Buzau |  | 14004609.85 | 7673000 | 6115341.47 | 1216268.38
11 | SE/1/1/1.2/11/31.05.2013 | [6 empty] | SE/1/1/1.2/11/31.05.2013 | 48170 | Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte G10 aferent Asociatiei 574 din Municipiul Galati | UATM Galati |  | 2622144.51 | 1442194.53 | 961463.03 | 218486.95
12 | SE/1/1/1.2/11/31.05.2013 | [6 empty] | SE/1/1/1.2/12/31.05.2013 | 48171 | Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte Y5, Y6, Y7 aferent Asociatiei 818 din Municipiul Galati | UATM Galati |  | 3176491.93 | 1746861.87 | 1164574.59 | 265055.47
a fost introdusa o noua coloana "Observatii", pentru orice alte mentiuni relevante care nu pot fi introduse in celelalte campuri ale tabelului (e.g. proiecte respinse, retrase)
campurile pentru care nu se introduce informatia solicitata vor ramane necompletate, i.e. nu se va completa cu "nu e cazul", "n/a" etc.
se va evita folosirea excesiva a majusculelor, in special in completarea titlurilor proiectelor, a solicitantilor, a partenerilor

## planuri de afaceri selectate
Lista planurilor de afaceri selectate - Concurs de planuri de afaceri organizat in cadrul proiectului "Actiuni strategice pentru reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata din orasul Marasesti, judet Vrancea" Planuri de afaceri depuse de catre persoane care au urmat curs de competente antreprenoriale in cadrul proiectului "Actiuni strategice pentru reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata din orasul Marasesti, judet Vrancea"
Nr.crt | Solicitant |  |  |  | Punctaj | criteriu 1.1 | criteriu 1,2 | Data sedinta Comitet Selectie | Aprobat Da/Nu
1 | Popescu Valerica | DANA | 85 | MARINA | 93 | 10 | 1
2 | Eisler Andreea | DANA | 86 | MARINA | 91.5
3 | Pascu Mirela Luminita | MARINA | 85 | AURA | 90.5 | 10 | 2
4 | Ciobotaru Lubian | MARINA | 85 | DANA | 90.5 | 10 | 1
5 | Chirvase Mariana | MARINA | 91 | AURA | 86
6 | David Valentin | AURA | 85 | MARINA | 86 | 10 | 5
7 | Stoica Alexandru Ionut | DANA | 89 | MARINA | 84
8 | Tanasa Gheorghe | DANA | 87 | AURA | 84
9 | Piciu Diana Mihaela | AURA | 85 | MARINA | 83 | 10 | 5
10 | Tataru Gabriel | DANA | 85 | MARINA | 79 | 10 | 5
11 | Vrabie Mioara | DANA | 85 | MARINA | 77
12 | Vadana Paul | DANA | 85 | MARINA | 73