- Programul Operaţional Regional 2014-2020

- Document Cadru de implementare a - dezvoltării urbane durabile - - AXA PRIORITARĂ 4 - Sprijinirea Dezvoltării urbane durabile Apel de documente strategice POR/2017/4/ Apeluri de fişe de proiect nr. POR/AU/Municipiul/Anul deschiderii/4/nr. apel/

PREAMBUL

Acest document se aplică apelului de documente strategice nr. POR/2017/4 şi apelurilor de fişe de proiect nr. POR/AU/Municipiu/Anul deschiderii/4/nr. apel/(dacă este cazul) O.S./(dacă este cazul) nefinalizat sau în parteneriat (pentru O.S. 4.1). Codificarea apelurilor de fișe de proiect va fi particularizată de către fiecare Autoritate Urbană, conform procedurii de lucru. Prezentul document se adresează tuturor potenţialilor solicitanți pentru apelul de documente strategice şi pentru apelurile de fişe de proiect în cadrul  Axei prioritare 4, cu precizarea că, la acesta, se adaugă, doar acolo unde se specifică, prevederile Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, precum și ale Ghidurilor specifice pentru fiecare Obiectiv specific al Axei Prioritare 4, dacă este cazul.

Aspectele cuprinse în aceste documente ce derivă din Programul Operațional Regional 2014-2020 și modul său de implementare vor fi interpretate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional (MDRAP – AMPOR), împreună cu alte autorităţi relevante, cu respectarea legislației în vigoare și folosind metoda de interpretare sistematică.

IMPORTANT

Vă recomandăm ca înainte de a depune documentele solicitate din cadrul Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, să vă asiguraţi că aţi parcurs toate informaţiile prezentate în acest document, precum şi, acolo unde se specifică, prevederile Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, precum și ale Ghidurilor specifice pentru fiecare prioritate de investiție/Obiectiv specific din Axa Prioritară 4, dacă este cazul şi să vă asigurați că aţi înţeles toate aspectele legate de specificul acestor apeluri de documente strategice şi de fişe de proiect. Orientativ, pot fi consultate și informațiile din documentul Orientări pentru Axa prioritară 4, publicat odată cu prezentul document. Detalierea modului de lucru al organismelor implicate în derularea apelurilor de documente strategice și de fișe de proiect este prezentată în cadrul unor proceduri operaționale, ce sunt publicate inclusiv în documentul Orientări pentru Axa prioritară 4. În cazul unor dispoziţii contrare/necorelate între prevederile prezentului document şi cele ale Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, prevalează prevederile prezentului document.

Vă recomandăm ca pe durata apelului de documente strategice și a apelurilor de fișe de proiect să consultaţi periodic pagina de internet www.inforegio.ro, pentru a urmări eventualele modificări ale prezentului document, precum și ale condiţiilor generale și/sau specifice, precum și alte comunicări/clarificări/îndrumări pentru accesarea fondurilor în cadrul Axei Prioritare 4 a POR 2014-2020.

Pentru a sprijini beneficiarii, dar şi Autorităţile Urbane din cadrul Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile în elaborarea documentelor necesare și în implementarea acestei axe prioritare, în cadrul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR) funcționează structuri dedicate sprijinirii dezvoltării urbane durabile, respectiv Structurile pentru Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile.

CUPRINS

1	DEZVOLTAREA URBANĂ DURABILĂ LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE ÎN PERIOADA DE PROGRAMARE 2014-2020	4

2. DEZVOLTAREA URBANĂ DURABILĂ ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA DE PROGRAMARE 2014-2020	4

2.1 Axa Prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a Programului Operațional Regional 2014-2020	5

2.1.1 Prioritățile de investiții aferente axei prioritare 4 a POR 2014-2020	5

2.1.2 Beneficiari eligibili în cadrul Axei prioritare 4	6

2.1.3 Bugetul axei prioritare	6

2.1.4 Repartizarea fondurilor pentru municipiile reședință de județ	7

2.1.4.1 Negocierea alocărilor financiare pe Obiective specifice	8

2.1.4.2 Mecanismul de stabilire a alocărilor financiare ale municipiilor reședinţă de judeţ	9

2.2. Dezvoltarea urbană durabilă în axele prioritare ale POR 2014-2020 și în alte Programe operaționale	10

3. DOCUMENTE STRATEGICE	10

3. 1 Strategia integrată de dezvoltare urbană	10

3.1.1 Elemente de conținut orientative pentru SIDU	10

3.2 Planul de mobilitate urbană durabilă	12

3.3 Acoperirea teritorială a SIDU şi PMUD	13

4. APELUL DE DOCUMENTE STRATEGICE	14

4.1 Perioada în care pot fi depuse documentele strategice	14

4.2 Etapa de verificare preliminară a SIDU și PMUD	14

4.3 Etapa de verificare a conformităţii administrative şi a admisibilităţii SIDU și PMUD	15

4.4 Actualizarea documentelor strategice (SIDU și PMUD)	16

5. APELURI DE FIŞE DE PROIECT	16

5.1 Lansarea apelurilor de fişe de proiect	16

5.1.1. Lansarea apelului de fișe de proiect pentru toate Obiectivele specifice ale Axei prioritare 4	16

5.1.2. Lansarea apelurilor de fișe pentru proiecte nefinalizate şi/sau în parteneriat cu M.D.R.A.P., Obiectivul specific 4.1	18

5.2 Selectarea și prioritizarea fișelor de proiect	19

5.2.1. Selectarea și prioritizarea fișelor de proiect în cadrul apelului de fișe pentru toate Obiectivele specifice ale Axei prioritare 4	19

5.2.2. Selectarea fișelor de proiect nefinalizate şi/sau în parteneriat cu M.D.R.A.P., Obiectivul specific 4.1	20

5.3  Finanţarea Cererilor de finanţare şi actualizarea listelor de proiecte prioritare	21

6. AUTORITATEA URBANĂ	22

6.1 Atribuții delegate	22

6.2 Autoritățile urbane - organisme intermediare de nivel II ale POR 2014-2020	23

6.3 Sprijinul logistic acordat Autorității urbane	24

6.4 Procedurile de lucru	24

6.5 Modul de constituire și componența	24

7. STRUCTURA PENTRU SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE	25

8. ANEXE	26

# DEZVOLTAREA URBANĂ DURABILĂ LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE ÎN PERIOADA DE PROGRAMARE 2014-2020

Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 prevede la art. 7 obligativitatea ca cel puțin 5% din sumele Fondului European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) alocate la nivel național pentru Obiectivul Investiții pentru creștere economică și locuri de muncă să fie dedicate dezvoltării urbane durabile.

Elementul central al dezvoltării urbane durabile îl constituie finanțarea proiectelor de dezvoltare urbană în baza unor strategii integrate de dezvoltare urbană (SIDU) care abordează provocările economice, de mediu, climatice, demografice și sociale din orașe. SIDU constituie cadrul pentru selectarea operațiunilor (proiectelor) individuale de dezvoltare urbană.

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1301/2013, dezvoltarea urbană durabilă poate fi implementată prin una din următoarele modalități:

- prin intermediul instrumentului Investiții Teritoriale Integrate (ITI), în conformitate cu art. 36 al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013;

- prin intermediul unui program operațional specific;

- prin intermediul unei axe prioritare dedicate, în conformitate cu art. 96 alineatul (1) primul paragraf litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

În temeiul art. 7 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013, este obligatorie implicarea organismelor responsabile pentru implementarea SIDU (”Autorități Urbane”), în procesul de gestionare a fondurilor alocate dezvoltării urbane durabile. Regulamentul prevede că, obligatoriu, Autoritățile Urbane sunt responsabile cel puțin pentru sarcinile legate de selectarea operațiunilor (proiectelor).

În acest context, Autoritățile Urbane vor fi desemnate și vor îndeplini rolul de organisme intermediare, întrucât vor îndeplini funcţii atribuite de Autoritatea de Management în temeiul art. 125 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, fiind incluse în sistemul de management și control al fondurilor europene structurale și de investiții (Fonduri ESI).

# 2. DEZVOLTAREA URBANĂ DURABILĂ ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA DE PROGRAMARE 2014-2020

Abordarea dezvoltării urbane durabile, prevăzută la art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013, va fi implementată în România prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020, în cadrul căruia a fost stabilită o axă prioritară, respectiv Axa prioritară 4 intitulată Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.

Acordul de Parteneriat 2014-2020 menționează că, în cadrul acestei axe prioritare, vor fi combinate obiective tematice și priorități de investiții relevante pentru dezvoltarea orașelor în România.

Mai mult, Acordul de Parteneriat 2014-2020 menționează că, în funcție de nevoile locale specifice, investițiile pentru dezvoltarea urbană durabilă, cuprinse în SIDU, finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, vor fi completate cu investiții efectuate în cadrul altor axe prioritare ale Programului Operațional Regional 2014-2020, dar și prin alte programe operaționale, în baza unui mecanism de prioritizare a finanțării proiectelor, dezvoltat cu precădere la nivelul Programului Operațional Regional.

## 2.1 Axa Prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a Programului Operațional Regional 2014-2020

### 2.1.1 Prioritățile de investiții aferente axei prioritare 4 a POR 2014-2020

Axa prioritară 4 a POR 2014-2020 include priorități de investiții aferente următoarelor Obiectivele Tematice (OT): OT 4 - economie cu emisii reduse de carbon; OT 6 - conservarea și protecţia mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor; OT 9 – promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei și a discriminării și OT 10 - investițiile în educație, formare și formare profesională pentru competențe și învățare pe tot parcursul vieții, după cum urmează:

| Obiectiv Tematic | Prioritate de investiții aferentă Regulamentului FEDR | Obiective specifice aferente Axei prioritare 4 a POR 2014-2020 | Tipuri de activități |
| --- | --- | --- | --- |
| OT 4 – economie cu emisii reduse de CO2 | PI 4 (e) – mobilitate urbană durabilă | 4.1 | măsuri pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon în zonele urbane (prin modernizarea/extinderea trasportului public urban, inclusiv achiziția de mijloace de transport, crearea/modernizarea pistelor de bicicliști și a zonelor pietonale etc.). |
| OT 6 – conservarea și protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor | PI 6 (e) - îmbunătățirea mediului urban, revitalizarea orașelor | 4.2 | revitalizarea zonelor urbane (reconversia și refuncționalizarea terenurilor abandonate etc.) |
| OT 9 - promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a discriminării | PI 9 (b) revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate | 4.3 | acțiuni integrate pentru comunități marginalizate prin: clădiri pentru activități educative, culturale și recreative; zone verzi de mici dimensiuni, piețe publice, scuaruri, părculețe, etc.; străzi urbane și utilități de bază la scară mică |
| OT 10 - investiții în educație, formare și formare profesională pentru competențe și învățare pe tot parcursul vieții | PI 10 (a) - investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională | 4.4 și 4.5 | infrastructura de educație (creșe, gradinițe, licee tehnologice, școli profesionale) |

Informațiile cu privire la finanțările disponibile și tipurile de activități eligibile specifice fiecărei priorități de investiții vor fi detaliate prin Ghidurile Specifice pentru fiecare prioritate de investiții/obiectiv specific din cadrul acestei axe prioritare.

### 2.1.2 Beneficiari eligibili în cadrul Axei prioritare 4

Axa prioritară 4 a POR 2014-2020 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile se adresează municipiilor reședință de județ (inclusiv, pentru O.S. 4.1, unităților administrativ-teritoriale din zona funcțională urbană, după caz) din ”regiunile mai puțin dezvoltate” ale României, cu excepția municipiului Tulcea, care va beneficia de finanțare din cadrul axelor prioritare tematice ale POR 2014-2020, prin bugetul alocat instrumentului Investiții Teritoriale Integrate (ITI) Delta Dunării.

Municipiile reședință de județ sau, după caz, municipiile reședință de județ împreună cu UAT din zona funcțională urbană, aflate în zona imediată a acestora vor elabora Strategii Integrate de Dezvoltare Urbană și Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă, acestea reprezentând condiția principală şi cadrul pentru selectarea la finanțare mai întâi a ideilor de proiect, dezvoltate în fişe de proiect şi apoi a proiectelor individuale, în cadrul obiectivelor specifice ale acestei axe prioritare. Pentru Polii de creştere, Strategiile integrate de dezvoltare urbană și Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă vor fi întocmite la nivelul Asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară Pol de creştere/Zonă metropolitană, după caz.

Solicitanții eligibili pentru fiecare prioritate de investiții/obiectiv specific vor fi detaliați la nivelul Ghidurilor solicitantului aferente Obiectivelor specifice 4.1-4.5 ale acestei axe prioritare. De regulă, beneficiarii eligibili în cadrul Axei prioritare 4 sunt municipiile reședință de județ, dar se pot constitui parteneriate dintre acestea și unitățile administrativ-teritoriale (UAT) din zona funcțională urbană (ZFU) şi  cu UAT județul (în cazul anumitor tipuri de investiţii aferente Obiectivului specific 4.1), dar şi cu alte instituţii publice (în cazurile detaliate în ghidurile aferente Obiectivelor specifice) etc.

### 2.1.3 Bugetul axei prioritare

Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile beneficiază de o alocare financiara de 1.386,86 milioane Euro (FEDR și contribuție națională, inclusiv rezerva de performanţă și contribuția beneficiarului), ceea ce reprezintă 17,88% din fondurile alocate POR 2014-2020.

Alocarea Axei prioritare 4 a POR este de 1.277,57 milioane Euro (FEDR și buget de stat), repartizată pe priorități de investiții și regiuni, după cum urmează:

Milioane Euro

Obiectivul specific 4.4 din Prioritatea de investiții referitoare la investiţiile în educație, formare, inclusiv formare profesională, reprezintă 3,73% din alocarea financiară a Axei prioritare 4, iar Obiectivul specific 4.5 din aceeași Prioritate de investiții reprezintă 1,79% din alocarea axei.

### 2.1.4 Repartizarea fondurilor pentru municipiile reședință de județ

Indiferent de modalitatea de elaborare a strategiei integrate de dezvoltare urbană, fondurile Axei prioritare 4 a POR 2014-2020 sunt alocate la nivelul municipiilor reședință de județ.

Prin corelare cu posibilii beneficiari eligibili ai Obiectivelor specifice 4.1-4.5, conform prevederilor ghidurilor specifice, în cadrul Acordului de asociere pentru elaborarea SIDU/PMUD și/sau prin documente  ulterioare, după caz, Municipiul reședință de județ poate stabili, împreună cu partenerii eligibili, posibilitatea de a încheia parteneriate în vederea depunerii ideilor de proiect și, dacă acestea sunt selectate de către Autoritatea Urbană, a Cererilor de finanțare propriu-zise.

În situația în care ghidurile specifice prevăd, după caz, posibilitatea ca, în anumite condiții, alte entităţi decât municipiul reședință de județ, să poată reprezenta liderul de parteneriat, municipiul reședință de județ și aceste entităţi pot stabili de comun acord o alocare estimativă pentru aceste proiecte cu lider de parteneriat altă entitate decât municipiul, dar, cu municipiul reședință de județ partener al proiectului, în caz că nu se prevede altfel în ghidurile solicitantului. Alocarea estimativă în discuție, se poate referi fie la valoarea estimativă a bugetelor fișelor de proiect selectate, fie la valoarea estimativă a Cererilor de finanțare depuse în acest tip de parteneriat etc.

Parteneriatele eligibile pentru fiecare Obiectiv specific, inclusiv liderii de parteneriat, precum și activitățile care se pot realiza în parteneriat, inclusiv pe teritoriul altor localități din zona funcțională urbană, se vor stabili în cadrul ghidurilor specifice.

#### 2.1.4.1 Negocierea alocărilor financiare pe Obiective specifice

Alocarea financiară a municipiilor reședință de județ, conform Anexei nr. 1 la prezentul document, este o alocare globală formată din alocările pentru cele cinci obiective specifice (conform procentelor prestabilite la nivel regional, prezentate în secțiunea 2.1.3).

În elaborarea SIDU și, ulterior, la depunerea fișelor de proiect și a Cererilor de finanțare, municipiile au posibilitatea să își stabilească domeniile pe care intenționează să le dezvolte, din cele cinci obiective specifice aferente Axei prioritare 4: mobilitate urbană durabilă (O.S. 4.1, Obiectiv specific obligatoriu), reconversia terenurilor urbane degradate  (O.S. 4.2), revitalizarea comunităților defavorizate (O.S. 4.3), infrastructura de educație (O.S.4.4 şi 4.5), cu condiția ca municipiile să participe în etapa de negociere de la nivel regional, prezentată mai jos, și să cedeze în integralitate alocările pentru celelalte Obiective specifice pe care nu doresc să depună fişe. Astfel, în cazul tuturor Obiectivelor specifice pentru care municipiile își mențin o alocare financiară, iniţială sau negociată (diminuată sau marită faţă de alocarea iniţială pe respectivul O.S, după caz), acestea trebuie să depună idei de proiect, conform cerințelor apelului de fișe de proiect, în caz contrar alocările neutilizate putând fi redistribuite după 2020.

În acest context, cel târziu odată cu demararea etapei de verificare a conformităţii administrative şi a admisibilităţii SIDU şi PMUD pentru primul municipiu din regiune care a depus aceste documente strategice la ADR, SSDU va iniția demersurile pentru stabilirea intenției municipiilor de a participa la această etapă și, doar dacă este cazul, pentru organizarea acesteia. Perioada de desfășurare a acestei etape este de maximum 30 de zile calendaristice, dar fără a depăși termenul maxim procedural de verificare a documentelor strategice la ADR, conform procedurilor de lucru.

Astfel, SSDU va informa municipiile cu privire la posibilitatea negocierii alocărilor pe Obiective specifice. Municipiile vor răspunde în scris, în termenul dat de SSDU, fie că acceptă fie că nu doresc să participe în această etapă.

Ȋn situația în care are loc etapa efectivă de negociere, municipiile reședință de județ participante dintr-o regiune de dezvoltare au posibilitatea să discute și să-și negocieze alocarea financiară pe fiecare Obiectiv specific din Axa prioritară 4 a POR, cu condiția ca fiecare municipiu participant să se asigure că îşi menține alocări financiare pentru minimum două Obiective specifice (din care obligatoriu, pentru Obiectivul specific 4.1.), pentru care să fi identificat idei de proiect în documentele strategice.

Urmare a derulării procesului de negociere, între miminum două municipii reşedinţa de judeţ, la finalul etapei se va semna un acord/protocol între municipii în care se vor stabili noile alocări financiare negociate pe fiecare Obiectiv specific.

În urma negocierii nu se vor depăși alocările financiare de la nivel regional pe fiecare obiectiv specific.

|  | Atenţie! Încadrarea în alocările financiare ale valorilor nerambursabile ale bugetelor fișelor de proiect (inclusiv în 200% din alocare) şi a Cererilor de finanţare, analiza performanței din 2020 etc., în cazul municipiilor care au participat la negociere, se va face prin raportare la valorile pe Obiective specifice din acest acord / protocol asumat de către municipii. |
| --- | --- |

În situaţia în care oricare dintre municipii nu doreşte participarea în această etapă, acesta va trebui să se asigure că au fost identificate idei de proiect în documentele strategice pentru toate cele cinci Obiective specifice ale Axei prioritare 4 și că vor fi depuse fișe de proiect pentru fiecare din aceste Obiective, conform cerințelor apelului de fișe de proiect derulat pentru toate Obiectivele specifice ale Axei prioritare 4.

În situația în care la nivelul regiunii de dezvoltare toate municipiile reşedinţă de judeţ declară că nu doresc să participe la negocierea alocărilor pe Obiective specifice sau în care, în urma negocierii, nu se ajunge la un acord cu privire la noile alocări în termenul maxim de desfăşurare a negocierii, se vor lua în considerare alocările iniţiale prestabilite pentru fiecare municipiu la nivel de Obiective specifice. În acest caz, după cum s-a menţionat mai sus, municipiile vor propune fișe de proiect pe toate cele cinci Obiective specifice, în caz contrar alocările neutilizate putând fi redistribuite după 2020.

#### 2.1.4.2 Mecanismul de stabilire a alocărilor financiare ale municipiilor reședinţă de judeţ

Mecanismul de distribuire a fondurilor Axei prioritare 4 a POR 2014-2020 cuprinde următoarele două etape:

I. alocări orientative predeterminate pentru fiecare municipiu reședință de județ

Fiecare municipiu reședință de județ va beneficia de alocări predeterminate pornind de la alocarea specifică a Axei prioritare 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile în fiecare regiune de dezvoltare. Sumele disponibile la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare pentru Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile se vor aloca municipiilor reședință de județ după cum urmează:

- 50% din bugetul alocat regiunii de dezvoltare va fi distribuit în mod egal între toate muncipiile reședință de județ;

- 50% din bugetul regiunii de dezvoltare va fi distribuit municipiilor reședință de județ direct proporțional cu populația acestora;

În Anexa 1 sunt prezentate alocările orientative pentru fiecare muncipiu reședință de județ, atât contribuția FEDR, cât și cofinanțarea națională (exclusiv contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile și rezerva de perfomanță).

Având în vedere prevederile actualizate ale art. 12 alin. (1) din OUG nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare, municipiile pot beneficia de fonduri în cadrul apelurilor de fişe pentru proiecte nefinalizate şi/sau în parteneriat cu M.D.R.A.P, suplimentar faţă de cele stabilite în Anexa 1.

- alocări orientative pentru fiecare municipiu reședință de județ a sumelor rămase disponibile la sfârșitul anului 2019.

În funcţie de evoluţia generală a Axei prioritare 4, AMPOR va stabili şi după caz, va realiza, o evaluare intermediară a implementării listelor de proiecte prioritare pentru Axa prioritară 4 a POR 2014-2020 (anexate la Documentul justificativ FESI) în anul 2020, având ca reper situația de la 31 decembrie 2019 pentru fiecare municipiu reședință de județ.

Bugetul regional pentru realocarea fondurilor începând cu anul 2020 se va constitui din alocările disponibile la nivelul tuturor municipiilor reședință de județ pentru care nu au fost semnate contracte de finanțare cu AM POR, precum și/sau alte sume ( de exemplu, rezerva de performanță, economii rezultate din procedura de achiziție publică, contracte reziliate).

Distribuirea sumelor disponibile la nivel regional către municipiile reședință de județ se va realiza în baza unei metode de calcul care ia în considerare capacitatea de absorbţie a municipiului (contracte de finanţare semnate, licitaţii lansate prin procedură SEAP, contracte de lucrări/servicii/furnizare atribuite prin procedura de achiziţii publice, cheltuieli eligibile certificate de Autoritatea de Certificare). În  Anexa 2 este prezentată modalitatea orientativă de calcul pentru distribuirea sumelor disponibile la nivel regional municipiilor reședință de județ după anul 2019.

## 2.2. Dezvoltarea urbană durabilă în axele prioritare ale POR 2014-2020 și în alte Programe operaționale

Obiectivele tematice (OT), prioritățile de investiții (PI) și obiectivele specifice (OS) selectate pentru Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile nu acoperă în totalitate domeniile esențiale pentru promovarea unei dezvoltări urbane durabile comprehensive (ex. economic, social, etc.).

După caz și acolo unde este relevant, în scopul facilitării unei planificări integrate la nivel local se va acorda prioritate la finanțare, cu precădere în cadrul apelurilor de proiecte specifice altor axe prioritare ale POR 2014-2020, proiectelor care derivă din SIDU sau, după caz, care sunt prioritizate în cadrul listelor anexate la Documentului Justificativ pentru finanțarea investițiilor din Fonduri ESI 2014-2020, inclusiv pentru UAT din zona funcţională urbană.

În conformitate cu prevederile Acordului de Parteneriat 2014-2020, în funcție de nevoile locale specifice, proiectele de dezvoltare urbană durabilă finanțate prin intermediul Axei prioritare 4 a POR 2014-2020 pot fi complementare inclusiv cu investițiile propuse/finanțate în cadrul axelor prioritare ale altor programe operaționale. Aceste investiții pot fi menţionate în cadrul listelor anexate, opţional, la Documentul Justificativ pentru finanțarea investițiilor din Fonduri ESI 2014-2020, pentru punctarea caracterului integrat al ideilor de proiect.

# 3. DOCUMENTE STRATEGICE

## 3. 1 Strategia integrată de dezvoltare urbană

Existența unei strategii integrate de dezvoltare urbană la nivel local constituie condiția de bază pentru acordarea finanţării prin intermediul Axei prioritare 4 a POR 2014-2020 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile. În Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 se menționează faptul că FEDR sprijină dezvoltarea urbană durabilă prin strategii care stabilesc acțiuni integrate pentru a aborda provocări economice, sociale, climatice, demografice și de mediu care afectează zonele urbane, ținând seama de nevoia de a promova legăturile dintre zonele urbane și cele rurale.

### 3.1.1 Elemente de conținut orientative pentru SIDU

SIDU trebuie, în mod obligatoriu, să cuprindă un minimum de elemente specifice unui document strategic de dezvoltare locală, în concordanță cu cerințele minime menționate de Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 în această privință. Nu se solicită un format/conținut standard pentru SIDU.

În măsura în care la nivelul municipiului reședință de județ sau a zonei funcționale urbane, după caz, este deja elaborat un document strategic (ex. strategie de dezvoltare, plan integrat de dezvoltare urbană) care acoperă perioada de implementare 2014-2023, se poate folosi sau revizui acest document strategic, cu condiția respectării includerii în document cel puțin a elementelor detaliate mai jos.

Într-o strategie integrată de dezvoltare urbană trebuie să se regăsească cel puțin următoarele elemente:

- Contextul urban și identificarea principalelor probleme și provocări la nivel local. Aceasta secțiune se poate referi la următoarele aspecte:

  - prezentarea datelor statistice și a analizelor, studiilor relevante pentru definirea contextului urban și a provocărilor cu care acesta se confruntă, cu trimitere obligatorie la cele cinci provocări specificate în art.  7 din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013: provocări economice, sociale, climatice, demografice și de mediu. Asfel, se va realiza o descriere a problemelor cu care se confruntă spațiul urban analizat, privind, de exemplu, populația, demografia, șomajul, structura ocupării forței de muncă, condițiile de locuire, infrastructura socială și educațională, condițiile climatice și de mediu din arealul studiat, situația transportului public local, facilități urbane, situația infrastructurii urbane, situația spațiilor verzi, zone urbane marginalizate ) etc;

  - prezentarea pe scurt a strategiilor și politicilor sectoriale existente, relevante (la nivel local, regional și național) pe care se bazează elaborarea SIDU (de exemplu, Planul de Mobilitate Urbana Durabila - PMUD);

  - identificarea, analizarea și prioritizarea nevoilor și a problemelor, precum și a opțiunilor pentru soluțiile aferente acestora;

  - analiza SWOT - analiza integrată a rezultatelor obținute prin diagnosticarea situației existente și a tendințelor dezvoltării;

- Viziunea de dezvoltare și obiectivele SIDU. Aceasta secțiune se poate referi la următoarele aspecte:

  - prezentarea viziunii de dezvoltare și identificarea obiectivului/obiectivelor generale ale  SIDU;

  - prezentarea obiectivelor-cheie specifice, măsurabile, realizabile, realiste și limitate în timp (SMART), cu referire inclusiv la cele 5 problematici menţionate în art. 7 al Regulamentului (UE) nr. 1301/2013.

- Calendar de activităţi pentru implementarea SIDU și portofoliu de proiecte. Aceasta secțiune se poate referi la următoarele aspecte:

  - prezentarea activităților/acțiunilor/operațiunilor orientative care vor fi elaborate și realizate în vederea îndeplinirii obiectivelor cheie ale SIDU, precum și orizontul de timp în care aceste activități se vor realiza, inclusiv măsuri de atenuare a riscurilor implementării;

  - elaborarea unui portofoliu de proiecte, inclusiv potențialele surse de finanțare, precum programele operaționale pentru perioada 2014-2020 (și, de asemenea, alte inițiative europene, cum ar fi Orizont 2020, etc.), care ar putea ajuta la realizarea viziunii și la atingerea obiectivelor SIDU, precum și o descriere a sinergiilor și caracterului integrat al proiectelor. Elaborarea portofoliului de proiecte se va realiza ținându-se cont de toate sursele de finanțare și/sau de tipurile solicitantului/beneficiarului din aria teritorială a SIDU. Obligatoriu lista de proiecte va include proiecte aferente a cel puțin 2 OT-uri aferente Axei prioritare 4 (2 priorități de investiție), din care obligatoriu OT 4 (PI 4.e – mobilitate urbană durabilă). În situaţia în care la nivel regional nu se negociază alocările financiare pe obiective specifice, SIDU va trebui să conțină idei de proiecte pentru toate cele cinci Obiective specifice ale Axei prioritare 4, după cum s-a menţionat în secţiunea 2.1.4.1;

  - hărți cu localizarea proiectelor individuale din portofoliul SIDU.

- Implementarea, monitorizarea și evaluarea SIDU. Aceasta secțiune se poate referi la următoarele aspecte:

  - prezentarea pe scurt a contextului instituțional – rolurile și responsabilitățile diferitelor structuri la nivel local care vor putea pune în aplicare SIDU. Se poate menționa și rolul Autorităţii Urbane în selectarea şi prioritizarea  la finanţare a ideilor de proiecte din portofoliul SIDU;

  - realizarea unui plan de acțiune pentru implementarea SIDU, în care se vor stabili activitățile, resursele  necesare pentru a implementa strategia, direcțiile/departamentele și/sau persoanele responsabile pentru implementarea, monitorizarea și evaluarea SIDU;

  - definirea  unor indicatori cuantificabili (în măsura în care este posibil), relevanţi pentru a monitoriza și evalua SIDU pe parcursul orizontului de implementare.

- Cadrul partenerial pentru elaborarea și implementarea SIDU. Aceasta secțiune se poate referi la următoarele aspecte:

  - stabilirea cadrului partenerial utilizat pentru elaborarea și/sau implementarea SIDU  inclusiv descrierea procesului de consultare publică.

Pentru a dovedi faptul că strategia a fost realizată şi va fi implementată prin implicarea unor parteneri relevanţi, se pot avea în vedere  următoarele: anexarea de acorduri de asociere/colaborare cu partenerii în vederea elaborării şi implementării SIDU, anexarea minutelor unor întâlniri de lucru/consultări cu partenerii, menţiuni realizate în cuprinsul SIDU, includerea în portofoliul de proiecte al SIDU a unor proiecte ale partenerilor/realizate în parteneriat cu aceştia etc.

Municipiile reședință de județ sau, după caz, zonele funcționale urbane/ADI au opțiunea de a adăuga noi secțiuni sau de a reorganiza structura SIDU prezentată mai sus.

## 3.2 Planul de mobilitate urbană durabilă

Una dintre condițiile de bază pentru finanțarea proiectelor prin intermediul Priorității de investiții 4.e –mobilitate urbană durabilă din cadrul Axei prioritare 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile o constituie fundamentarea investițiilor propuse (măsuri/activităţi/proiecte), în cadrul Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), dezvoltate la nivelul municipiilor reședință de județ sau la nivelul acestora și a zonelor funcționale urbane aferente, după caz, conform legislaţiei în vigoare. Această fundamentare, pe lângă alte criterii de selecţie și indicatori stabiliți în PMUD, se referă inclusiv la utilizarea unor criterii/indicatori de prioritizare care să justifice încadrarea investițiilor propuse în obiectivul specific al Priorității de Investiții 4.e. Se vor avea în vedere cerințele din Grila de verificare a conformității și admisibilității PMUD. În elaborarea PMUD pot fi implicaţi parteneri relevanţi, cum ar fi UAT din zona funcţională urbană.

În ceea ce privește legislația națională relevantă, conform prevederilor art. 43¹ şi art. 46¹ din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, planul de mobilitate urbană este „instrumentul de planificare strategică teritorială prin care sunt corelate dezvoltarea teritorială a localităţilor din zona periurbană/metropolitană cu nevoile de mobilitate şi transport al persoanelor, bunurilor şi mărfurilor.”

Procesul de elaborare și conținutul-cadru al acestei documentații sunt prezentate în cadrul articolelor 15 și 16 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 233/2016.

în cadrul Anexei 6 la prezentul document este prezentată o structură detaliată orientativă a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, pe baza conținutului-cadru al PMUD corespunzător art. 16 din Normele metodologice aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 233/2016.

Respectarea conținutului-cadru, așa cum este redat în cuprinsul art. 16 din Normele metodologice aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 233/2016 nu reprezintă o condiție de conformitate administrativă sau de admisibilitate a PMUD, însă PMUD trebuie să întrunească cerințele minime de conținut din Grila de conformitate administrativă și de admisibilitate a PMUD.

PMUD se poate elabora la nivelul municipiului reședință de județ ca unitate administrativ-teritorială sau la nivelul zonei urbane funcționale, conform precizărilor de la secțiunea 3.3. şi din cadrul legislaţiei naţionale în vigoare cu privire la aria de studiu a planului de mobilitate urbană. Nu este necesar ca aria teritorială a PMUD să coincidă cu acoperirea teritorială a SIDU. Cu toate acestea, pentru proiectele propuse a fi finanţate prin Prioritatea de investiții 4e a POR 2014-2020 rezultate din PMUD, acestea trebuie să se implementeze în unitățile administrativ-teritoriale care se regăsesc atât în aria teritorială a PMUD, cât și în aria teritorială a SIDU.

Ȋn situaţia în care în PMUD elaborat  la nivel de ADI/ZFU, este justificată realizarea unui/unor proiect/e ce vizează unele investiţii continue de pe teritoriul municipiului reşedinţă de judeţ pe cel al oraşelor/municipiilor/comunelor din zona funcțională urbană a municipiului și din aria de studiu a PMUD, atunci municipiul reşedinţă de judeţ şi oraşele/municipiile/comunele din ZFU/ADI pot forma parteneriate pentru depunerea şi finanţarea/implementarea proiectului în cadrul priorității de investiții 4.e, cu respectarea tuturor condițiilor de conformitate și de eligibilitate ce sunt stabilite și detaliate în cadrul Ghidul Specific aferent.

## 3.3 Acoperirea teritorială a SIDU şi PMUD

Strategia integrată de dezvoltare urbană şi Planul de mobilitate urbană durabilă se pot elabora, după cum urmează:

- pentru municipiile reședință de județ – poli de creștere:  la nivelul zonei urbane funcționale, reprezentată de ADI pol de creștere/zonă metropolitană;

- pentru celelalte municipii reședință de județ: la nivelul unității administrativ-teritoriale sau la nivelul zonei urbane funcționale/ADI;

În măsura în care la nivel local, cu excepția polilor de creștere, se optează pentru elaborarea SIDU şi PMUD la nivelul zonei funcționale urbane, acestea pot acoperi, dacă este cazul, teritoriul corespunzător unei asocieri deja existente (Asociaţie de dezvoltare intercomunitară).

Dacă la nivel local nu este deja constituită o Asociaţie de dezvoltare intercomunitară în jurul municipiului reședință de județ pentru gestionarea și implementarea SIDU/PMUD, se poate utiliza, cu titlu de recomandare, teritoriul corespunzător zonelor funcționale urbane prezentate în detaliu, pentru fiecare municipiu reședință de județ în Anexa 3. În acest caz, solicitantul nu trebuie să depăşească delimitarea teritorială din Anexa 3, însă poate restrânge aria teritorială a zonei funcţionale urbane, prin optarea pentru anumite localităţi enumerate în listă, cu respectarea principiului vecinătății teritoriale.

În cazul în care municipiile reședință de județ optează pentru elaborarea SIDU/PMUD la nivelul unității administrativ-teritoriale, cu excepția Polilor de creştere, implementarea acestora se va realiza de către municipiul reședință de județ respectiv, cu implicarea partenerilor relevanți de la nivel local (de ex. UAT județul, mai ales în situația în care acesta deține în proprietate anumite elemente de infrastructură relevante pentru proiectele ce urmează a fi implementate).

În situația în care SIDU/PMUD se vor elabora la nivelul zonei funcționale urbane, implementarea acestora se poate realiza în următoarele condiții:

- de către o Asociație de Dezvoltare Intercomunitară;

- prin intermediul unui Acord de asociere între municipiul reședință și UAT-urile din zona funcțională urbană, precum și alte autorități și instituții publice locale (ex. consiliul județean) care să stabilească condițiile generale de implementare a SIDU/PMUD, modalitatea de finanțare a ideilor de proiect, alocările orientative etc. Modelul de Acord de asociere între UAT-uri și/sau autorități și instituții publice este prezentat în Anexa 4.

Acordul de asociere se va completa doar în situaţia în care este selectată opţiunea de realizare a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană/Planului de Mobilitate Urbană Durabilă la nivelul municipiului reședință de județ şi a zonei funcționale urbane formată în jurul acestuia, constituind, o alternativă la crearea unei Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară la nivelul acestor unităţi administrativ-teritoriale.

|  | Atenţie! Extinderea sistemelor de transport public local de călători în afara limitelor administrativ-teritoriale ale municipiului reședință de județ se poate realiza doar în condițiile art. 5 alin. (2) lit. b din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, respectiv a existenței unei ADI având ca scop serviciul de transport public de călători, în care UAT în cauză să fie membre. |
| --- | --- |

# 4. APELUL DE DOCUMENTE STRATEGICE

Prin Documentul cadru de implementare a Dezvoltării Urbane Durabile Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile se lansează apelul de documente strategice (SIDU și PMUD) nr. POR/2017/4/ cu termen limită de depunere. Principiul conform căruia se vor realiza verificările documentelor strategice este ”primul depus, primul evaluat”.

## 4.1 Perioada în care pot fi depuse documentele strategice

Data lansării apelului de documente strategice: 20 ianuarie 2017

Data începerii depunerii de documente strategice (SIDU și PMUD): 20 februarie 2017

Data şi ora închiderii apelului de documente strategice (SIDU și PMUD): 31 octombrie 2017, ora: 16.00.

Data şi ora închiderii apelului de documente strategice se referă la data-limită de depunere a documentelor strategice pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a admisibilităţii SIDU și PMUD.

## 4.2 Etapa de verificare preliminară a SIDU și PMUD

Documentele strategice (SIDU și PMUD) vor parcurge etapa de verificare preliminară de către Structura de Sprijinire a Dezvoltării Urbane Durabile din cadrul ADR.

În vederea verificării preliminare a documentelor strategice, reprezentantul solicitantului/o persoana împuternicită va depune la ADR, pentru SSDU, următoarele documente: SIDU și PMUD (inclusiv anexe), de regulă, în format electronic (CD/DVD), dar pot fi depuse și în format hârtie, după caz.

În rapoartele de verificare pe care le vor întocmi SSDU, se vor sintetiza principalele aspecte care au implicat SSDU în susţinerea municipiului/ADI pentru elaborarea SIDU și a PMUD, precum şi concluziile/recomandările formulate de experţii SSDU, pentru următoarea etapă de verificare a documentelor, respectiv cea de verificare a conformităţii administrative și a admisibilităţii. În formularea concluziilor/recomandărilor, se pot avea în vedere unele criterii din grilele de verificare specifice SIDU/PMUD.

## 4.3 Etapa de verificare a conformităţii administrative şi a admisibilităţii SIDU și PMUD

Pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a admisibilităţii, care se va desfăşura după etapa de verificare preliminară de către SSDU, documentele strategice (SIDU și PMUD, inclusiv anexele) se depun simultan într-un singur colet sigilat la sediul Agenției de Dezvoltare Regională din regiunea în care se află situat municipiul reședință de județ, pe suport electronic distinct (1 CD/DVD pentru SIDU și 1 CD/DVD pentru PMUD) de reprezentantul solicitantului/o persoana împuternicită. Aceste documente strategice, inclusiv anexele, vor fi semnate cu semnatura electronică a reprezentantului solicitantului /persoanei împuternicite.

Documentele obligatorii solicitate la depunerea SIDU și PMUD la ADR, pentru parcurgerea etapei de conformitate administrativă şi admisibilitate sunt:

- Hotărârea Consiliului Local al UAT municipiul reședință de județ şi/sau, după caz, Hotărârea ADI sau Hotărârile de Consiliul Local ale UAT-urilor ce fac parte din zona funcțională urbană pentru SIDU şi PMUD;

- Rapoartele de verificare preliminară a SIDU și PMUD de către SSDU;

- Hotărârea de constituirea ADI sau Acordul de Asociere, dacă este cazul;

- Decizia finală/decizia etapei de încadrare emisă de autoritatea competentă privind Evaluarea Strategică de Mediu, conform HG nr. 1076/2004;

- Fișe de post ale membrilor structurii care se ocupă de managementul şi implementarea SIDU şi PMUD;

- Declarația beneficiarului cu privire la parcurgerea procesului de consultare publică, inclusiv documentele doveditoare (SIDU și PMUD);

- Prezentarea unor idei de proiect cu măsuri/activităţi provenite din planul de acţiune al P.M.U.D.  posibil a fi depuse la finanţate prin O.S. 4.1 al POR 2014-2020 (a se vedea Anexa 7);

- Ȋmputernicirea persoanei care va depune şi a celei care va semna electronic SIDU și PMUD, dacă este cazul;

Documentele aferente SIDU și PMUD vor primi câte un număr de înregistrare la ADR, număr ce va putea fi utilizat în corespondența purtată ulterior.

Termenul de verificare a conformităţii administrative și a admisibilităţii SIDU şi PMUD este de maximum 30 de zile calendaristice de la data depunerii şi înregistrării documentelor, perioada în care se pot solicita clarificări de către comisiile de verificare. Grilele de verificare a conformităţii administrative și a admisibilității SIDU şi PMUD sunt prezentate în Anexele 5 şi 7. Pentru verificarea PMUD, membrii Comisiei de verificare pot solicita opinia unui expert independent cu competenţe în domeniul transporturilor.

În situaţia în care, în urma verificării/transmiterii solicitărilor de clarificări/analizei răspunsurilor primite în termenul de 30 de zile calendaristice, comisia de verificare consideră că SIDU şi/sau PMUD nu pot fi considerate conforme şi admisibile, se va solicita beneficiarului completarea și redepunerea acestor documente completate.

După finalizarea etapei de verificare a conformităţii administrative și a admisibilităţii atât a SIDU, cât şi a PMUD, comisia din cadrul ADR va transmite o notificare către reprezentantul legal al beneficiarului și către coordonatorul Autorității Urbane, prin care aceştia vor fi informaţi cu privire la finalizarea acestei etape şi posibilitatea demarării etapei de selectare a fișelor de proiect, în conformitate cu procedura operaţională a Autorităţii Urbane, pentru Obiectivele specifice 4.1-4.5 ale Axei prioritare 4.

Dacă este cazul, solicitantul poate depune Hotărârile de aprobare a documentelor strategice actualizate la ADR în 30 de zile calendaristice, de la data transmiterii comunicării ADR.

Doar în cazuri justificate, aceste documente strategice pot fi revizuite, redepuse (cu anexele aferente actualizate, inclusiv cu o sinteză a modificărilor efectuate, după caz) şi reverificate, conform prevederilor procedurii de lucru.

## 4.4 Actualizarea documentelor strategice (SIDU și PMUD)

După parcurgerea etapei de verificare a conformităţii administrative şi a admisibilităţii documentelor strategice (SIDU şi PMUD) şi după finalizarea apelului de fișe de proiect pentru toate Obiectivele specifice ale Axei prioritare 4 pentru care solicitantul şi-a păstrat alocări financiare, în vederea pregătirii unor noi apeluri de fişe de proiect (nefinalizat și/sau în parteneriat cu MDRAP) pentru Obiectivul specific 4.1, descris în capitolul 5, dar şi din alte motive justificate, solicitanţii pot solicita actualizarea şi redepunerea versiunilor actualizate ale SIDU şi PMUD, după caz, în format electronic la ADR/OI, conform cerinţelor de la punctul 4.3 de mai sus. În ceea ce priveşte documentele/anexele actualizate solicitate, se vor prezenta în mod obligatoriu, următoarele: o sinteză a modificărilor efectuate în cadrul documentelor; punctul de vedere, emis de către autoritatea competentă privind protecţia mediului, conform HG nr. 1076/2004, cu privire la modificările efectuate asupra documentelor strategice; Hotărârea solicitantului de aprobare a documentelor strategice actualizate şi, dacă este cazul, împuternicirea persoanei care va depune şi a celei care va semna electronic SIDU și PMUD actualizate, dacă este cazul.

Pe lângă respectarea criteriilor de conformitate, se va asigura că modificările efectuate nu vor afecta criteriile de admisibilitate aferente documentelor strategice şi nici criteriile de conformitate şi de selecţie ale fișelor selectate și prioritizate de Autoritatea urbană în apelul de fișe pentru O.S. 4.1-4.5, conform procedurilor de lucru. În această situație, nu vor mai fi reluate etapele de verificare ale SIDU şi PMUD, menţionate la secţiunile 4.2 şi 4.3 de mai sus, ci vor fi verificate unele aspecte punctuale, conform procedurilor de lucru.

# 5. APELURI DE FIŞE DE PROIECT

## 5.1 Lansarea apelurilor de fişe de proiect

### 5.1.1. Lansarea apelului de fișe de proiect pentru toate Obiectivele specifice ale Axei prioritare 4

După primirea de la ADR a notificării privind finalizarea etapei de verificare a conformităţii administrative și a admisibilităţii atât a SIDU, cât şi a PMUD, Autoritatea Urbană, constituită la nivelul municipiului reședință de județ, va lansa apelul de fișe de proiect pentru Axa prioritară 4 din POR 2014-2020 în termenul prevăzut în procedura de lucru. Apelului de fişe de proiect i se va asocia un număr compus după următorul model: nr. POR/AU/Municipiu/anul deschiderii/4/nr. apel. Selectarea în două etape (fişe de proiect şi ulterior, Cereri de finanţare propriu-zise) va fi utilizată în cadrul proiectelor aferente Axei prioritare 4 a POR 2014-2020, deoarece s-a ţinut seama de numărul mare de idei de proiect rezultate din Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană, inclusiv din Planul de mobilitate urbană durabilă (care se regăsesc menţionate şi în portofoliul de proiecte al SIDU), valorile maxime eligibile mari ale proiectelor (în special pentru Obiectivul specific 4.1), obiectivele specifice complexe ale acestei axe prioritare, necesitatea asigurării complementarităţilor/caracterului integrat al proiectelor, precum şi eforturile administrative ale solicitanţilor pentru pregătirea unor asemenea proiecte.

Prin introducerea acestei prime etape de selectare a fișelor de proiect, se creează premisele analizării câtor mai multor idei de proiect din Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană, inclusiv din Planul de mobilitate urbană durabilă. Ȋntrucât Autoritatea Urbană va selecta cele mai importante idei de proiect din punct de vedere al obiectivelor specifice urmărite şi al indicatorilor priorităţilor de investiţii ai Axei prioritare 4 a POR, se creează condițiile pentru limitarea situațiilor de respinge la finanțare în cea de-a doua etapă a procesului de selectare a cererilor de finanțare, mai ales în ceea ce privește contribuția proiectelor la atingerea obiectivelor specifice.

Conform procedurii de lucru, coordonatorul Autorităţii Urbane va notifica, printr-o adresă,  beneficiarul cu privire la data deschiderii apelului de fișe de proiect pentru toate O.S. pentru care și-a păstrat o alocare financiară, la care va anexa în mod obligatoriu şi modelul standard de fişa de proiect ce va fi completat pentru fiecare idee de proiect depusă la Autoritatea Urbană, rezultată din Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană, inclusiv din scenariul selectat din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă.

Apelul de fişe de proiecte pentru toate O.S. pentru care solicitantul și-a păstrat o alocare financiară va fi deschis pe o perioadă de 30 de zile calendaristice, timp în care municipiul va putea depune fişele de proiect. Fişele de proiect depuse vor fi înregistrate la registratura instituției, iar când se depun la Autoritatea Urbană, acestea vor primi și un număr specific, conform prevederilor din Procedura operaţională a Autorităţii urbane.

După termenul de închidere a apelului de fişe de proiect pentru Obiectivele Specifice 4.1-4.5 ale Axei prioritare 4 nu se vor mai primi fișe de proiect la Autoritatea Urbană pentru acest apel.

Pentru a asigura relevanța, atât pentru beneficiar cât şi pentru AMPOR, a procesului de selectare şi prioritizare a proiectelor din cadrul Axei prioritare 4 a POR la nivelul Autorităţii Urbane, beneficiarul are obligaţia de a depune fișe de proiect pentru acele idei de proiect (inclusiv alcătuite din măsuri/activităţi individuale) ce rezultă din SIDU, inclusiv din scenariul selectat al PMUD, ce au ca solicitant de finanțare, municipiul reședință de județ sau parteneriatele eligibile cu acesta, care sunt propuse a fi implementate până în 2023 prin intermediul Obiectivelor specifice ale Axei prioritare 4 a POR şi pentru care acesta şi-a menţinut o alocare financiară. Astfel, criteriile de stabilire a ideilor de proiect pentru care se vor depune fişe sunt: solicitantul eligibil (municipiul reşedinţă de judeţ/parteneriate eligibile cu acesta), perioada de timp pentru implementare (2023) și sursele de finanțare (Obiectivele specifice ale Axei prioritare 4 a POR).

De asemenea, pentru a se asigura relevanța procesului de selectare și prioritizare, precum și posibilitatea de a avea și o listă de idei de proiect în rezervă pentru fiecare Obiectiv specific pentru care sunt depuse fișe, se solicită beneficiarilor să se asigure că valoarea nerambursabilă a bugetelor fișelor de proiect reprezintă minimum 200% din alocarea financiară pentru fiecare O.S. (valoarea negociată, dacă este cazul). Ideile de proiect care nu răspund Obiectivelor specifice nu vor fi menţinute în lista de rezervă.

După cum s-a menționat anterior, fişele de proiect trebuie să poată fi finanţate prin minimum două Obiective specifice ale Axei prioritare 4, din care, în mod obligatoriu, Obiectivul specific 4.1. (doar dacă municipiul a participat la negociere și a cedat în integralitate alocările pentru celelalte trei Obiective specifice) sau pentru toate cele cinci Obiective specifice, dacă nu participă în procesul de negociere. Ca regulă generală, care să acopere și situațiile intermediare, beneficiarii trebuie să se asigure că au identificat idei de proiecte și că depun fișe pentru toate Obiectivele specifice pentru care dețin o alocare financiară, în caz contrar alocările neutilizate putând intra în mecanismul de redistribuire de după 2020.

La solicitarea Autorităţii Urbane, beneficiarul va furniza acesteia următoarele informaţii şi documente:

1. Stabilirea Obiectivelor specifice pentru care se intenţionează depunerea de fișe de proiect, respectiv, ulterior, Cereri de finanţare;

2.Precizarea alocărilor financiare pentru fiecare dintre Obiectivele specifice avute în vedere și prezentarea unei copii a protocolului/acordului încheiat cu alte municipii, în cazul negocierii alocărilor financiare sau a adresei de neparticipare în această etapă;

3. Extrase din portofoliul SIDU, inclusiv din scenariul selectat din PMUD, în care să fie selectate doar măsurile/activităţile/ideile de proiect care au ca solicitant de finanțare municipiul reședință de județ sau parteneriatele eligibile cu acesta şi care sunt propuse a fi implementate până în 2023 prin Obiectivele specifice ale Axei prioritare 4 a POR 2014-2020, în procent de minimum 200% din alocarea financiară a Obiectivelor specifice.

4. Pentru toate aceste idei de proiect identificate conform cerinţelor, se vor realiza fișe de proiect, conform modelului dat. Fişele de proiect se vor depune la Autoritatea Urbană.

Observaţie: O idee de proiect pentru O.S. 4.1 poate fi alcătuită din mai multe măsuri/activităţi justificate în scenariul optim al P.M.U.D./S.I.D.U.

5. Ȋntrucât se va analiza şi puncta caracterul integrat al ideilor de proiect la nivelul municipiului/zonei funcţionale urbane, mai ales pentru O.S. 4.1 şi 4.3, dacă este cazul, beneficiarul poate anexa o listă a proiectelor prioritizate la finanţare din fonduri ESI şi, dacă este cazul, o listă a proiectelor prioritizate din alte surse de finanţare, precum şi o prezentare succintă a structurilor/instituţiilor care le selectează şi le prioritizează. Lista proiectelor finanţate din fonduri ESI poate face subiectul unei analize din partea AM-urilor care gestionează programele indicate.

Observație: O idee de proiect pentru O.S.4.3 va fi localizată într-o zonă urbană marginalizată delimitată (ex: numele străzilor care o delimitează), clar identificată  în Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate. În situația în care ideea de proiect se localizează în afara zonei urbane marginalizate conform Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate, solicitantul va completa și va anexa la cererea de finanțare Chestionarul de identificare a zonei urbane marginalizate, inclus în cuprinsul atlasului.

### 5.1.2. Lansarea apelurilor de fișe pentru proiecte nefinalizate şi/sau în parteneriat cu M.D.R.A.P., Obiectivul specific 4.1

Pentru Obiectivul specific 4.1, Autoritatea Urbană poate lansa, la solicitarea municipiilor reședință de județ şi a partenerilor eligibili, după caz, apeluri de fișe pentru proiecte nefinalizate, definite în art. II, pct. 1 al OUG nr. 30 din 18 aprilie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene şi pentru completarea unor acte normative, respectiv „p) proiect nefinalizat - proiect care poate conţine mai multe elemente fizice sau componente sau articole sau activităţi şi care la data depunerii cererii de finanţare nu are finalizat integral cel puţin unul dintre acestea." Ţinând seama de prevederile actualizate ale art. 12, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 40/2018, cu modificările şi completările ulterioare, Autorităţile urbane pot deschide apeluri de fișe pentru proiecte nefinalizate, pe parcursul perioadei în care apelul corespunzător de cereri de finanţare pentru Obiectivul specific 4.1 este deschis.

De asemenea, ţinând seama de prevederile actualizate ale art. 12, alin. (1), lit. a) din OUG 40/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale OUG nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene, Autoritatea urbană poate deschide apeluri de fișe de proiect, la solicitarea municipiilor reședință de județ şi a partenerilor eligibili, după caz, care optează pentru participarea în cadrul proiectelor pregătite şi implementate în parteneriat cu M.D.R.A.P. pentru reînnoirea parcului de mijloace de transport public.

Apelurile de fişe de proiect vor avea asociat un număr compus după următorul model: nr. POR/AU/Municipiul/anul deschiderii/4/nr. apel/O.S. 4.1/ extensia nefinalizate sau în parteneriat, după caz.

Termenul de depunere a fişelor de proiect în aceste apeluri va fi stabilit de Autoritatea Urbană, conform prevederilor procedurale.

Apelurile de fişe pentru proiectele nefinalizate şi pentru cele derulate în parteneriat cu M.D.R.A.P. pot fi deschise şi simultan, dacă se decide astfel.

Urmare a lansării acestor noi apeluri de fișe de proiect pentru O.S. 4.1, există posibilitatea actualizării şi reprioritizarii fişelor prevăzute în lista de proiecte corespunzătoare apelului iniţial (descris în secţiunea 5.1.1) pentru O.S. 4.1, conform prevederilor procedurale.

## 5.2 Selectarea și prioritizarea fișelor de proiect

După încheierea apelului de depunere de fişe de proiect, va începe selectarea şi, după caz, prioritizarea acestora. În această etapă, membrii AU pot solicita clarificări beneficiarului.

### 5.2.1. Selectarea și prioritizarea fișelor de proiect în cadrul apelului de fișe pentru toate Obiectivele specifice ale Axei prioritare 4

Mai întâi se va realiza o scurtă analiză de conformitate a fișelor de proiect, ce va urmări dacă: fişele sunt completate, derivă din extrasele portofoliilor SIDU/inclusiv PMUD, valorile nerambursabile cumulate ale bugetelor fişelor de proiect reprezintă minimum 200% din alocarea fiecărui Obiectiv specific, sunt asumate prin semnătura de elaborator și de beneficiar, dacă valorile estimative ale bugetelor se încadrează în limitele minime şi maxime pentru fiecare O.S în parte etc, conform procedurii. Doar fişele de proiect care sunt conforme vor fi luate în considerare în sub-etapa următoare, de selectare și prioritizare.

Criteriile de selectare a fișelor de proiect sunt:

- Gradul de maturitate a ideii de proiect;

- Contribuția ideii de proiect la atingerea obiectivului Priorității de Investiții;

- Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor Priorităţii de Investiţii;

- Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse și nediscriminarea, egalitatea de gen;

- Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte proiecte;

Având în vedere prevederile art. 125 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, alin. 3, lit. (a), punctul (ii) procedurile şi criteriile de selectare utilizate de către Autoritatea Urbană trebuie să fie nediscriminatorii şi transparente.

Metodologia și criteriile de selectare a fișelor de proiect din cadrul Axei prioritare 4 a POR 2014-2020 utilizate de către Autoritățile Urbane vor face obiectul aprobării membrilor Comitetului de Monitorizare al POR 2014-2020.

Pentru a putea a fi comparate şi acordate punctaje tuturor celor cinci criterii pe baza cărora se selectează fişele de proiect, se vor analiza mai întâi toate fişele/ideile de proiect, se va stabili valoarea maximă şi minimă pentru fiecare criteriu, conform procedurii de lucru şi apoi se va stabili o scară cu intervale de punctare pentru fiecare criteriu.

Ideile de proiect descrise în formatul standard (Anexa nr. 8 - Fișa de proiect) vor fi evaluate și comparate de membrii Autorităţii Urbane pentru a le selecta şi prioritiza pe cele care corespund în cea mai mare măsură Obiectivului specific în cauză, în conformitate cu prevederile procedurii de lucru.

După punctarea fişelor de proiect de toţi membrii, coordonatorul Autorităţii Urbane va centraliza punctajele tuturor membrilor şi va obţine punctajul final al fişelor de proiect pe fiecare obiectiv specific.

Ȋn funcţie de punctajele obținute, în ordine descrescătoare se va stabili ierarhia fişelor de proiect pe fiecare obiectiv specific. Fişele de proiect care se încadrează în 120% din alocarea financiară pentru fiecare Obiectiv specific constituie lista de proiecte prioritare, iar restul fişelor de proiect conforme constituie lista de rezervă.

Autoritatea Urbană va întocmi Documentul justificativ pentru finanţarea intervenţiilor din Fondurile ESI 2014-2020 (DJ FESI), care reprezintă o sinteză a procesului de selectare şi prioritizare şi la care sunt anexate listele de idei de proiect prioritizate din Axa prioritară 4, dar şi, dacă este cazul, celelalte liste de proiecte finanţate din alte surse care au sprijinit la evaluarea caracterului integrat al ideilor de proiecte, conform prevederilor procedurale.

După finalizarea procesului de selectare şi prioritizare a ideilor de proiect, Autoritatea Urbană va transmite documentele aferente procesului de selectare a fişelor de proiect, inclusiv Documentul Justificativ şi lista finală de proiecte pentru Axa prioritară 4, organizată pe Obiective specifice, la SSDU pentru verificarea preliminară, de regulă în format electronic. SSDU se va pronunţa asupra respectării procedurii de lucru de către Autoritatea Urbană și va întocmi un raport de verificare.

Dacă este cazul, după preluarea recomandărilor făcute de SSDU cu privire la respectarea procedurii de lucru, Autoritatea Urbană va aproba DJ FESI, inclusiv lista de proiecte prioritare şi de rezervă pentru Axa prioritară 4 a POR şi îl va transmite către beneficiar, AMPOR și spre informare către ADR. AMPOR poate solicita clarificări dacă este cazul, cu privire la întocmirea DJ FESI, a fişelor de proiect din lista aferentă Axei prioritare  4 a POR 2014-2020, dar și a listelor altor axe din POR, a existenţei fişelor de proiect pentru minimum 2 O.S din Axa prioritară 4 (obligatoriu, pentru O.S. 4.1), implementarea ideilor de proiect pe teritoriul comun al SIDU şi PMUD (pentru O.S. 4.1) etc.

Odată cu DJ FESI, Autoritatea Urbană va transmite la AMPOR şi ADR, următoarele anexe/documente:

- Raportul de verificare preliminară a Documentului Justificativ pentru finanțare din Fonduri ESI 2014-2020 de către SSDU;

- Acordul/protocolul între municipii în care se stabilesc noile alocări financiare negociate pe fiecare Obiectiv specific/adresa prin care municipiul declară că nu doreşte să participe în etapa de negociere;

În situaţia în care sunt anexate liste de proiect finanţabile din alte fonduri ESI, AMPOR poate transmite acele liste către AM-urile care gestionează programele respective.

După analizarea documentului, AMPOR va comunica AU, beneficiarului şi ADR faptul că DJ FESI poate fi considerat aprobat  şi că poate fi demarată dezvoltarea fişelor de proiect prioritizate în cereri de finanţare, precum şi cea de-a doua etapă de selecţie, respectiv selecţia cererilor de finanțare propriu-zise.

### 5.2.2. Selectarea fișelor de proiect nefinalizate şi/sau în parteneriat cu M.D.R.A.P., Obiectivul specific 4.1

Se va realiza o analiză de conformitate a fişelor de proiect depuse în acest tip de apel, în mod similar cu analiza de conformitate realizată în cadrul apelului de fişe derulat pentru toate Obiectivele specifice ale Axei prioritare 4, descris în secţiunea 5.2.1. Doar fişele de proiect care sunt conforme vor fi luate în considerare în etapa următoare, de selectare a fișelor.

Fişele de proiect vor fi selectate de către membrii AU pe baza criteriilor de selectare aprobate prin decizie a CMPOR, respectiv:

- Gradul de maturitate a ideii de proiect;

În cazul apelului de fişe pentru proiectele nefinalizate, definite în art. II, pct. 1 al OUG nr. 30/2018,  pentru cel puțin un element fizic/o componentă/un articol/o activitate din fişa de proiect respectivă, se vor prezenta, în mod obligatoriu, copia după contractul de lucrări în vigoare şi după actele adiţionale aferente, dacă este cazul, sau, în situaţia activităţilor privind achiziţia/modernizarea de mijloace de transport public/echipamente, copia după acordul-cadru de furnizare de mijloace de transport/echipamente sau după acordul-cadru de servicii de modernizare a tramvaielor , în perioada de valabilitate.

şi/sau (după caz)

În cazul apelului de fişe de proiect în parteneriat cu M.D.R.A.P, se va prezenta, în mod obligatoriu, copia după Chestionarul de colectare a datelor pentru rutele pentru care se are în vedere reînnoirea parcului de material rulant pentru transportul public urban şi de stabilire a necesarului de mijloace de transport şi de echipamente specifice pentru respectivele rute, asumat inclusiv de către reprezentantul legal al solicitantului și transmis, în termenele stabilite către M.D.R.A.P. Activităţile din cadrul fişelor depuse în acest apel se vor regăsi în cadrul chestionarului menţionat anterior. Se vor avea în vedere inclusiv prevederile procedurii de lucru.

- Contribuția ideii de proiect la atingerea obiectivului Priorității de Investiții;

- Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor Priorităţii de Investiţii;

- Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse și nediscriminarea, egalitatea de gen;

- Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte proiecte și complementaritatea activităților;

La aceste criterii de selectare a fişelor, Autoritatea Urbană va răspunde cu DA/NU. În situaţia în care se va răspunde cu NU la un criteriu, fişa de proiect se consideră respinsă din respectivul apel de fișe, conform prevederilor procedurale.

Metodologia și criteriile de selectare a fișelor din apelul de fişe pentru proiecte nefinalizate şi în parteneriat cu MDRAP din cadrul Obiectivului specific 4.1, utilizate de către Autoritățile Urbane, fac obiectului aprobării membrilor Comitetului de Monitorizare al POR 2014-2020.

Autoritatea urbană va actualiza Documentul Justificativ, conform prevederilor procedurale, care va avea anexată inclusiv lista de fișe de proiecte prioritare nefinalizate şi/sau în parteneriat cu MDRAP.

La fel ca în secţiunea 5.2.1, AMPOR poate solicita clarificări, dacă este cazul, cu privire la DJ FESI actualizat, la fişele de proiect depuse în cadrul apelului, la lista de fișe de proiecte prioritare nefinalizate etc, conform prevederilor procedurale.

După analiza Documentului Justificativ actualizat, AMPOR va comunica AU, beneficiarului şi ADR faptul că DJ FESI actualizat, inclusiv listele de fișe de proiecte prioritare nefinalizate şi/sau în parteneriat cu MDRAP, pot fi considerate aprobat, conform prevederilor procedurale.

## 5.3  Finanţarea Cererilor de finanţare şi actualizarea listelor de proiecte prioritare

Fişele de proiect selectate şi, după caz, prioritizate vor fi dezvoltate ulterior în Cereri de finanțare, care vor fi depuse, împreună cu anexele solicitate, în cea de-a doua etapă a procesului de selecție, conform ghidurilor specifice pentru fiecare O.S. al Axei prioritare 4. Cererile de finanţare nu pot să difere de fişele de proiect din care derivă, în ceea ce priveşte, minimum, localizarea, scurta descriere a activităţilor propuse, caracterul integrat.

În momentul depunerii Cererilor de finanţare pentru Axa prioritară 4, se va verifica dacă acestea au parcurs prima etapă de selectare, respectiv dacă acestea se regăsesc în lista de proiecte prioritare, selectate de Autoritatea Urbană.

Selectarea fișei de proiect în această etapă, nu înseamnă că Cererea de finanțare ce va fi dezvoltată va primi negreşit finanţare, decizia de finanţare fiind luată după parcurgerea evaluărilor din cea de-a doua etapă de selecţie.

Ȋn cadrul apelurilor de fişe pentru proiecte nefinalizate şi/sau în parteneriat cu MDRAP (pentru O.S. 4.1), Autoritatea Urbană va stabili doar liste de proiecte prioritare (fără proiecte din lista de rezervă).

Ȋn ceea ce privește apelurile inițiale de fişe de proiect pentru Obiectivele specifice 4.1-4.5 aferente Axei prioritare 4, fişele de proiect din lista de rezervă pot fi trecute în lista de proiecte prioritare, doar în situaţii justificate, de exemplu, în caz că se constată că cererile de finanţare aferente fişelor din lista de proiecte prioritare nu sunt eligibile, aspect constatat în faza de pregătire sau după depunerea în MySMIS, în situaţia în care se dovedeşte că valoarea cumulată nerambursabilă a ideilor de proiect considerate inițial prioritare este mai mare decât valoarea cumulată nerambursabilă a Cererilor de finanţare aferente, pentru asigurarea complementarității/caracterului integrat al activităţilor cererilor de finanţare sau în alte situații justificate.

În plus, pentru Obiectivul specific 4.1, lista prioritară iniţială de fişe de proiect poate fi actualizată, urmare a derulării  apelurilor de fişe pentru proiectele  nefinalizate și/sau în parteneriat cu M.D.R.A.P., conform procedurii de lucru. Tot pentru Obiectivul specific 4.1, cererile de finanțare dezvoltate pe baza uneia sau a mai multor fișe de proiect prioritare, indiferent de apelul în care fişele au fost prioritizate, pot fi depuse inclusiv în cadrul primului apel de cereri de finanțare, în perioada în care acesta este deschis, dacă nu sunt precizări contrare în ghidurile specifice.

Nu este obligatoriu ca Cererile de finanţare aferente proiectelor prioritare să fie depuse în ordinea prioritizării, însă este necesar să se ţină cont de caracterul integrat al acestora, conform ghidurilor specifice.

Lista de fişe de proiecte prioritare poate fi actualizată de membrii Autorităţii urbane doar cu acordul prealabil al AMPOR, conform procedurii de lucru.

# 6. AUTORITATEA URBANĂ

În conformitate cu prevederile art. 7 (4) al Regulamentului (UE) nr. 1301/2013, este obligatorie implicarea organismelor care gestionează și implementează SIDU în contextul dezvoltării urbane durabile în procesul de implementare și gestionare a fondurilor alocate dezvoltării urbane durabile. Aceasta presupune obligativitatea ca Autoritatea de Management pentru POR să delege atribuții privind managementul și implementarea activităților specifice către organismele care implementează dezvoltarea urbană („Autorități Urbane”), fiind obligatorie cel puțin delegarea atribuției de selectare a operațiunilor (proiectelor).

## 6.1 Atribuții delegate

AM POR va delega către Autoritățile Urbane atribuția de selectare strategică a fișelor de proiect propuse spre finanțare în cadrul POR 2014-2020, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile în conformitate cu art. 125 alin. 3, lit. a)  din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Astfel, Autoritatea Urbană se va asigura că fişele de proiect selectate contribuie la îndeplinirea obiectivelor specifice și a rezultatelor din cadrul priorității de investiţii în cauză şi că acestea iau în considerare principiile generale privind promovarea egalității între bărbați și femei și nediscriminarea, precum şi dezvoltarea durabilă, stabilite la articolele 7 și 8 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Astfel, în baza unei metodologii și a unor criterii de selecție, elaborate de către Autoritatea de Management pentru POR și aprobate de către Comitetul de Monitorizare al Programului Operațional Regional 2014-2020, precum și a unei proceduri specifice, Autoritățile Urbane vor selecta fişele de proiect ca prima etapă a procesului de selectare a proiectelor ce vor fi finanțate prin intermediul Axei Prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a POR 2014-2020.

## 6.2 Autoritățile urbane - organisme intermediare de nivel II ale POR 2014-2020

Prin delegarea funcției de aplicare a procedurilor și criteriilor de selectare a fişelor de proiect, structura de la nivelul municipiilor reședință de județ care îndeplinește rolul de Autoritate Urbană, va fi parte integrantă din sistemul de management și control al POR 2014-2020, îndeplinind rolul de Organism Intermediar secundar (de nivel II) .

În acest context, Autoritățile Urbane sunt vizate de procedura de desemnare prevăzută la articolul 124 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, dar numai cu privire la atribuția delegată acestora.

Între AM POR şi municipiile reședință de județ, în calitate de Organism intermediar de nivel II, denumit „Autoritate urbană”, se va încheia un acord, denumit Acord de delegare a atribuţiei de selectare strategică a fișelor de proiecte propuse spre finanțare în cadrul Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile  a Programului Operaţional Regional 2014-2020.

Desemnarea municipiilor reședință de județ (Autorități Urbane) ca organisme intermediare secundare (de nivel II) și, în consecință, includerea acestora în sistemul de management și control al POR 2014-2020, implică existența capacității administrative necesare îndeplinirii atribuției delegate. În acest context, AM POR va verifica conformitatea și competenţa instituțională a OI de îndeplinire a funcției delegate.

În acest sens, în vederea desemnării structurii Autorităţii Urbane ca Organism Intermediar de nivel II pentru POR, Autoritatea Urbană va prezenta următoarele documente:

a)Hotărârea Consiliului Local pentru înființarea la nivelul municipiului reședință de județ a Autorității Urbane, având ca anexă Regulamentul de organizare şi funcţionare a AU, precum și orice modificări ce survin asupra acestora, pe parcursul valabilităţii prezentului Acord, dacă modificările sunt de natură să afecteze drepturile și obligațiile părților;

b)Documentele din care rezultă numirea membrilor Autorității Urbane;

c) Datele de contact ale persoanei nominalizate ca şi Coordonator al AU, dintre membrii numiţi ai AU;

d)Fişele de post completate ale personalului implicat în îndeplinirea activităţilor aferente atribuţiei delegate prin Acordul de delegare, cu respectarea principiului separării funcțiilor, precum şi orice modificări ce survin asupra acestora;

e)Declaraţiile privind conflictul de interese, completate de către membrii AU, cu respectarea formatului indicat  în procedurile de lucru aferente AU;

f)Procedurile de lucru aferente AU, în formatul care va fi pus la dispoziţie de către AMPOR,  agreate intern.

AM POR va verifica modalitatea de realizare a activității specifice implementării atribuției delegate, în baza unei proceduri dedicate.

Autoritățile Urbane, în calitate de organisme intermediare în temeiul art.  7 din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013, vor fi supuse, în timpul implementării programului, după recunoașterea formală a autorităților respective ca organisme intermediare, auditurilor de sistem și auditului operațiunilor efectuate de Autoritate de Audit, precum și auditurilor realizate de Comisia Europeană sau de Curtea de Conturi Europeană.

## 6.3 Sprijinul logistic acordat Autorității urbane

Agențiile pentru Dezvoltare Regională pot acorda sprijin logistic Autorităților Urbane, la solicitarea acestora, prin punerea la dispoziţie, cu caracter temporar, a unor echipamente de calcul/imprimare/consumabile/birotică/spaţii şi sprijin pentru organizarea reuniunilor de lucru. Nu sunt eligibile costurile salariale pentru membrii Autorității Urbane.

## 6.4 Procedurile de lucru

Procedurile de lucru ale Autorităţii Urbane sunt incluse în manulalele de proceduri de la nivelul AMPOR şi vor fi comunicate Autorităţii Urbane.

Procedura Operaţională a Autorităţii Urbane se regăseşte menţionată în documentul Orientări pentru Axa prioritară 4 - Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile.

## 6.5 Modul de constituire și componența

Autoritatea Urbană poate fi formată din reprezentanți ai diferitelor structuri interne din cadrul primăriei municipiului reședință de județ, inclusiv din cadrul instituțiilor publice din subordinea administraţiei publice locale aferente UAT municipiul. Astfel, Autoritatea Urbană va funcţiona de regulă ca o structură alcătuită din personal al diferitelor compartimente ale instituţiei primarului/instituţiilor din subordine, prin completarea fișelor de post respective cu atribuţii corespunzătoare membrilor Autorităţii Urbane.

Numărul minim de membri ai Autorității urbane poate fi de trei membri, iar aceştia pot fi reprezentaţi de funcţionari publici sau personal contractual (dar nu şi de aleşi locali). Numărul maxim se va stabili la nivel local de către municipiile reședință de județ, recomandabil în funcție de mărimea municipiului reședință de județ, valoarea alocării financiare aferente Axei prioritare 4 etc. Coordonatorul Autorităţii Urbane va fi nominalizat dintre membrii desemnaţi ai acesteia, va participa la procesul de selectare a fişelor de proiect la fel ca ceilalţi membri, dar va avea şi unele atribuţii suplimentare, conform procedurii de lucru. După caz, prin dispoziţie a primarului, se poate organiza un secretariat al Autorității Urbane, cu rol administrativ.

În desemnarea membrilor Autorităţii Urbane trebuie respectat principiul separării funcţiilor pentru persoanele care îndeplinesc funcţiile solicitantului de finanţare - UAT municipiul şi cele ale Organismului intermediar (Autoritatea Urbană) constituit la nivelul municipiului. In acest sens, membrii Autorităţii urbane nu trebuie să fie implicaţi în activităţile de pregătire şi de implementare a fişelor de proiect şi a Cererilor de finanţare propriu-zise pentru Obiectivele specifice ale Axei prioritare 4 a POR 2014-2020. Astfel, în fişele de post şi/sau în dispoziţiile ulterioare pentru personalul care reprezintă membrii Autorităţii Urbane, nu trebuie să fie prevăzute atribuţii exprese privind gestionarea fişelor de proiect şi/sau a cererilor de finanţare care provin din fişele de proiect selectate pentru Axa prioritară 4 a POR 2014-2020, respectiv membrii Autorităţii Urbane nu vor face parte din echipele de pregătire a fişelor de proiect şi a cererilor de finanţare din direcţiile/serviciile/compartimentele care gestionează proiectele finanţate din fonduri nerambursabile de la nivelul municipiului reşedinţă de judeţ şi nici din unităţile de implementare a proiectelor (UIP) pentru cererile de finanţare din cadrul Axei prioritare 4.

Tot în vederea asigurării respectării principiului separării funcţiilor, reprezentantul legal al Municipiului, care va semna fişele de proiecte depuse la Autoritatea Urbană, Cererile de finanţare şi contractele de finanţare ulterioare în calitate de beneficiar, dar îi va delega unuia din cei doi viceprimari ai municipiului atribuţia de semnare a documentelor realizate de Autoritatea Urbană.

# 7. STRUCTURA PENTRU SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE

Având în vedere importanța și complexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența perioadei de programare 2007-2013, este necesară sprijinirea autorităților publice locale care vor implementa strategii integrate de dezvoltare în contextul art. 7 al Regulamentului (UE) nr. 1301/2013.

Astfel, la nivelul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională vor fi înființate Structuri de sprijinire a dezvoltării urbane durabile (SSDU), având rolul de a sprijini Autorităţile Urbane şi autoritățile publice locale care vor implementa strategii integrate de dezvoltare în contextul dezvoltării urbane durabile.

Structurile de sprijinire a dezvoltării urbane se pot înființa prin reorganizarea birourilor coordonatorilor de pol care au funcționat în perioada de programare 2007-2013. ADR își vor stabili modalitatea de organizare și funcționare a SSDU.

Pentru perioada de programare 2014-2020, atribuțiile și responsabilitățile SSDU vor face obiectul Acordului-cadru de delegare a atribuţiilor privind implementarea Programului Operaţional Regional 2014–2020. Prin urmare, finanțarea SSDU va fi asigurată din Axa prioritară 12 Asistență Tehnică a POR 2014-2020.

Responsabilitățile SSDU includ:

- Sprijinirea elaborării/actualizării/modificării documentelor programatice aferente implementării dezvoltării urbane durabile în perioada 2014-2020

- Acordă sprijin asociațiilor de dezvoltare intercomunitară/municipiilor reședință de județ în elaborarea şi actualizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană, a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă precum și a Documentului justificativ pentru finanțarea intervențiilor din Fonduri ESI 2014-2020.

- Întocmește un raport de avizare (verificare preliminară) a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) pentru perioada de programare 2014-2020, a Planului de Mobilitate Urbana Durabila precum şi a Documentului justificativ pentru finanțarea intervențiilor din Fonduri ESI 2014-2020.

- Sprijină asociațiile de dezvoltare intercomunitară/municipiile reședință de județ în elaborarea altor documente de planificare necesare pentru implementarea Documentului justificativ pentru finanțarea intervențiilor din Fonduri ESI 2014-2020 (planuri de acțiune pentru energie durabilă, etc).

- Sprijinirea Autorităților Urbane în îndeplinirea responsabilităţilor:

- Sprijină procesul de creare, acreditare și funcționare al Autorităților Urbane, inclusiv implementarea recomandărilor anuale ale misiunilor de audit.

- Asigură sprijin pentru elaborarea procedurilor interne de lucru ale Autorităților Urbane pentru funcția delegată de la nivelul AM POR.

- Sprijină Autorităţile Urbane în procesul de implementare a acordurilor de delegare de atribuții încheiate între AM POR și Autoritățile Urbane.

- Sprijinirea monitorizării Documentului justificativ pentru finanțarea intervențiilor din Fonduri ESI 2014-2020

- Elaborează rapoarte de monitorizare periodice (trimestrial/semestrial/anual, după caz) sau informări ad hoc privind stadiul implementării Documentului justificativ pentru finanțarea intervențiilor din Fonduri ESI 2014-2020, inclusiv a proiectelor prioritare (ex. stadiul proiectelor, respectarea graficului de pregătire/depunere a proiectelor aferente, etc.).

- Acordarea de sprijin pentru implementarea dezvoltării urbane durabile în perioada 2014-2020

- Acordă asistență (de tip helpdesk) beneficiarilor în elaborarea proiectelor prioritare din Documentul justificativ pentru finanțarea intervențiilor din FESI 2014-2020.

- Întocmește rapoarte de avizare (preverificare) a proiectelor prioritare din Documentul justificativ pentru finanțarea intervențiilor din FESI 2014-2020 înainte de depunere a acestora la AM/OI, dacă se solicită şi conform cerinţelor din ghidurile specifice Axei prioritare 4.

- Participă la vizita la fața locului în etapa precontractuală, dacă este cazul.

- Asigură legătura dintre autoritățile publice locale sau asociația de dezvoltare intercomunitară constituită la nivelul municipiului reședință de județ și celelalte autorități de management și organisme de la nivelul celorlalte programe operaționale cu finanțare comunitară în perioada 2014-2020, prin oferirea de informații, realizarea de întâlniri, participarea la întâlniri și în grupuri de lucru de coordonare de la nivel național;

- Asigură promovarea în rândul actorilor relevanți de la nivelul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară/municipiilor reședință de județ cu privire la apelurile de proiecte/oportunități de finanțare din Fonduri ESI 2014-2020;

- Stabilește o relație de colaborare și consultare permanentă cu autoritățile publice locale sau asociației de dezvoltare intercomunitară constituită la nivelul reședinței de județ.

- Contribuie/derulează campanii de promovare și informare referitoare la conceptul de dezvoltare urbană durabilă în perioada 2014-2020;

- Îndeplinește orice altă atribuție aplicabilă care rezultă din prevederile documentelor referitoare la dezvoltarea urbană durabilă.

# 8. ANEXE

Anexa 1 – Alocarea orientativă pentru municipiile reședință de județ prin Axa prioritară 4

Anexa 2 – Distribuirea sumelor disponibile în cadrul Axei prioritare 4 a POR 2014-2020 după anul 2019

Anexa 3 – Zonele funcționale urbane pentru municipiile reședință de județ

Anexa 4 – Model orientativ de Acord de asociere pentru SIDU-PMUD

Anexa 5 – Grila de verificare a conformităţii administrative și a admisibilităţii S.I.D.U.

Anexa 6 - Structura detaliată orientativă a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă

Anexa 7 – Grila de verificare a conformităţii administrative și a admisibilităţii P.M.U.D.

Anexa 8 – Fişa de proiect

Anexele solicitate prin manualul de proceduri sau unele documente-suport, cu caracter orientativ, se regăsesc în documentul Orientări pentru Axa prioritară 4 - Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile.

Organism Intermediar de nivel I pentru Programul Operațional Regional (OIPOR) reprezintă Agenția pentru Dezvoltare Regională. Rolul de organism intermediar este îndeplinit de către ADR prin intermediul structurilor de specialitate și de suport constituite în acest sens în cadrul acesteia.

Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1301&from=EN).

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=EN).

Cu excepția regiunii de dezvoltare București-Ilfov, toate celelalte regiuni de dezvoltare din România (Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru) sunt încadrate în perioada de programare 2014-2020 în categoria ”regiunilor mai puțin dezvoltate”.

Definiți în Hotărârea de Guvern  nr. 998 din 27 august 2008, respectiv: Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Ploiești și Timișoara.

Rezerva de performanță reprezintă o sumă echivalentă cu 6% din alocarea financiară  a Axei prioritare 4 care  va fi acordată pentru axele prioritare  care îndeplinesc obiectivele de etapă stabilite în cadrul de performanță pentru 2018, după o examinare realizată în 2019 și aprobată prin decizia Comisiei Europene în anul 2020.

Suma reprezintă alocarea axei prioritare 4 fără rezerva de performanță și contribuția beneficiarului.

Pentru ca negocierea să fie finalizată la momentul inițierii apelului de fișe de proiect al primului municipiu care a depus documentele strategice;

Idem;

Conform datelor statistice privind populația municipiilor din România  furnizate de INS pentru anul 2013.

Sunt orientative, doar în cazul în care municipiul reşedinţă de judeţ participă la negociere;

În baza examinării îndeplinirii cadrului de performanță.

Nu este obligatoriu ca orizontul de timp al SIDU să înceapă în 2014.

Se recomandă ca datele statistice utilizate pentru descrierea principalelor probleme si prioritati ale arealului urban sa fie recente (ex. date publicate de  INS la momentul elaborării sau alte date administrative furnizate de instituții de la nivel local).

Pentru identificarea unei comunități marginalizate în zonele urbane ale municipiilor reședintă de județ, se vor lua în considerare informațiile din cadrul Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate publicat pe site-ul www.inforegio.ro. În cazul determinării unei comunități marginalizate se vor urmări indicatorii cheie și pragurile minimale pentru validarea zonelor ca fiind marginalizate, respectiv capital uman, ocuparea forței de muncă și locuire, așa cum sunt menționate in Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate și în  ORIENTĂRI pentru AXA PRIORITARĂ 4 a POR 2014-2020 SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE, caz în care solicitantul va  completa și va anexa la cererea de finanțare, Chestionarul de identificare a zonei urbane marginalizate, inclus în cuprinsul atlasului.

Portofoliul de proiecte al SIDU va conține și lista de proiecte ce rezultă din PMUD, ce tratează inclusiv provocările de mediu și climatice.

A se vedea capitolul 6.

Conform POR, obiectivul specific al P.I. 4.1 este: „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

În conformitate cu Hotărârea nr. 998 din 27 august 2008 aceștia sunt: Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Ploiești și Timișoara.

Sau va fi localizată în imediata apropiere a acesteia, conform prevederilor Ghidului specific pentru O.S. 4.3;

Sau fişei de proiect;

Sau a fişei de proiect;

Pentru activităţile prevăzute în secţiunea 3.2.1 din Ghidul solicitantului pentru O.S. 4.1, execuţia lucrărilor nu trebuie să fie demarată;

Se va respecta condiţia cu privire la “demararea lucrărilor” descrisă în ghidul specific pentru O.S. 4.1;

Modelul de chestionar a fost pus la dispoziţie potenţialilor solicitanţi de către MDRAP, cu sprijinul JASPERS;

Pot sa difere valorile rezultatelor aşteptate (nr, km) dintre fişă şi cererea de finanţare;

Activităţile complementare/integrate minime, obligatorii, conform Ghidurilor specifice;

Dacă se menţioneaza în procedura de lucru.