Programul Operaţional Regional 2014-2020

Axa prioritară 11 – Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară

Prioritatea de investiții 11.1 – Consolidarea capacității instituționale și o administrație publică eficientă

Apelul de proiecte POR/2017/11/11.1

GHIDUL SOLICITANTULUI

CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR

[depunerea proiectelor prin MySMIS]

În cadrul prezentului document prin Ghidul general se înţelege documentul cu titlul Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, iar prin Ghidul specific apelului de proiecte se înțelege prezentul document.

Aspectele cuprinse în acest document ce derivă din Programul Operațional Regional și modul său de implementare, vor fi interpretate exclusiv de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE – AM POR) cu respectarea legislației în vigoare și folosind metoda de interpretare sistematică.

Vă recomandăm ca înainte de a începe completarea cererii de finanțare să vă asiguraţi că aţi parcurs toate informaţiile prezentate în acest document, precum şi toate prevederile din Ghidul general şi să vă asigurați că aţi înţeles toate aspectele legate de specificul intervenţiilor finanţate din POR 2014-2020, Axa prioritară 11 - Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară, Prioritatea de investiții 11.1 – Consolidarea capacității instituționale și o administrație publică eficientă.

Vă recomandăm ca până la data limită de depunere a cererii de finanţare în cadrul prezentului apel de proiecte, să consultaţi periodic pagina de internet www.inforegio.ro, pentru a urmări eventualele modificări ale condiţiilor generale și/sau specifice, precum și alte comunicări/ clarificări pentru accesarea fondurilor în cadrul POR 2014-2020.

Menţionăm faptul că AM POR îşi rezervă dreptul de a interveni în orice moment al procesului de evaluare, selecţie şi contractare, putând solicita clarificări şi documente suplimentare, atunci când consideră că este necesar.

Pentru întocmirea cererii de finanţare, este necesar ca solicitantul să aibă în vedere faptul că respectarea legislaţiei naţionale aplicabile în vigoare este obligatorie, indiferent de domeniul abordat (achiziţii publice, egalitate de şanse şi tratament egal, dezvoltare durabilă, construcţii, asistenţă socială, etc). Prezentul document nu se substituie legislaţia naţională, fiind numai un îndrumar elaborat de către AM POR, cu scopul de a sprijini solicitantul de finanţare să acceseze fonduri nerambursabile, prin intermediul Programului Operaţional Regional 2014-2020.

Prevederile prezentului Ghid specific se completează cu prevederile Ghidului General în condiţiile specificate în cadrul prezentului document.

CUPRINS

1	Informații despre axa prioritară, prioritatea de investitii și obiectivul specific	4

1.1	Axa prioritară	4

Axa prioritară 11: Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară.	4

1.2	Care este obiectivul specific al priorității de investiții?	4

1.3	Care sunt acțiunile sprijinite în cadrul axei prioritare/priorității de investiții?	4

1.4	Indicatori prioritate de investiţie 11.1	4

1.5	Rata de cofinanţare acordată în cadrul prezentului apel de proiecte	5

2	Informații despre apelul de proiecte	5

2.1	Care este perioada în care pot fi depuse proiectele?	5

Tipul de apel care se lanseaza este: -Listă de proiecte prioritare sau pre-identificate.	5

Data și ora deschiderii cererii de proiecte:  ........., ora .....	5

Data și ora închiderii cererii de proiecte: ............, ora ......	5

2.2	Unde se depun proiectele și care este modalitatea de depunere?	6

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererea de finanțare se va depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul menționat la secțiunea 2.1 de mai sus.	6

Cererile de finanțare depuse prin sistemul MySMIS, se vor transmite sub semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a reprezentantului legal sau a persoanei împuternicite de către acesta, după caz.	6

Documentele anexate la cererea de finanțare vor fi încărcate în copie format PDF sub semnătură electronică extinsă certificată. Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, ușor de identificat și lizibile.	6

2.3	Care este valoarea minimă a unui proiect?	6

2.4	Care este alocarea financiară a apelui de proiecte?	6

2.5	Cine poate solicita finanțarea în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/11/11.1?	6

2.6	Care este specificul proiectului ce poate fi depus în cadrul prezentului apel de proiecte?	7

2.7	Ajutor de stat/ Proiect generator de venituri nete	9

3	Criterii de eligibilitate şi selecţie	9

3.1	Eligibilitatea solicitantului şi a proiectului	10

3.2	Eligibilitatea cheltuielilor	13

4	Completarea cererii de finanțare	16

4.1	Limba utilizată în completarea cererii de finanțare	16

4.2	Completarea cererii de finanţare	16

5	Procesul de evaluare a calităţii și de contractare a proiectului major	17

5.1	Clauzele contractuale aplicabile	18

6	Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor	19

7	Anexe	19

# Informații despre axa prioritară, prioritatea de investitii și obiectivul specific

## Axa prioritară

## Axa prioritară 11: Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară.

## Care este obiectivul specific al priorității de investiții?

Prioritatea de investiții 11.1 are ca obiectiv specific: Creşterea gradului de acoperire geografică și de înregistrare a proprietăților din zonele rurale în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară (SICCF).

## Care sunt acțiunile sprijinite în cadrul axei prioritare/priorității de investiții?

Acțiunile ce urmează a fi implementate în vederea atingerii obiectivelor proiectului major și, implicit, a obiectivului specific sunt:

- Înregistrarea sistematică a imobilelor în zonele rurale, prin: (i) efectuarea de servicii de înregistrare sistematică, inclusiv realizarea controlului calității lucrărilor de înregistrare sistematică și derularea campaniei naționale de conștientizare publică; (ii) conversia în format digital a documentelor analogice existente în arhivele oficiilor teritoriale; (iii) organizarea de sesiuni de instruire personal din cadrul instituțiilor implicate în procesul de înregistrare sistematică, respectiv administrația publică locală și centrală, contractori, etc. inclusiv organizare și logistică precum și realizare de seminare cu reprezentanții autorităților locale, prestatorilor; (iv) consolidarea capacităților instituționale și de management a ANCPI și a instituţiilor subordonate: Oficiile de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI), Centrul Naţional de Cartografie (CNC).

- Îmbunătățirea serviciilor de inregistrare a imobilelor prin: (i) consolidarea sectorului IT privind serviciile de înregistrare a imobilelor; (ii) arhivarea documentelor analogice existente.

- Asigurarea managementului proiectului, prin: (i) întărirea capacității de management a proiectului prin contractarea unei unități de management extern; (ii) realizarea de studii instituționale; (iii) monitorizarea și evaluarea proiectului care include: realizarea sistemului de monitorizare și evaluare, realizarea hărții vulnerabilității și monitorizarea socială a grupurilor vulnerabile, realizarea de studii socio-economice.

## Indicatori prioritate de investiţie 11.1

Indicatorul de rezultat specific  priorității de investiții este 1S56 - UAT-uri în care toate proprietãțile au fost înregistrate în SICCF (%), reflectând creșterea procentuală a numărului de Unități Administrativ Teritoriale înregistrate în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară.

Indicatorul de realizare comun şi specific POR 2014-2020 este 1S57-Suprafață de teren înregistrată în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară (Ha), reprezentând suprafața de teren înregistrată în SICCF ca urmare a proiectului finanțat prin POR.

## Rata de cofinanţare acordată în cadrul prezentului apel de proiecte

În cadrul prezentului apel de proiecte rata de cofinanţare acordată din partea Uniunuii Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) este de maxim 85% din valoarea finanţării nerambursabile aferentă proiectului, respectiv 15% o constituie rata de cofinanţare de la bugetul de stat(BS) .

În cazul unui proiect generator de venituri nete solicitantul va asigura prin contribuţie proprie în raport cu valoarea veniturilor nete estimate, finanţarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.

# Informații despre apelul de proiecte

## Care este perioada în care pot fi depuse proiectele?

## Tipul de apel care se lanseaza este: -Listă de proiecte prioritare sau pre-identificate.

## Data și ora deschiderii apelului de proiecte: 06.12.2017, ora 12.00

## Data și ora închiderii apelului de proiecte: 30.03.2018, ora 12.00

Cod apel: POR/273/11/1/Creșterea gradului de acoperire geografică și de înregistrare a proprietăților din zonele rurale în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară

Titlu apel: POR/2017/11/11.1

## Unde se depun proiectele și care este modalitatea de depunere?

## În cadrul prezentului apel de proiecte, cererea de finanțare se va depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul menționat la secțiunea 2.1 de mai sus.

## Cererile de finanțare depuse prin sistemul MySMIS, se vor transmite sub semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a reprezentantului legal sau a persoanei împuternicite de către acesta, după caz.

## Documentele anexate la cererea de finanțare vor fi încărcate în copie format PDF sub semnătură electronică extinsă certificată. Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, ușor de identificat și lizibile.

## Care este valoarea minimă a unui proiect?

Valoarea totală eligibilă trebuie să depășească 50.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro din luna octombrie, respectiv 1 EUR = 4.6003 RON.

## Care este alocarea financiară a apelui de proiecte?

Alocarea prezentului apel de proiecte este de 312,89 milioane euro (FEDR+BS) din care 265,96 milioane euro FEDR și 46,93 milioane euro cofinanțare din bugetul de stat.

## Cine poate solicita finanțarea în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/11/11.1?

Solicitantul este constituit din parteneriatul între: Agenția Națională de Cadastru si Publicitate Imobiliară- ANCPI (în calitate de LIDER), oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară (oficiile teritoriale) și Centrul Naţional de Cartografie; ANCPI, în calitate de Lider  al proiectului major  al Axei prioritare 11 din Programul operațional regional 2014-2020 - «Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară», implementează proiectul major în colaborare cu unitățile subordonate în conformitate cu legislația în vigoare.

Proiectul se regăseşte în POR 2014-2020, secţiunea 12 Elemente separate, tabelul 27 Lista proiectelor majore.

## Care este specificul proiectului ce poate fi depus în cadrul prezentului apel de proiecte?

Această prioritate de investiții va fi implementată prin intermediul unui proiect major ce își propune să contribuie la creșterea economico-socială din zona rurală, să faciliteze dezvoltarea infrastructurii și să promoveze incluziunea prin extinderea procesului de înregistrare sistematică a proprietăților din zonele rurale ale României.

Proiectul este destinat să completeze obiectivul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, reglementat prin Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În cadrul prezentului apel nu sunt eligibile activităţile specifice realizate în zonele rurale ale regiunii București-Ilfov.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară va beneficia de dezvoltarea Sistemului Integrat de Cadastru și Carte Funciară și de crearea unei baze de date unitare și complete a imobilelor din zonele selectate. Beneficiarii subsidiari ai intervenției sunt autoritățile publice locale și cetățenii din mediul rural.

Având proprietatea înregistrată, populația din zonele intervenției va putea beneficia de îmbunătățirea condițiilor economice și sociale, atât datorită securizării statutului proprietății, cât și implicațiilor clarificării situației terenurilor asupra bugetelor locale. În plus, vor fi create condițiile optime pentru realizarea strategiilor și programelor de dezvoltare regională și națională, precum și pentru facilitarea implementării proiectelor naționale de investiții în infrastructură și din alte domenii precum: agricultură, mediu, turism și agroturism etc., îndeplinind astfel pre-condițiile pentru accesarea finanțărilor din alte programme ale Uniunii Europene în domeniul dezvoltării infrastructurii locale (dezvoltarea rețelelor de utilități publice și a rețelelor stradale, reabilitarea clădirilor de interes public etc.), dar și în domeniul mediului și cel social. Mai mult, se vor crea premisele pentru securizarea și eficientizarea pieței funciare, ceea ce va avea un impact pozitiv asupra dezvoltării mediului de afaceri.

Acțiunile care susțin atingerea obiectivelor proiectului major urmează a fi implementate în cadrul a trei componente:

Componenta 1. Integrarea datelor existente și extinderea înregistrării sistematice in zonele rurale ale României

Având în vedere faptul că realizarea cadastrului în România prin înregistrarea sistematică a tuturor imobilelor de pe teritoriul țării este o prioritate a Guvernului României și reprezintă o importantă investiție în infrastructura informațională la nivel național, cu implicații macro-economice, începând cu anul 2011 ANCPI a dezvoltat un proces de înregistrare sistematică eficient și participativ în cadrul Proiectului CESAR (Completarea sprijinului financiar acordat de UE pentru restructurarea agriculturii), care a avut ca obiect înregistrarea sistematică a proprietăților în 50 de comune. Pentru accelerarea procesului de înregistrare sistematică în zonele rurale, complementar acțiunilor programate de ANCPI prin Programul național de cadastru și carte funciară care va include 2337 de UAT-uri, a fost luată în considerare extinderea înregistrării sistematice pentru acoperirea suprafeței de aproximativ 5.756.387 ha, reprezentând 793 UAT- uri rurale.

Această acțiune va include în principal realizarea lucrărilor de cadastru sistematic, organizarea campaniilor de conștientizare a cetățenilor, pregătirea personalului implicat în activități, afișarea publică a rezultatelor, soluționarea cererilor de rectificare formulate de către deţinătorii imobilelor și se va finaliza cu deschiderea cărților funciare.

În cadrul campaniilor de conștientizare publică și în activitățile de cadastru sistematic ce se vor desfășura, vor fi implicați reprezentanți ai comunităților de romi, atât la nivel național, prin Agenția Națională pentru Romi, cât și local, prin birourile județene pentru romi organizate la nivelul consiliilor județene și experții locali pentru romi din cadrul primăriilor.

În cadrul acestei componente se vor realiza derularea unei campanii naționale de conștientizare publică în vederea informării cetățenilor cu privire la proiectul de înregistrare sistematică a imobilelor, precum și activitatea de verificare a calității lucrărilor de înregistrare sistematică realizate de către executanții acestor lucrări.

De asemenea, în cadrul acestei componente  se va realiza conversia în digital a documentelor analogice care conțin informații privitoare la imobile, se vor organiza sesiuni de instruire a personalului implicat în procesul de înregistrare sistematică din cadrul ANCPI, OCPI, executanții lucrărilor de înregistrare sistematică, primăriilor, etc.

Totodată, prin componenta 1 se vizează sprijinirea și dezvoltarea capacității instituționale a ANCPI și a instituțiilor din subordine, OCPI și CNC, prin organizarea de sesiuni de formare a personalului acestor structuri în domeniile specifice de activitate (tehnic, juridic, economic, achiziții publice, comunicare și relații publice etc.).

Componenta 2 – Îmbunătățirea serviciilor de înregistrare a proprietăților

Pentru a se realiza accesul la datele legale și spațiale privind proprietăţile și actualizarea acestor seturi de date a fost planificată modificarea aplicației informatice eTerra, prin care se asigură administrarea informațiilor de cadastru și de carte funciară. În vederea integrării acestor informații, ca urmare a creșterii gradului înregistrărilor în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară, prin această componentă se propune și upgradarea infrastructurii hardware de operare și stocare pentru eTerra.

Sistemele informatice dezvoltate pentru evidența înregistrărilor în cadastru și cartea funciară sunt aliniate la cadrul de interoperabilitate național. Datele obținute ca urmare a lucrărilor de cadastru sistematic sunt integrate în sistemul informatic de cadastru și carte funciară (eTerra), într-un format standard, deschis, de tip XML. Informațiile pot fi exportate prin servicii WEB, în formatul standard stabilit de Directiva UE INSPIRE, pe Geoportalul României www.geoportal.ancpi.ro.

În vederea îmbunătățirii serviciilor livrate, ANCPI își propune derularea unor campanii de informare publică și reforme noi care să îmbunătățească procesele zilnice de înregistrare, într-o manieră sustenabilă economic, eficientă, orientată către client și inclusivă social. De asemenea, prin componenta 2 se vizează realizarea arhivării documentelor analogice existente în arhivele OCPI, care va asigura păstrarea și conservarea lor conform normelor legale, precum și realizarea unei arhive digitale a acestora în vederea protejării informațiilor care au stat la baza înregistrărilor în cadastru și în cartea funciară și accesul facil la aceste informații.

Componenta 3 – Management, strategie și tactici

Această componentă va asigura sprijinul necesar pentru coordonarea proiectului, administrare, achiziții, management financiar, raportare, monitorizare și evaluare. Proiectul va asigura fonduri pentru contractarea serviciilor de consultanță în vederea realizării de studii instituționale, precum și a studiilor de impact ale proiectului.

## Ajutor de stat/ Proiect generator de venituri nete

Ţinând seama de specificul activităţilor care urmează a fi finanţate în cadrul priorităţii de  intervenţii 11.1 - Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară, activităţi care nu au caracter economic, această prioritate de investiţii nu intră sub incidenţa prevederilor referitoare la ajutorul de stat.

Proiectul finanţat în cadrul acestei priorităţi de investiţii poate fi proiect generator de venit dacă se încadrează în prevederile art. 61 alin. 1 din REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI, din 17 decembrie 2013, de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului: „Prezentul articol se aplică operațiunilor care generează venituri nete ulterior finalizării lor. În sensul prezentului articol, „venituri nete” înseamnă intrările de numerar plătite direct de utilizatori pentru bunurile sau serviciile din cadrul operațiunii, cum ar fi taxele suportate direct de utilizatori pentru utilizarea infrastructurii, vânzarea sau închirierea de terenuri sau clădiri ori plățile pentru servicii, minus eventualele costuri de funcționare și de înlocuire a echipamentelor cu durată scurtă de viață, suportate pe parcursul perioadei corespunzătoare. Economiile la costurile de funcționare generate de operațiunea în cauză se tratează drept venituri nete cu excepția cazului în care sunt compensate de o reducere egală a subvențiilor de funcționare.

În cazul în care costul de investiție nu este integral eligibil pentru cofinanțare, veniturile nete menționate la primul paragraf sunt alocate în mod proporțional părților eligibile și celor neeligibile din costul de investiție.”.

# Criterii de eligibilitate şi selecţie

Criteriile de eligibilitate trebuie respectate de la data depunerii cererii de finanţare şi pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, perioada de implementare a proiectului precum și pe o perioadă de 5 ani de la data plății finale în cadrul proiectului.

Pentru obținerea finanțării în cadrul POR 2014-2020, solicitantul și proiectul trebuie să respecte toate criteriile de eligibilitate mai jos menționate.

Cererea de finanţare (inclusiv anexele la formularul cererii de finanţare) completată de către solicitant, face obiectul verificării eligibilităţii solicitantului şi a proiectului, pe baza criteriilor enumerate în continuare şi incluse în grila de verificare a eligibilităţii, prevăzută în Anexa 3 Grila AM POR de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii proiectului major din Ghidul specific.

## Eligibilitatea solicitantului şi a proiectului

Criteriile de eligibilitate trebuie respectate de către solicitant şi proiect începând cu data depunerii cererii de finanţare, pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, precum și pe perioada de durabilitate a proiectului, în condițiile stipulate de acesta.

Criteriile se referă la:

- Solicitantul este constituit din parteneriatul între: Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara- ANCPI, oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară (oficiile teritoriale) și Centrul Naţional de Cartografie;

În cadrul acestei priorităţi de investiţii Liderul parteneriatului - ANCPI va depune la cererea de finanțare un acord de parteneriat conform modelului orientativ din Ghidul specific.(Anexa 4 - Acord de parteneriat).

Criteriile de eligibilitate ale liderului se aplică şi partenerilor.

2. Liderul și partenerii săi şi/sau reprezentantul lor legal nu se încadrează în situațiile de excludere prezentate în Declarația de eligibilitate (Anexa 1.1 la Ghidul specific)

Liderul și partenerii săi nu se află în următoarele situații începând cu data depunerii cererii de finanţare, pe perioada de evaluare, selecţie şi contractare:

a. Se află în stare de faliment/ insolvenţă sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii, şi-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;

b. Face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile de la punctul a.;

c. A fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/ infracțiuni referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare

Solicitantul (lider/partener) trebuie să se regăsească în următoarele situații:

a)	Sa fi achitat obligaţiile de plată nete către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic /in ultimele 6 luni.

b)	deține dreptul legal de a desfășura activitățile prevăzute în cadrul proiectului.

Reprezentantul  legal al ANCPI și reprezentantul legal al fiecăruia dintre parteneri care își exercită atribuțiile de drept pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare, trebuie să nu se afle într-una din situațiile de mai jos:

a. Este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naţionale/ comunitare în vigoare, sau se află într-o situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare selecție, contractare și implementare a proiectului;

b. Se află în situația de a induce grav în eroare Autoritatea de Management, Organismul Intermediar sau comisiile de evaluare şi selecţie, prin furnizarea de informaţii incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul POR;

c. Se află în situația de a încerca/ de a fi încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisiile de evaluare şi selecţie sau Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar pe parcursul procesului de evaluare și selecție a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul POR;

d. A suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

- Solicitantul face dovada capacităţii de finanţare;

Solicitantul va dovedi prin cererea de finanţare, capacitatea financiară de a asigura contribuţia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile şi cheltuielilor neeligibile ale proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

La depunerea cererii de finanțare, liderul va completa Anexa 1.2 - Declaraţia de angajament şi Hotărârea de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor aferente acestuia prin care își asumă capacitatea financiară(Anexa 5 – model orientativ).

- Proiectul precum şi activităţile sale se încadrează în obiectivul specific corespunzător priorităţii de investiţii 11.1 al axei prioritare 11 a POR;

Pentru a fi eligibil proiectul trebuie să se încadreze în obiectivele priorității de investiții finanțate prin POR 2014-2020,. Astfel, conform priorităţii de investiţie 11.1 obiectivul specific îl reprezintă „creşterea gradului de acoperire geografică și de înregistrare a proprietăților din zonele rurale în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară”.

Prin intermediul acestei priorități de investiție vor fi sprijinite activități specifice realizării de investiții localizate în zone rurale ale României mai puțin dezvoltate privind înregistrarea sistematică a proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

În cadrul prezentului apel nu sunt eligibile activităţíle specifice realizate în zonele rurale ale regiunii București-Ilfov.

Activităţile proiectului trebuie să se încadreze în următoarele acţiuni:

- Înregistrarea sistematică a imobilelor în zonele rurale  prin: (i) efectuarea de servicii de înregistrare sistematică, inclusiv realizarea controlului calității lucrărilor de înregistrare sistematică și derularea campaniei naționale de conștientizare publică; (ii) conversia în format digital a documentelor analogice existente în arhivele oficiilor teritoriale; (iii) organizarea de sesiuni de instruire personal din cadrul instituțiilor implicate în procesul de înregistrare sistematică, respectiv administrația publică locală și centrală, contractori, etc. inclusiv organizare și logistică precum și realizare de seminare cu reprezentanții autorităților locale, prestatorilor; (iv) consolidarea capacităților instituționale și de management a ANCPI și a instituţiilor subordonate: Oficiile de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI), Centrul Naţional de Cartografie (CNC).

- Îmbunătățirea serviciilor de inregistrare a imobilelor prin: (i) consolidarea sectorului IT privind serviciile de înregistrare a imobilelor; (ii) arhivarea documentelor analogice existente.

- Asigurarea managementului proiectului, prin:

(i) întărirea capacității de management a proiectului prin personal propriu sau mixt (personal propriu și contractarea unei unități de management extern);

Personalul propriu al solicitantului implicat în managementul proiectului se va constitui în UIP, prin decizie a managementului solicitantului.

(ii) realizarea de studii instituționale;

(iii) monitorizarea și evaluarea proiectului care include: realizarea sistemului de monitorizare și evaluare, realizarea hărții vulnerabilității și monitorizarea socială a grupurilor vulnerabile, realizarea unor studii socio-economice.

- Incadrarea valorii proiectului în limitele priorităţii de investiţii 11.1 din POR;

Valoarea totală eligibilă depăşeşte 50.000.000 euro.

Valoarea totală eligibilă poate include valoarea TVA în măsura în care solicitantul nu este înregistrat ca plătitor de TVA).

Lider-ul va anexa la cererea de finanţare Declaraţia privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuieluilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanţare din instrumente structurale.

- Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31 decembrie 2023;

Solicitantul trebuie să prevadă în mod realist perioada de implementare pentru fiecare activitate în parte, luând în considerare specificul fiecărei activități.

Perioada de implementare a activităților proiectului se referă atât la activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, cât și la activitățile ce urmează a fi realizate după momentul contractării proiectului. Solicitantul trebuie să prevadă în mod realist perioada de implementare pentru fiecare activitate în parte, luând în considerare specificul fiecărei activități. În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 399/ 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, una dintre condițiile de eligibilitate a cheltuielilor se referă la angajarea și plata cheltuielilor  în condiţiile legii între 1 ianuarie 2014 şi 31 decembrie 2023, cu respectarea perioadei de implementare stabilite prin contractul de finanţare (excepţia se referă la cheltuielile salariale care sunt eligibile de la momentul aprobării proiectului de către Comisia Europeană).

- Proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, gen și nediscriminarea;

Solicitantul va completa şi semna Declarația de eligibilitate (Anexa 1.1.) și Declaraţia de angajament (Anexa 1.2) din Ghidul specific şi le va anexa la cererea de finanţare.

- Este atasata analiza calității efectuată de către experți independenţi(JASPERS), cuprinzând indicații clare privind fezabilitatea și viabilitatea economică a proiectului major.

La cererea de finanţare se va anexa şi Notă de finalizare/Completion note, din partea JASPERS (România) – Anexa 2 din Ghidul specific.

## Eligibilitatea cheltuielilor

Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor:

- Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 – 2020,

- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului,

- Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006,

- Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020.

Condiții cumulative de eligibilitate a cheltuielilor:

- să fie angajate de către beneficiar şi plătite de beneficiar în condiţiile legii între 1 ianuarie 2014 şi 31 decembrie 2023, cu respectarea perioadei de implementare stabilite prin contractul de finanţare;

- să fie însoţite de documente justificative;

- să fie în conformitate cu prevederile programului;

- să fie în conformitate cu contractul de finanțare, încheiat între autoritatea de management și beneficiar;

- să fie rezonabile şi necesare realizării operaţiunii;

- să nu fie contrare prevederilor dreptului aplicabil al Uniunii Europene sau legislației naționale care vizează aplicarea dreptului relevant al Uniunii, în privința eligibilității, regularității, gestiunii sau controlului operațiunilor și cheltuielilor;

- să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și naționale aplicabile;

- să fie înregistrate în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.

Cheltuielile eligibile ale proiectului pot fi listate după cum urmează:

a)	Serviciile tehnice necesare pentru a asigura obiectivul principal de investiție (Categoria 29 Cheltuieli cu serviciile):

•	Servicii pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică în 793 de UAT-uri, care să acopere suprafaţa de 5.756.387 ha – Categoria 29 Cheltuieli cu serviciile,  Subcategoria 185.

•	Servicii de control al calității pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică în 793 de UAT-uri - Categoria 29 Cheltuieli cu serviciile , Subcategoria 186.

•	Alte servicii tehnice (arhivarea documentelor analogice din arhivele OCPI, scanarea carţilor funciare etc.) –Categoria 29, Subcategoria 105 - cheltuieli cu servicii pentru derularea activităților proiectului.

b)	Servicii de consultanță necesare implementării proiectului:

•	Servicii de consultanță pentru asigurarea managementului proiectului, inclusiv cheltuieli necesare pentru pregatirea proiectului (în cazul externalizarii)- Categoria 9, Subcategoria 29 Cheltuieli cu servicii de management proiect

Personalul nominalizat in echipa de proiect beneficiază de majorarea salariului de bază în condiţiile stabilite prin legislaţia naţională şi proporțional cu timpul efectiv alocat activităților din proiect.

- Cheltuieli salariale cu echipa de management proiect -  Categoria 9, Subcategoria 21.

Cheltuielile salariale sunt eligibile de la momentul aprobării proiectului de către Comisia Europeană.

•	Servicii de formare profesională pentru a asigura capacitatea instituțională a ANCPI, OCPI și CNC, inclusiv servicii de organizare (cazare, chirie, transport - servicii locale, naționale, internaționale, catering și alte servicii similare pentru sesiunile de formare și pentru organizarea de vizite de studiu) precum și serviciile privind asigurarea materialelor de training și a lectorilor etc - Categoria 29, Subcategoria 104 - cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente și cursuri de formare.

•	Servicii de instruire pentru personalul din cadrul instituțiilor implicate în procesul de înregistrare sistematică, respectiv administrația publică locală și centrală, contractori etc. inclusiv organizare și logistică precum și realizare de seminare cu reprezentanții autorităților locale, prestatorilor, inclusiv servicii de organizare (cazare, chirie, transport - local, național, internațional, catering și alte servicii similare pentru sesiunile de instruire) și contractare lectori etc. - Categoria 29, Subcategoria  104 - cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente și cursuri de formare

•	Servicii pentru audit financiar extern - Categoria 7, Subcategoria 15 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect.

In cazul în care, beneficiarii optează pentru încheierea unor contracte de audit, rapoartele de audit confirmă că cheltuielile cuprinse în cererile de rambursare au fost verificate şi sunt:

- sunt necesare pentru realizarea proiectului

- sunt  prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul proiectului

- sunt în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor, şi un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea preturilor conform prevederilor OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente, cu modificarile şi completarile ulterioare).

- sunt efectuate şi plătite de beneficiar sau partenerii săi

- cheltuielile au fost plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate

- sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului/ partenerului având la bază documente justificative, să fie identificabile şi verificabile, să fie dovedite prin documente originale. Documentele originale trebuie să aibă înscris codul proiectului şi menţiunea «Proiect finanţat din POR». Beneficiarul va aplica menţiunea «Conform cu originalul» pe copiile documentelor suport/justificative ce însoţesc cererea de rambursare

- pentru operațiunile specifice proiectului se utilizează conturi analitice distincte. La constituirea analiticului se va utiliza, pe lângă simbolurile obligatorii conform Normelor privind organizarea contabilitatii în funcţie de tipul beneficiarului şi codul SMIS al proiectului

- cheltuielile decontate sunt in conformitate cu propunerile tehnice si financiare ofertate (se verifica preturile unitare si cantitatile decontate)

- beneficiarii vor derula fondurile aferente pre-finanţării proiectelor prin conturi separate deschise special pentru proiect.

- beneficiarii care efectuează plăţi în valută în cadrul proiectului solicită la rambursare contravaloarea în lei a acestora la cursul Băncii Naţionale a României din data întocmirii documentelor de plată în valută.

•	Servicii de monitorizare și evaluare (realizarea hărții vulnerabilității și monitorizarea socială a grupurilor vulnerabile din zonele selectate pentru realizarea înregistrării sistematice; realizarea studiilor socio-economice.; - Categoria 29, Subcategoria 187.

•	Servicii pentru realizarea de campanii de informare publică organizate la nivel local și național (plan de comunicare, manual de identitate vizuală, organizarea de evenimente, publicitate, campanie media-tv, radio, campanie on-line, elaborare și distribuire de materiale de informare) - Categoria 8, Subcategoria 17 - cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului, subcategoria 18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiție/produsului/serviciului finanțat.

c)	Achiziționarea echipamentelor necesare pentru sprijinirea consolidării TIC pentru cadastru, cartea funciară și sectorul geodezic precum și a serviciilor de asigurare pe o perioada de 5 ani după data de finalizare a proiectului - Categoria 15, Subcategoria 54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări).

•	Servere, scanere, imprimante multifuncționale, stații de lucru pentru ANCPI / CNC / OCPI și soluții de procesare și stocare; - Categoria 15, Subcategoria 54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări).

•	cheltuieli cu active necorporale - Categoria 15, Subcategoria 55 - cheltuieli cu active necorporale.

d)	Costuri operaționale ale proiectului in limita maxima de 15% din valoarea eligibila a proiectului de la data semnarii contractului de finantare – Categoria 10, Subcategoria 30 - cheltuieli generale de administratie (indirecte pe baza de costuri reale)/cheltuieli de administrare si functionare

•	Cheltuieli cu deplasarea (cazare, diurnă, transport, alte cheltuieli ce derivă din obiectul deplasării);

- Cheltuieli de transport efectuate în vederea derulării proiectului (carburant).

•	Utilități pentru spațiile utilizate;

•	Închiriere (echipamente, spații birouri);

•	Furnituri de birou (consumabile, papetărie, alte cheltuieli necesare implementării proiectului) ;

•	Comunicare (poştă, telefon, internet, anunţuri, alte cheltuieli legate de comunicare necesare implementării proiectului);

- Costuri de traducere;

e)	Cheltuieli neprevăzute - maxim 10 % din costurile eligibile ale proiectului. –Categoria 18, Subcategoria 60 - cheltuieli diverse și neprevăzute.

# Completarea cererii de finanțare

## Limba utilizată în completarea cererii de finanțare

Solicitantul va întocmi cererea de finanţare  şi anexele acesteia astfel:

- Proiectul va fi întocmit în limba română pentru incărcarea cererii în MySMIS, respectiv transmiterea  proiectului spre analiză și contractare la AM POR

- Proiectul în varianta din limba engleză va fi transmis  fie la Comisie fie la IQR.

AM POR nu îşi asumă verificarea corelării şi a corespondenţei dintre cele două variante de proiect(română-engleză).  În cazul unor necorelări între cele două variante de proiect primează cererea de finanţare aprobată de Comisia Europeană.

## Completarea cererii de finanţare

Cererea de finanţare este compusă din:

Anexa 1 - Formatul de notificare a unui proiect major selectat .

- Anexa 1 şi Anexele la formatul cererii de finanţare vor fi încărcate în MySMIS, în format PDF, după ce au fost semnate digital.

Anexele obligatorii la cererea de finanţare sunt:

- Decizia de numire a reprezentantului legal al liderului şi a fiecărui partener, însoțită de o copie după actul de identitate al acestuia(CI/BI).

- Acordul de parteneriat conform Anexa 4-model orientativ.

- Declaraţia de eligibilitate  a liderului şi fiecărui partener conform Anexei 1.1 la prezentul ghid.

- Declaraţia de angajament a liderului Anexa 1.2 la prezentul ghid.

- Declaraţia privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanţare din instrumente structurale – doar pentru lider –Anexa 1.4

- Hotărârea de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor aferente acestuia prin care își asumă capacitatea financiară conform Anexa 5 – model orientativ la prezentul ghid.

- Notă de finalizare/Completion note, din partea JASPERS (România) conform Anexa 2 la prezentul ghid.

- Certificat de cazier fiscal pentru lider şi fiecare partener.

- Certificat de atestare fiscală pentru pentru lider şi fiecare partener.

Documentele încărcate în aplicația MySMIS, ca parte din cererea de finanțare, trebuie să fie lizibile și complete. Se recomandă așadar, o atenție sporită la scanarea anumitor documente (e.g. planșe, schițe, tabele) de dimensiuni mari, ori care necesită o rezoluție adecvată pentru a asigura lizibilitatea.

# Procesul de evaluare a calităţii și de contractare a proiectului major

Având în vedere faptul că prin Axa prioritară 11 se finanţează un proiect major, apelul de proiecte care se lansează este - Listă de proiecte prioritare sau pre-identificate.

ANCPI este sprijinit de către JASPERS în procesul de pregătire a proiectului major, până când acesta atinge pragul de maturitate minim acceptabil pentru a fi promovat spre finanţare.

Completarea cererii de finanţare în mod clar şi coerent va facilita procesul de verificare.

În acest scop, este necesar ca solicitantul să furnizeze informaţiile într-o manieră concisă, dar completă, să prezinte date relevante pentru înţelegerea proiectului, acţiunile concrete propuse în proiect, indicând clar legătura cu obiectivele şi scopul proiectului, să cuantifice pe cât posibil rezultatele, beneficiile şi costurile proiectului, să prezinte un calendar realist de implementare etc.

Procesul de pregătire este un proces repetitiv care se încheie prin emiterea Notei de finalizare/ Completion note din partea JASPERS (România) – Anexa 2 la prezentul ghid.

După momentul primirii notei de finalizare, cererea de finanţare se va încărca în sistemul MySMIS în vederea  verificării de către AM POR.

Astfel, verificarea conformităţii administrative va urmări în principal, existenţa  cererii de finanţare şi includerea tuturor anexelor obligatorii.

Grila de verificare va fi completată după un sistem de notare de tip Da/Nu/Nu se aplică(model standard în Anexa 3 – Grila AM POR de verificare a conformităţii administrative si eligibilităţii proiectului major).

În situaţia în care AM POR are neclarităţi în ceea ce priveşte criteriile de conformitate administrativă şi eligibilitate se pot solicita clarificări. De asemenea se vor solicita clarificări şi în situaţia în care solicitantul nu depune toate documentele obligatorii împreună cu cererea de finanţare.

Dacă proiectul nu respectă toate criteriile din grilă este respins. În cazul respingerii proiectului, solicitantul va fi informat în scris asupra motivelor respingerii.

După avizarea de către AM POR a proiectului major, acesta va fi transmis, de către AM POR, fie către organismul desemnat pentru realizarea unei evaluări independente - Independent Quality Review (IQR), fie serviciilor Comisiei Europene (COM) prin sistemul electronic SFC2014,.

În acest scop, ANCPI va completa și va transmite odată cu cererea de finanțare în limba rămână și varianta în limba engleză.

Concomitent cu transmiterea proiectului major la instituţiile amintite mai sus, AM POR demarează operaţiunea de semnare a contractului de finanţare.

AM POR semnează contractul de finanțare și transmite beneficiarului cele două exemplare ale contractului, în vederea semnării de către reprezentantul legal al acestuia (de către lider).

Contractul de finanţare reprezintă contractul de adeziune, cu clauze prestabilite ce nu pot face obiectul negocierilor dintre părţi.

Contractul de finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării lui de către ultima parte.

## Clauzele contractuale aplicabile

Formatul contractului de finanţare îl constituie Anexa nr.6 la Ghidul solicitantului.

Contractul de finanţare se va încheia sub condiție rezolutorie, cuprinzând în mod obligatoriu următoarea clauză:

”AM POR va considera Contractul reziliat de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără orice altă formalitate, cu recuperarea după caz a finanţării acordate, dacă proiectul nu obţine aprobarea Comisiei Europene în conformitate cu prevederile regulamentului UE 1303/2013, precum şi în cazul în care Comisia Europeană solicită modificarea proiectului şi beneficiarul refuză să semneze, la solicitarea AM POR şi în termenul impus, un act adiţional în vederea operării modificărilor solicitate. În această situație Beneficiarul are obligația de a restitui sumele primite în cadrul prezentului contract în termenul prevăzut la art.  7 A  alin. (44) sub sancțiunea calculării dobânzilor de întârziere conform prezentului contract”.

# Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

Procesul de depunere şi soluţionare a contestaţiilor se va desfăşura în conformitate cu secţiunea 8.4 din cadrul Ghidului  general.

# Anexe

Ghidul specific conţine următoarele anexe:

Anexa 1 - Formatul de notificare a unui proiect major selectat , cu modelele standard, astfel:

Anexa 1.1 – Declaraţia de eligibilitate

Anexa 1.2 - Declaraţia de angajament

Anexa 1.3 - Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare

Anexa 1.4 - Declaraţia privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanţare din instrumente structurale – doar pentru lider

Anexa 2 – Notă de finalizare/Completion note emisă de către JASPERS România

Anexa 3 – Grila AM POR de verificare a conformităţii administrative si eligibilităţii proiectului major

Anexa 4- Acord de parteneriat (model orientativ)

Anexa 5 – Hotărâre de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor aferente acestuia (model orientativ)

Anexa 6 – Contractul de finanţare

Conform art.100 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.

În conformitate cu articolul 102 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Acest format se regăsește în Anexa I la

Regulamentul (UE) nr. 1011/2014