Anexa III/AU/8

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PENTRU AUTORITATEA URBANĂ

Cuprins

1. Evidenţa modificărilor procedurii	3

2. Conţinutul procedurii	4

2.1. Scopul procedurii	4

2.2. Domeniul de aplicare	4

2.3. Definiţii, abrevieri şi acronime	4

2.3.1. Abrevieri şi acronime specifice procedurii	4

2.3.2. Definiții specifice procedurii	5

2.4. Documente de referinţă şi conexe	6

2.5. Descrierea procedurii	6

2.5.1. Generalităţi	6

2.5.2. Documente utilizate	7

2.5.3. Resurse necesare	8

2.5.4. Modul de lucru	9

# 1. Evidenţa modificărilor procedurii

Aspectele prevăzute în cadrul prezentei proceduri operaționale se raportează, în principal, la prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare, ale Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile - Axa Prioritară 4 - Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, cu modificările şi completările ulterioare, la prevederile Ghidului Solicitantului. Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, precum și la cele ale ghidurilor solicitantului pentru Obiectivele specifice ale Axei Prioritare 4 a POR 2014-2020.

Modificarea prevederilor legale şi/sau a documentelor anterior menționate poate determina AMPOR să modifice prevederile prezentei proceduri operaționale. Modificările la prezenta procedură se pot realiza fie prin instrucțiuni de modificare/completare, fie prin emiterea unei noi ediții/revizii a Manualului Unic de Proceduri de Evaluare, Selecție şi Contractare elaborat de DG POR.

Emiterea unei noi ediții/revizii a Manualului Unic de Proceduri de Evaluare, Selecție şi Contractare presupune atât includerea modificărilor realizate prin instrucțiunile AMPOR, dacă este cazul, cât și realizarea de modificări suplimentare. Modificările efectuate vor fi detaliate într-o anexă separată, specificându-se succint secțiunile și modificările operate.

Dacă este cazul, modificările prezentei proceduri operaționale, parte a Manualului Unic de Proceduri de Evaluare, Selecție şi Contractare, se vor realiza cu obligația specificării condițiilor tranzitorii pentru diferitele stadii ale procesului de selecție și prioritizare a fișelor de proiect.

În cazul în care, pe durata procesului de selecție și prioritizare strategică a fișelor de proiect apar situaţii particulare, neprevăzute de prezentul manual de proceduri, Autoritatea Urbană/ADR-SSDU/solicitanţii le pot aduce la cunoştinţa AM POR în scris. În urma analizei situaţiilor prezentate, AM POR va emite instrucţiuni care vor fi comunicate către toate Autorităţile Urbane/ADR -SSDU/solicitanţi, după caz, în vederea unei aplicări uniforme.

| Nr. Crt. | Ed. | Data ediţiei | Rev. | Data reviziei | Pag. | Descriere modificare | Semnătură conducător compartiment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 2. Conţinutul procedurii

## 2.1. Scopul procedurii

Scopul acestei proceduri operaţionale este de a oferi o descriere a procedurilor utilizate de Autoritatea Urbană pentru selectarea şi prioritizarea fișelor de proiect, ca primă etapă a procesului de selectare a proiectelor finanțabile prin intermediul Obiectivelor specifice ale Axei Prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a POR 2014-2020.

Acestă procedură este complementară cu Procedura operațională pentru Dezvoltare Urbană (Anexa III/OI/SSDU/9).

## 2.2. Domeniul de aplicare

Domeniul de aplicare al acestei proceduri se referă la selectarea și, după caz, la prioritizarea fișelor de proiect depuse de municipiile reședință de județ şi de parteneriatele eligibile cu acestea, dezvoltate pe baza ideilor de proiect rezultate din Strategia integrată de dezvoltare urbană, care include şi ideile din scenariul selectat al Planului de mobilitate urbană durabilă (pentru O.S. 4.1). Selectarea și, după caz, prioritizarea fișelor de proiect reprezintă prima etapă din procesul de selectare la finanțare a proiectelor prin intermediul Obiectivelor specifice ale Axei Prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile din POR 2014-2020.

## 2.3. Definiţii, abrevieri şi acronime

### 2.3.1. Abrevieri şi acronime specifice procedurii

ADR – Agenţie pentru Dezvoltare Regională;

AM – Autoritate de Management;

AU - Autoritate urbană;

DCI - Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile - Axa Prioritară 4  Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile;

DJ FESI - Documentul justificativ pentru finanţarea intervenţiilor din Fondurile ESI 2014-2020;

FP – Fișă de proiect;

OI – Organism Intermediar;

OS - Obiectiv specific;

POR – Programul Operaţional Regional;

PMUD - Planul de mobilitate urbană durabilă;

SIDU - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană;

SSDU - Structura pentru Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile;

### 2.3.2. Definiții specifice procedurii

”Autoritate urbană”, în contextul art. 7 al Regulamentului (UE) nr. 1301/2013 şi al Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile, reprezintă structura funcțională din cadrul municipiilor reședință de județ, care are responsabilitatea îndeplinirii atribuției de selectare strategică a fișelor de proiect, propuse spre finanțare în cadrul Axei prioritare 4 - Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile a Programului Operaţional Regional 2014-2020, aferente Strategiei integrate de dezvoltare urbană. Atribuția de selectare a fişelor de proiect este delegată Autorităţii Urbane de către AM POR. Ȋn acest context, Autoritatea urbană îndeplinește rolul de Organism intermediar de nivel II;

”Beneficiar”/”Solicitant” este reprezentat de UAT municipiul reşedinţă de judeţ sau de parteneriatele formate împreună cu acesta, cu respectarea condiţiilor de eligibilitate a solicitanţilor din ghidurile specifice ale Obiectivelor specifice 4.1-4.5 din cadrul Axei prioritare 4 a POR 2014-2020.

„Documentul Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile - Axa Prioritară 4  Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile” reprezintă ghidul general al solicitantului pentru Axa prioritară 4 a POR 2014-2020 în care sunt stabilite regulile desfășurării apelului de documente strategice și ale apelurilor de selectare a fișelor de proiect de către Autorităţile Urbane.

”Documentul justificativ pentru finanţarea intervenţiilor din Fondurile ESI 2014-2020” reprezintă o sinteză a abordării propuse prin SIDU pentru utilizarea fondurilor europene structurale și de investiții în perioada 2014-2023. Ȋn mod obligatoriu, acest document are anexată lista fişelor/ideilor de proiect prioritare finanțabile prin intermediul POR 2014-2020, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.

„Fișă de proiect” reprezintă formularul standard, completat și depus de către solicitanți în prima etapă a procesului de selectare a operațiunilor/proiectelor din Axa prioritară 4, în care se descrie succint o idee de proiect sau mai multe idei de proiect, rezultată/e din SIDU/PMUD;

„Planul de mobilitate urbană durabilă” reprezintă o documentație complementară strategiei integrate de dezvoltare urbană și Planului urbanistic general (P.U.G.), constituind instrumentul de planificare strategică teritorială prin care este corelată dezvoltarea spațială a localităților și a zonei periurbane/metropolitane a acestora cu nevoile de mobilitate și de transport ale persoanelor și mărfurilor;

”Strategia integrată de dezvoltare urbană” reprezintă documentul strategic prin care se stabilește viziunea pe temen mediu/ lung și cuprinde acțiuni interconectate ce urmăresc îmbunătățirea durabilă a condițiilor economice, de mediu, climatice, sociale și demografice ale unei zone urbane (la nivelul municipiului și al zonei funcționale urbane, după caz). Conform art. 7 din Regulamentul FEDR, existența unor strategii integrate de dezvoltare urbană constituie precondiția pentru obținerea finanțării din axa prioritară dedicată dezvoltării urbane;

„Structura pentru Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile” reprezintă compartimentul creat în cadrul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională/OI POR de nivel I cu rolul de a sprijini autoritățile publice locale care își vor înființa Autorități Urbane și care vor implementa Strategii integrate de dezvoltare urbană în contextul Axei prioritare 4 a POR 2014-2020, inclusiv personalul din cadrul Autorităţii Urbane.

## 2.4. Documente de referinţă şi conexe

Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului;

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (Regulamentul nr. 1303/2013);

Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;

Ordonanța de urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene;

Hotărârea nr. 398 din 27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul MDRAPFE nr. 112/20.01.2017 pentru aprobarea Documentului cadru de implementare a Dezvoltării Urbane Durabile, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, cu modificările ulterioare.

## 2.5. Descrierea procedurii

### 2.5.1. Generalităţi

Prezenta procedură operațională descrie procesul de selectare și de prioritizare, după caz, a fișelor de proiect pentru Axa prioritară 4 din POR 2014-2020, de către Organismul intermediar denumit Autoritatea Urbană, precum și activitățile specifice ale AMPOR din această etapă a procesului, realizate direct sau prin intermediul SSDU.

Procedura de selecție în două etape va fi utilizată în cadrul proiectelor aferente Axei prioritare 4 a POR, deoarece s-a ţinut seama de numărul mare de idei de proiect rezultate din Strategia integrată de dezvoltare urbană și din Planul de mobilitate urbană durabilă, valorile maxime eligibile mari ale proiectelor (în special pentru Obiectivul specific 4.1), obiectivele specifice complexe ale acestei axe prioritare, necesitatea asigurării caracterului integrat al ideilor de proiect, precum şi eforturile administrative ale solicitanţilor pentru pregătirea unor asemenea proiecte.

Prin introducerea acestei prime etape de selectare a fișelor de proiect, se creează premisele analizării câtor mai multe idei de proiect din Strategia integrată de dezvoltare urbană și din Planul de mobilitate urbană durabilă. Ȋntrucât Autoritatea Urbană va selecta cele mai importante idei de proiect din punct de vedere al obiectivelor specifice urmărite şi al indicatorilor priorităţilor de investiţii ale Axei prioritare 4 din POR, se creează condițiile pentru limitarea situațiilor de respinge la finanțare a proiectelor dezvoltate pe baza ideilor de proiecte prioritizate, în cea de-a doua etapă a procesului de selectare, mai ales din punct de vedere al contribuției proiectelor la Obiectivul specific din care se solicită finanţarea.

### 2.5.2. Documente utilizate

Documentele utilizate în cadrul acestei proceduri operaționale sunt:

- Manualul Unic de Proceduri de Evaluare, Selecție şi Contractare PO.DGPOR.SECP.I, cu procedurile operaționale aferente acestuia;

- Documentele interne elaborate conform procedurii operaționale la care facem referire;

- Metodologia și criteriile de selecție aprobate de CM POR (Deciziile Preşedintelui CM POR nr. 34/11.05.2017 și  91/24.05.2018);

- Documentul Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile - Axa Prioritară 4 - Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, cu modificările și completările ulterioare;

- Ghidului Solicitantului. Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

- Ghidurile solicitantului pentru Obiectivele specifice 4.1 - 4.5 ale Axei Prioritare 4 din POR 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

Documentele utilizate efectiv de Autoritatea Urbană în procesul de selectare și prioritizare, după caz, a fișelor de proiect sunt prezentate în secțiunea 2.5.4. și se vor detalia în Anexa  Formulare specifice la III.AU.8 - Procedura operaţională Autoritatea Urbană. Fiecare membru al Autorităţii Urbane va semna declaraţia F-PO.DGPOR.SECP.III.A.10 – MODEL DECLARAŢIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE. De asemenea, viceprimarul delegat pentru semnarea documentelor Autorităţii Urbane va semna această declaraţie (adaptată), pe parcursul etapei de selectare şi prioritizare a fişelor de proiect.

### 2.5.3. Resurse necesare

Resurse materiale - Echipamente de birotică, IT şi papetărie, mijloace de comunicare adecvate: e-mail, fax, telefon, curier; mobilier: birouri, scaune, computer.

Conform DCI, Agențiile pentru Dezvoltare Regională pot acorda sprijin logistic Autorităților Urbane, la solicitarea acestora, prin punerea la dispoziţie, cu caracter temporar, a unor echipamente de calcul/imprimare/consumabile/birotică/spaţii şi sprijin pentru organizarea reuniunilor de lucru.

Resurse procedurale – Autoritatea Urbană selectează și prioritizează, după caz, fișele de proiect utilizând Procedura operaţională a Autorităţii Urbane, precum şi formularele din Anexa Formulare specifice la III.AU.8 - Procedura operaţională Autoritatea Urbană.

Ca regulă generală pentru toate apelurile de fișe, AMPOR poate solicita clarificări atât de la SSDU, AU, cât şi, prin intermediul AU, beneficiarului fișelor de proiect depuse.

AU poate solicita clarificari beneficiarului pe tot parcursul definitivării procesului de selectare și, după caz, prioritizare a fișelor de proiect și a definitivării versiunilor Documentul justificativ pentru finanţarea intervenţiilor din Fondurile ESI 2014-2020, inclusiv urmare a solicitărilor de clarificări ale AMPOR.

SSDU poate aborda orice mod de lucru și tip de corespondență cu AU şi beneficiarii Axei prioritare 4 (întâlniri de lucru, emailuri, adrese, solicitări de clarificări etc.), astfel încât AU și beneficiarii să elaboreze documentele specifice prezentei proceduri, cu respectarea atât a prevederilor DCI, ale prezentei proceduri, cât şi ale ghidurilor specifice pentru Obiectivele specifice ale Axei prioritare 4.

Resurse umane – numărul de persoane ce urmează a fi implicate în procesul de selecţie şi prioritizare a fișelor de proiect poate să difere de la o Autoritate Urbană la alta, dar nu poate fi mai mic de 3 persoane, potrivit DCI.

Unul dintre membrii desemnaţi ai Autorităţii Urbane va fi nominalizat coordonator al Autorităţii Urbane.

Conform DCI, reprezentantul legal al Municipiului îi va delega unuia dintre cei doi viceprimari ai municipiului atribuţia de semnare/asumare a documentelor realizate de Autoritatea Urbană.

Resursa de timp – După expirarea termenului de depunere a fișelor de proiect în cadrul fiecărui apel de fișe, de către municipiul reședință de județ/parteneriatele formate cu acesta, conform prevederilor din ghidurile specifice, Autoritatea Urbană le va selecta și prioritiza, după caz, conform prevederilor şi termenelor din procedură. Toate termenele din procedură sunt calculate începând cu ziua lucrătoare imediat următoare de la data finalizării etapei anterioare. În cazul termenelor exprimate în zile calendaristice, care se vor finaliza într-o zi nelucrătoare, se consideră că ultima zi a termenului este prima zi lucrătoare de după ziua/zilele nelucrătoare în care se finalizează termenul exprimat în zile calendaristice.

### 2.5.4. Modul de lucru

#### 2.5.4.1. Etape şi activităţi în procesul de selectare şi prioritizare a fișelor de proiect pentru toate Obiectivele specifice ale Axei prioritare 4

- Lansarea apelului de fișe de proiect

După primirea de la ADR a notificării privind finalizarea etapei de verificare a conformităţii administrative și a admisibilităţii atât a SIDU, cât şi a PMUD (F-PO.DGPOR.SECP.III.B.08), membrii desemnați ai Autorităţii Urbane, constituite la nivelul municipiului reședință de județ, se vor întâlni într-o sesiune de lucru în care se va decide data lansării apelului de fișe de proiect pentru Axa prioritară 4. Apelul de fișe de proiect va fi deschis în maximum 20 de zile calendaristice, calculate începând din ziua lucrătoare imediat următoare de la data primirii notificării de la ADR şi va fi deschis pe o perioadă de 30 de zile calendaristice, timp în care municipiul şi parteneriatele eligibile vor putea depune fişele de proiect. În această perioadă de 30 zile calendaristice, solicitantul poate solicita în scris retragerea unor fişe din etapă, cu posibilitatea redepunerii lor în termenul în care apelul este deschis. Fişa retrasă din apel, va fi arhivată de Autoritatea Urbană şi îşi va păstra codificarea primită de la Autoritatea Urbană și anume, aceasta nu va fi acordată altei fișe.

Apelului de fişe de proiect i se va asocia un număr compus după următorul model: POR/AU/Municipiu/anul deschiderii/4/nr. apel. În situaţia reluării unui apel pentru un Obiectiv specific, se va adauga inclusiv terminaţia corespunzătoare acestuia (O.S. 4.1-4.5).

Maximum a doua zi lucrătoare după sesiunea de lucru a Autorității Urbane, la care s-a făcut referire mai sus, Autoritatea Urbană va notifica beneficiarul cu privire la data deschiderii apelului de fișe de proiect (F-PO.DGPOR.SECP.III.A.01), la care va anexa în mod obligatoriu modelul de fişă de proiect (F-PO.DGPOR.SECP.III.A.02) şi, după caz F-PO.DGPOR.SECP.III.A.06.

Fişele de proiect vor respecta formatul standard stabilit, vor fi semnate de către conducătorul compartimentului care gestionează portofoliul de proiecte al SIDU/PMUD și de către reprezentantul legal al solicitantului. Fişele de proiect vor dezvolta idei de proiect rezultate din portofoliul Strategiei integrate de dezvoltare urbană, inclusiv din scenariul optim selectat din Planul de mobilitate urbană durabilă (pentru O.S. 4.1), aşa cum au rezultat în urma verificării conformităţii administrative şi a admisibilităţii acestor documente strategice.

- Selectarea de către solicitant a ideilor de proiect din portofoliile documentelor strategice

Ca mod de lucru, solicitantul va analiza portofoliile de idei de proiect ale documentelor strategice şi va depune în termenul indicat ideile de proiect, sub formă de fișe de proiect, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: au ca beneficiar eligibil municipiul reşedinţă de judeţ (inclusiv parteneriatele eligibile cu acesta, conform ghidurilor specifice), sunt propuse a fi implementate până în 2023 şi au ca sursa de finanţare Obiectivele specifice ale Axei prioritare 4 din POR 2014-2020. Conform cerinţelor din Documentul Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile - Axa Prioritară 4 - Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să fie identificate idei de proiect care să poată fi finanţate prin minimum două Obiective specifice ale Axei prioritare 4 din POR 2014-2020, din care, în mod obligatoriu, Obiectivul specific 4.1. Ca regulă generală, care să acopere și situațiile intermediare, solicitanţii trebuie să se asigure ca au identificat idei de proiecte și că depun fișe pentru toate Obiectivele specifice pentru care dețin o alocare financiară (iniţială sau negociată, diminuată sau mărită faţă de alocarea iniţială), în caz contrar, alocarea neutilizată putând fi redistribuită după 2020.

Pentru a se asigura relevanța procesului de selectare și prioritizare, precum și posibilitatea de a avea și o listă de fişe/idei de proiect în rezervă pentru fiecare Obiectiv specific pentru care sunt depuse fișe, solicitantul se va asigura că valoarea nerambursabilă cumulată a bugetelor fișelor de proiect reprezintă minimum 200% din alocarea fiecărui Obiectiv specific (alocarea iniţială sau negociată, după caz).

Observaţie : De regulă, există o echivalenţă între fişa şi ideea de proiect, dar dacă este cazul, o fişă de proiect poate cuprinde mai multe idei de proiect din SIDU/PMUD.

Fişele de proiect selectate şi prioritizate, ale căror valori nerambursabile cumulate ale bugetelor se încadrează în procentul de 120% din alocarea financiară (alocarea iniţială sau negociată, după caz) pe fiecare obiectiv specific vor face parte din lista de proiecte prioritare, iar restul vor fi incluse în lista de rezervă.

Autoritatea Urbană va solicita prin adresa F-PO.DGPOR.SECP.III.A.01, următoarele informaţii/documente solicitantului municipiu reşedinţă de judeţ, necesare demarării etapei de selectare şi prioritizare, în format hârtie, care vor fi transmise odată cu prima fişă de proiect depusă la Autoritatea Urbană:

- Obiectivele specifice pentru care se intenţionează depunerea de fișe de proiecte, respectiv, ulterior, de Cereri de finanţare (minimum două, din care obligatoriu este Obiectivul specific 4.1).

- Alocările financiare pentru fiecare dintre Obiectivele specifice avute în vedere, după modelul:

| Alocarea financiară | O.S. 4.1 (euro) | O.S. 4.2. (euro) | O.S. 4.3 (euro) | O.S. 4.4 (euro) | O.S. 4.5 (euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alocare financiară conform Anexei 1 şi a procentelor stabilite inițial prin DCI (secţiunea 2.1.3) |  |  |  |  |  |
| Alocare financiară în urma negocierilor la nivel regional, dacă este cazul |  |  |  |  |  |
| Alocarea financiară finală (iniţială sau negociată, după caz) în procent de 120% |  |  |  |  |  |

- Copie a protocolului/acordului încheiat cu alte municipii de la nivel regional, în cazul negocierii alocărilor financiare sau după adresa de declarare a neparticipării în etapa de negociere.

- Extrase din portofoliul SIDU şi al scenariului selectat din PMUD, în care să fie selectate doar ideile de proiect care au identificat, ca solicitant de finanțare, municipiul reședință de județ sau parteneriatele eligibile cu acesta şi care sunt propuse a fi implementate până în 2023 prin intermediul Obiectivelor specifice ale Axei prioritare 4 a POR 2014-2020. Extrasele trebuie să cuprindă minimum ideile/fişele de proiect ce urmează a fi depuse, în procent de minimum 200% din alocarea financiară, pe fiecare Obiectiv specific.

- Ȋntrucât se va analiza şi puncta caracterul integrat al ideilor de proiect la nivelul municipiului/ariei de studiu a proiectului, dacă este cazul, se poate anexa o listă a proiectelor prioritizate la finanţare din fonduri ESI, precum şi o listă a proiectelor prioritizate din alte surse de finanţare etc, ce conţin idei de proiect/proiecte care sunt complementare/au un caracter integrat cu fişele de proiect analizate. Se pot menţiona pe scurt departamentele interne/instituţiile care selectează şi prioritizează respectivele proiecte integrate/complementare, dacă este cazul. De asemenea, pot fi transmise liste cu proiecte depuse/ce urmează a fi depuse în cadrul Axelor prioritare din POR 2014-2020, în vederea obţinerii de puncte suplimentare în etapa de evaluare tehnică şi financiară, după caz.

Doar dacă este cazul, solicitantul va informa posibilii parteneri ai fişelor de proiect cu privire la deschiderea apelului.

- Ȋnregistrarea fișelor de proiect la Autoritatea Urbană

Fişele vor fi depuse pe hârtie, respectând formatul standard dat.

Ȋn perioada în care apelul de fișe de proiect este deschis, toţi membrii Autorităţii Urbane vor putea primi şi înregistra fişele de proiect depuse, după ce s-au asigurat în prealabil că ele au fost semnate de conducătorul compartimentului care gestionează portofoliul de proiecte al SIDU/PMUD şi de către reprezentantul/reprezentanţii legal(i) al(ai) solicitantului.

Fişele de proiect depuse vor fi înregistrate intern în cadrul instituției primarului, iar când se depun la Autoritatea Urbană, acestea vor primi și următoarea codificare:

FP/numele municipiului/ Obiectivul specific al Axei prioritare 4 (4.1/4.2/4.3/4.4/4.5)/numărul fișei înregistrate în ordine cronologică pentru fiecare obiectiv specific/data înregistrării <ziua,luna,anul> la Autoritatea Urbană.

Autoritatea Urbană va înregistra fişele de proiect într-un registru electronic special creat în acest scop, utilizând codificarea de mai sus. Acest registru va fi organizat în excel, pe foi de lucru (sheet) corespunzătoare Obiectivelor specifice ale Axei prioritare 4 a POR pentru care se depun fişe.

Registrul electronic de înregistrare va fi dublat de un registru pe format hârtie, special utilizat pentru aceste documente.

După termenul de închidere a apelului de proiect, pentru toate Obiectivele specifice, nu se vor mai primi fișe de proiect la Autoritatea Urbană.

După caz, activitatea de înregistrare a fișelor de proiect poate fi derulată prin intermediul secretariatului Autorității Urbane, constituit prin dispoziție a primarului.

- Selectarea propriu-zisă a fișelor de proiect

În prima zi lucrătoare după finalizarea apelului de depunere de fişe de proiect, va începe selectarea şi prioritizarea acestora, care nu va dura mai mult de 15 zile lucrătoare.

Coordonatorul şi membrii Autorității Urbane au responsabilitatea organizării procesului de selectare și prioritizare a fișelor de proiect, transmiterii solicitărilor de clarificări şi verificării răspunsurilor primite de la solicitant într-un termen rezonabil, astfel încât, etapa să se finalizeze în termenul de 15 zile lucrătoare.

În această etapă, membrii AU pot solicita clarificări beneficiarului, inclusiv pentru completarea unor secţiuni din fișa de proiect, utilizând formularul F-PO.DGPOR.SECP.III.A.03.

În situaţia în care, urmare a solicitării de clarificări sau de completare a fișei, solicitantul retransmite fişa de proiect completată, aceasta îşi păstrează codificarea iniţială dată de Autoritatea Urbană.

- Analiza de conformitate a fișelor de proiect

În primul rând, pentru fiecare Obiectiv specific pentru care solicitantul şi-a păstrat o alocare financiară în vederea depunerii de fişe de proiect, acesta trebuie să depună fişe ale căror valori nerambursabile cumulate să reprezinte minimum 200% din alocarea financiară iniţială sau negociată, pe Obiectiv specific, în caz contrar, pachetul de fişe de proiect pentru respectivul O.S este considerat neconform. În această situaţie, în termenul de 15 zile lucrătoare menţionat mai sus, se va finaliza selecţia şi prioritizarea fişelor de proiect pentru pachetele de fişe de proiect conforme, pe Obiective specifice (care cuprind, cumulat, minimum 200% din alocarea financiară). În această perioadă de 15 zile lucrătoare, AU va informa solicitantul cu privire la pachetul de proiecte neconform şi cu privire la posibilitatea reluării apelului doar pentru pachetul de fișe de proiect neconform pentru respectivul Obiectiv specific (care nu îndeplineşte cerinţa cu privire la valoarea minimă nerambursabilă cumulată de minimum 200%). În situaţia în care solicitantul solicită reluarea apelului pentru pachetul de proiecte neconform aferent unui/unor O.S, după cele 15 zile lucrătoare de selecţie şi prioritizare a fişelor din pachetele conforme, Autoritatea Urbană va suspenda întocmirea DJ FESI şi a celorlalte etape ulterioare din procedură.

Autoritatea Urbană va informa solicitantul şi va relua apelul doar pentru Obiectivul specific pentru care pachetul de fişe de proiect este neconform, cu reluarea etapelor de la punctul 2.5.4.1, cu excepţiile că durata de 30 de zile calendaristice de la lit. a poate fi redusă, după caz, iar conţinutul F-PO.DGPOR.SECP.III.A.01 poate fi adaptat la situaţia existentă. După selectarea şi prioritizarea fişelor de proiect din apelul reluat, Autoritatea Urbană va întocmi DJ FESI pentru toate fişele selectate în cadrul Obiectivelor specifice ale Axei prioritare 4 şi va parcurge restul etapelor din prezenta procedură.

În situaţia în care nu sunt depuse fişe de proiect pentru Obiectivul specific 4.1 sau sunt depuse şi nu cumulează minimum 200% din alocarea financiară pe O.S. şi/sau nu sunt depuse fişe pentru minimum 2 Obiective specifice (obligatoriu pentru 4.1 şi care să cumuleze fiecare 200% din alocarea financiară pe O.S.), se poate relua apelul de fişe de proiect pentru unele sau pentru toate Obiectivele specifice ale Axei prioritare 4, după caz.  În caz că nici după al doilea apel de fişe de proiect, nu sunt respectate cerinţele cu privire la desfăşurarea apelului, alocarea financiară a solicitantului pentru (unele) Obiectivele specifice ale Axei prioritare 4 a POR 2014-2020 ar putea rămâne neutilizată şi realocată după 2020.

Observaţie: Prin procesul de negociere de la nivel regional, solicitanţii au posibilitatea să-şi adapteze alocarea financiară pe fiecare O.S, în funcţie de necesităţile identificate în cadrul documentelor strategice.

În ceea ce priveşte fişele individuale, se va realiza o analiză de conformitate a acestora şi vor fi verificate aspecte precum: dacă fişele sunt completate, sunt asumate prin semnătura de elaborator și de beneficiar, derivă din portofoliile SIDU/PMUD, valorile estimative ale bugetelor se încadrează în limitele minime şi maxime pentru fiecare O.S în parte, dacă răspunde O.S. din care se solicită finanţarea etc.

Pentru fiecare fișă de proiect, toţi membrii AU vor completa (câte) un formular F-PO.DGPOR.SECP.III.A.04. Pentru ca fişele să fie conforme, la toate criteriile din grila F-PO.DGPOR.SECP.III.A.04 se va răspunde cu Da sau NA (pentru 7.1 sau 7.2, unde este cazul).

Doar fişele de proiect care sunt conforme, în urma solicitărilor de clarificări, vor fi luate în considerare în sub-etapa următoare. Astfel, fişele de proiecte neconforme nu vor fi incluse nici în lista de rezervă.

- Punctarea fişelor de proiect

Fişele de proiect vor fi analizate şi punctate de către membrii AU pentru a le selecta pe cele care corespund mai bine Programului Operaţional și Obiectivului specific din care se solicită finanţarea.

Criteriile de selectare şi prioritizare a fişelor/ideilor de proiect sunt aprobate prin decizie a CMPOR (Decizia Preşedintelui CM POR nr. 34/11.05.2017) şi se regăsesc în F-PO.DGPOR.SECP.III.A.05.

Pentru a putea fi acordate punctaje pentru toate cele cinci criterii pe baza cărora se selectează şi prioritizează fişele de proiect, membrii AU vor analiza mai întâi toate fişele de proiect şi vor stabili sub-criterii şi opţiuni de punctare pentru fiecare din cele cinci criterii. Toate subcriteriile identificate trebuie să fie în conformitate cu prevederile din PO.DGPOR.SECP.III.A.06, precum şi să fie relevante pentru cerinţele din ghidurile specifice O.S. 4.1-4.5, după caz, dar, în acelaşi timp, trebuie să fie adaptate la specificul fişelor depuse la fiecare Autoritate Urbană. În elaborarea sub-criteriilor /opţiunilor de punctare, se va ţine seama de aspectele cantitative menţionate în fişe (de ex. Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor Priorităţii de Investiţii), calitative (de ex. Caracterul integrat al ideii de proiect, cu alte ideii de proiecte/proiecte), al maturităţii documentelor obţinute în vederea realizării proiectului (de ex. Gradul de maturitate a ideii de proiect). De asemenea, vor fi stabilite intervale de punctare/punctaje maxime-minime pentru sub-criteriile/opţiunile identificate, care pot începe de la 1 până la 10 puncte, după caz. Astfel, prin raportare la fişele depuse la Autoritatea Urbană, membrii acesteia vor stabili sub-criterii/opţiuni şi punctajele aferente, iar în stabilirea punctajului fiecăruia din cele cinci criterii se pot aduna punctajele subcriteriilor aferente (punctaj cumulativ) sau se poate alege punctajului unui subcriteriu/unei opţiuni de punctare (punctaj la alegere). Se va avea în vedere detalierea criteriilor din Formularul F-PO.DGPOR.SECP.III.A.06, care poate fi transmis şi beneficiarului, pentru a-l sprijini în completarea fişelor de proiect.

Sub-criteriile/opţiunile pentru selectarea şi prioritizarea fişelor de proiect şi punctajele aferente  se vor stabili şi asuma în cadrul Formularului de stabilire a modalităţii de punctare a fișelor de proiect pe Obiective specifice - F-PO.DGPOR.SECP.III.A.15, ce va fi elaborat şi asumat de toţi membrii Autorităţii Urbane.

Fiecare membru al Autorităţii Urbane va utiliza subcriteriile/opţiunile şi punctajele aferente stabilite în F-PO.DGPOR.SECP.III.A.15, în vederea completării punctajelor centralizate pe fiecare criteriu din F-PO.DGPOR.SECP.III.A.05, pentru fiecare Obiectiv specific în cadrul căruia sunt depuse fişe de proiect.

După cum se poate observa din formularul  F-PO.DGPOR.SECP.III.A.05, fiecăruia din cele cinci criterii i s-a atribuit o pondere și i se poate acorda un punctaj de la 1 la maximum 10 puncte, unde punctajul maxim, de ex. ”10” înseamnă că fișa de proiect răspunde în foarte mare măsură criteriului respectiv, iar ”1” indică faptul că proiectul răspunde în foarte mică măsură criteriului analizat. Prin adunarea rezultatelor obţinute prin înmulţirea punctajului acordat la fiecare criteriu cu ponderea aferentă fiecăruia se obţine punctajul total al unei fişe de proiect, acordat de un membru al Autorităţii Urbane.

După completarea formularelor F-PO.DGPOR.SECP.III.A.05 de toţi membrii, coordonatorul Autorităţii Urbane va centraliza punctajele tuturor membrilor pentru fiecare fişă de proiect şi va obţine punctajul final al ideilor de proiect, pe fiecare obiectiv specific. În acest sens, coordonatorul Autorităţii Urbane va folosi formularul F-PO.DGPOR.SECP.III.A.07.

- Prioritizarea fișelor de proiect și întocmirea DJ FESI

Ȋn funcţie de punctajele obținute, în ordine descrescătoare se va stabili ierarhia ideilor de proiect pentru fiecare obiectiv specific. Fişele/ideile de proiect ale căror valori nerambursabile cumulate se încadrează în 120% din alocarea financiară pentru fiecare Obiectiv specific constituie lista de proiecte prioritare, iar restul proiectelor constituie lista de rezervă. Dacă valoarea nerambursabilă a unei fişe de proiect se încadrează doar parţial în 120%, respectiva fişă poate fi inclusă în lista de proiecte prioritare. Se va utiliza formularul F-PO.DGPOR.SECP.III.A.08.

În cazul în care fişele de proiecte obţin punctaje egale, cu implicaţii asupra stabilirii listei de proiecte prioritare, se pot introduce subcriterii de departajare, în conformitate cu cele 5 criterii aprobate de CM POR.

Lista de proiecte prioritare şi de rezervă pentru Obiectivele specifice ale Axei prioritare 4 a POR 2014-2020 va conţine formularele F-PO.DGPOR.SECP.III.A.08 completate, pentru toate Obiectivele specifice pentru care s-a desfăşurat etapa de selectare şi prioritizare a fişelor/ideilor de proiect. Această listă va fi semnată/asumată de către toţi membrii Autorităţii Urbane.

Fişele de proiect selectate şi prioritizate vor fi dezvoltate ulterior în Cereri de finanțare, care vor fi depuse, împreună cu anexele solicitate, în cea de-a doua etapă a procesului de selecție, conform ghidurilor specifice ale O.S. din cadrul Axei prioritare 4 a POR.

Autoritatea Urbană va întocmi DJ FESI, care reprezintă o sinteză a procesului de selectare şi prioritizare a fișelor de proiect, la care este anexată lista de proiecte selectate și prioritizate pentru Obiectivele specifice din Axa prioritară 4, inclusiv lista de rezervă, dar şi celelalte liste de proiecte finanţate din alte surse care au sprijinit la evaluarea caracterului integrat al ideilor de proiecte. Se va utiliza formularul F-PO.DGPOR.SECP.III.A.09. Termenul pentru întocmirea DJ FESI este de 5 zile lucrătoare (calculate începând din ziua lucrătoare imediat următoare de la finalizarea termenului maxim de 15 zile lucrătoare pentru selectarea şi prioritizarea fişelor de proiect). Acest document va fi înregistrat în cadrul instituţiei primarului şi va fi semnat în acestă etapă doar de către Coordonatorul AU.

- Verificarea preliminară a DJ FESI de către SSDU

În termen de 2 zile lucrătoare de la finalizarea întocmirii DJ FESI, AU va transmite documentele la SSDU pentru verificarea preliminară, cu o adresă de înaintare, semnată de către coordonatorul AU. Pe lângă Documentul Justificativ şi lista finală de proiecte prioritare pentru Axa prioritară 4 pe Obiective specifice, se vor transmite şi documentele suport, respectiv fişele de proiect pentru Axa prioritară 4, toate documentele aferente procesului de prioritizare, listele de proiecte finanţabile din alte surse, de regulă în format electronic (CD/DVD). SSDU se va pronunţa asupra respectării procedurii de lucru de către Autoritatea Urbană și va întocmi un raport în termen de maximum 10 zile lucrătoare, calculate din ziua lucrătoare imediat următoare după data înregistrării documentului la ADR/SSDU. Modelul de raport de regăsește în anexa cu formularele la Procedură Operaţională pentru Dezvoltare Urbană. Recomandările formulate de SSDU (inclusiv cu privire la desfăşurarea procesului de selecţie şi prioritizare)  vor fi luate în considerare de către AU în termen de maximun 5 zile lucrătoare, calculate din ziua lucrătoare următoare de la primirea raportului. În situaţia în care unele aspecte nu vor putea fi remediate, pot deveni incidente prevederile Acordului de delegare încheiat de AMPOR cu Autoritatea Urbană.

- Aprobarea DJ FESI şi a listei de fişe/idei de proiect selectate de Autoritatea Urbană

După preluarea recomandărilor din raportul SSDU în cadrul DJ FESI, inclusiv în anexe, Autoritatea Urbană va aproba DJ FESI, inclusiv lista de proiecte prioritare şi de rezervă pentru Obiectivele specifice ale Axei prioritare 4 din POR 2014-2020. Acest document va fi înregistrat în cadrul instituţiei primarului, va fi semnat/asumat de Coordonatorul AU şi de către viceprimarul delegat, pentru a avea un caracter de act juridic.

Astfel, viceprimarul delegat îşi va asuma/va aproba DJ FESI în conformitate cu competenţele legale conferite de actele normative în vigoare/delegate, iar coordonatorul AU va aviza DJ FESI. De asemenea, lista de proiecte prioritare şi de rezervă selectate pentru Axa prioritară 4, anexă la DJ FESI, va fi semnată pe fiecare pagină de către coordonatorul Autorităţii Urbane.

DJ FESI va fi întocmit în minimum 2 exemplare originale, 1 pentru arhiva AU si unul pentru solicitant. Pentru AMPOR şi ADR pot fi transmise copii ale acestui document, conforme cu originalul.

- Transmiterea DJ FESI către beneficiar, AMPOR, ADR

Autoritatea Urbană va transmite DJ FESI, inclusiv anexele, către beneficiar, AMPOR și spre informare către ADR utilizând F-PO.DGPOR.SECP.III.A.11., prin fax/poştă/curier, după caz.

Pe lângă DJ FESI, Autoritatea Urbană va transmite la AMPOR şi ADR, următoarele anexe/documente:

- Raportul de verificare preliminară a Documentului Justificativ pentru finanțare din Fonduri ESI 2014-2020 de către SSDU (copie);

- Acordul/protocolul între municipii în care se stabilesc noile alocări financiare negociate pe fiecare Obiectiv specific/adresa prin care municipiul declară că nu doreşte să participe în etapa de negociere (copie);

- Finalizarea etapei de selectare a fișelor de proiect

AMPOR poate solicita clarificări, dacă este cazul, în conformitate cu prevederile Acordului de delegare încheiat de AMPOR cu Autoritatea Urbană, cu privire la întocmirea DJ FESI şi cu privire la lista de proiecte prioritare şi de rezervă pentru Obiectivele specifice ale Axei prioritare 4 din POR 2014-2020, cu privire la fișele de proiect, dar și referitor la celelalte anexe.

În situaţia în care sunt anexate liste de proiecte finanţabile din alte fonduri ESI, AMPOR poate transmite acele liste către AM-urile care gestionează programele respective. În situaţia în care, aceste liste se transmit la alte AM-uri şi nu se primeşte un răspuns în termen de maximum 5 zile calendaristice, se consideră că nu există obiecţii cu privire la proiectele incluse în respectiva listă.

Dacă nu sunt necesare clarificări, AMPOR va comunica AU, beneficiarului şi ADR că nu există obiecţii cu privire la DJ FESI, că acest document, inclusiv anexele, poate fi considerat aprobat  şi că poate fi demarată dezvoltarea fișelor/ideilor de proiect, precum şi cea de-a doua etapă a procesului de selecţie, respectiv depunerea şi selecţia Cererilor de finanțare propriu-zise dezvoltate pe baza fișelor de proiect selectate și prioritizate de Autoritatea Urbană (F-PO.DGPOR.SECP.III.A.13).

#### 2.5.4.2 Etape şi activităţi în procesul de selectare a fișelor pentru proiecte nefinalizate și/sau în parteneriat cu M.D.R.A.P. din cadrul Obiectivului Specific 4.1

Municipiul reşedinţă de judeţ şi partenerii eligibili, dacă este cazul, vor solicita în scris Autorităţii urbane lansarea apelurilor de fișe de proiect, pentru proiecte nefinalizate și/sau în parteneriat cu M.D.R.A.P. din cadrul Obiectivului Specific 4.1. Autoritatea Urbană va notifica beneficiarul, AMPOR și ADR/SSDU cu privire la durata lansării apelului/apelurilor de fișe pentru proiecte nefinalizate și/sau în parteneriat cu M.D.R.A.P. (a se vedea prevederile de la lit. a) de mai jos).

În situaţia în care, în vederea pregătirii și lansării apelurilor de fișe pentru proiecte nefinalizate și/sau în parteneriat cu M.D.R.A.P. este necesară actualizarea fișelor de proiect și modificarea listelor apelului finalizat pentru O.S. 4.1, derulat simultan pentru toate Obiectivele specifice ale Axei prioritare 4 din POR 2014-2020, beneficiarul va justifica și va solicita acordul AMPOR pentru actualizarea fișelor de proiect depuse în apelul inițial pentru O.S. 4.1 și/sau reluarea selectării și prioritizării acestor fișe, după caz, în conformitate cu prevederile secțiunii 2.5.4.1. din prezenta procedură (cu excepţia termenelor actualizate). Simultan, beneficiarul va transmite, spre informare, această solicitare și către AU și ADR/SSDU.

Modalitatea de actualizare a listei de proiecte prioritare și de rezervă pentru apelul încheiat aferent tuturor Obiectivelor specifice ale Axei prioritare 4, inclusiv pentru O.S. 4.1, este prevăzută în secțiunea 2.5.4.4. din prezenta procedură.

La solicitarea beneficiarului, pe parcursul perioadei în care apelurile corespunzătoare de cereri de finanţare pentru O.S. 4.1 sunt deschise, Autoritatea Urbană poate lansa mai multe apeluri de fișe pentru proiecte nefinalizate, pe măsura semnării contractelor de lucrări sau a acordurilor-cadru de furnizare și de servicii de modernizare de tramvaie, după caz, și/sau mai multe apeluri de fișe pentru proiecte în parteneriat cu M.D.R.A.P., dacă se deschid mai multe asemenea apeluri de cereri de finanțare.

Pentru fiecare apel de fişe în parte (pentru proiecte nefinalizate și în parteneriat cu M.D.R.A.P.) se vor parcurge etapele procedurale prevăzute mai jos, din secțiunea 2.5.4.2.

  - Lansarea apelurilor de fișe pentru proiecte nefinalizate și/sau în parteneriat cu M.D.R.A.P.

După primirea de la municipiul reşedinţă de judeţ şi de la partenerii eligibili, după caz, a solicitării scrise privind lansarea unui apel de fișe pentru proiecte nefinalizate și/sau a unui apel de fișe pentru proiecte în parteneriat cu M.D.R.A.P., doar pentru Obiectivul Specific 4.1, membrii desemnați ai Autorităţii Urbane se vor întâlni într-o sesiune de lucru în care se va decide data lansării apelului de fișe pentru proiecte nefinalizate și/sau a apelului de fișe pentru proiecte în parteneriat cu M.D.R.A.P. pentru O.S. 4.1. Fiecare dintre cele două apeluri de fișe de proiect va fi deschis pentru o perioadă cuprinsă între minimum 5 zile calendaristice și maximum 15 de zile calendaristice, timp în care municipiul şi/sau partenerii eligibili vor putea depune fişele de proiect. Dacă beneficiarul solicită lansarea ambelor apeluri de fișe, acestea pot fi deschise simultan pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice.

De asemenea, cele două apeluri de fișe se pot desfăşura simultan cu actualizarea şi reluarea selectării şi prioritizării fişelor din apelul finalizat (a se vedea secţiunea 2.5.4.4).

Autoritatea Urbană va informa beneficiarul cu privire la data deschiderii apelului de fișe pentru proiectele nefinalizate și/sau în parteneriat cu M.D.R.A.P. (F-PO.DGPOR.SECP.III.A.01.01), la care va anexa în mod obligatoriu modelul de fişă de proiect aplicabilă apelului (F-PO.DGPOR.SECP.III.A.02 și Anexa 8 la DCI-secțiunea 2) şi, după caz F-PO.DGPOR.SECP.III.A.06.

Pe lângă adresa transmisă către beneficiar (F-PO.DGPOR.SECP.III.A.01.01), Autoritatea Urbană va transmite o simplă informare către AMPOR şi ADR/SSDU cu privire la deschiderea apelului de fișe de proiect, urmare a solicitării beneficiarului.

De asemenea, Autoritatea Urbană va solicita prin adresa F-PO.DGPOR.SECP.III.A.01.01, următoarele informaţii/documente de la beneficiar, necesare demarării etapei de selectare, în format hârtie sau electronic (CD, DVD), care vor fi transmise odată cu fişele de proiect:

1.Extrase din portofoliul SIDU şi din scenariului selectat din PMUD, în care să fie selectate ideile de proiect aferente fișelor ce vor fi depuse.

2. În cazul apelului de fişe pentru proiectele nefinalizate, pentru cel puțin un element fizic/o componentă/un articol/o activitate din fişa de proiect respectivă, se vor prezenta, în mod obligatoriu, copia după contractul de lucrări în vigoare şi după actele adiţionale aferente, dacă este cazul , sau, în situaţia activităţilor privind achiziţia/modernizarea de mijloace de transport public/echipamente, copia după acordul-cadru de furnizare/de servicii de modernizare a tramvaielor, cu respectarea condiţiei privind „demararea lucrărilor” pentru activităţile a căror operare intră sub incidenţa ajutorului de stat, raportată la momentul depunerii fișei de  proiect. Aceste contracte/acorduri-cadru trebuie să fie în perioada de valabilitate.

şi/sau (după caz)

În cazul apelului de fişe de proiect în parteneriat cu M.D.R.A.P, se va prezenta, în mod obligatoriu, minimum copia după Chestionarul nr. 2, pus la dispoziție de M.D.R.A.P., cu sprijinul JASPERS, completat de solicitant și asumat de către reprezentantul legal al solicitantului, pentru activităţile de achiziţie de tramvaie/troleibuze/autobuze electrice, inclusiv puncte de reîncărcare/ echipamente ITS pentru mijloacele de transport, după caz, incluse în fişele de proiect depuse.

Dacă este cazul, posibilii parteneri (u.a.t.) ai fişelor de proiect vor fi informați cu privire la  deschiderea apelului/apelurilor de fișe de proiect.

  - Depunerea de către solicitant a fișelor de proiect

Solicitantul va depune fișele pentru proiectele nefinalizate/în parteneriat cu M.D.R.A.P, care provin din portofoliile de idei de proiect ale documentelor strategice şi care sunt propuse de beneficiarii eligibili conform prevederilor ghidurilor specifice pentru O.S. 4.1, sunt propuse a fi implementate până în 2023, au ca sursa de finanţare Obiectivul specific 4.1 al Axei prioritare 4 din POR 2014-2020 și, în plus, îndeplinesc condiţiile pentru încadrarea în proiectele nefinalizate/în parteneriat cu M.D.R.A.P. (a se vedea punctul 2 de la litera a) de mai sus).

Fişele de proiect vor fi depuse în format hârtie, vor respecta formatul standard stabilit pentru aceste apeluri (Anexa 8 la DCI-secțiunea 2), vor fi semnate de către conducătorul compartimentului care gestionează portofoliul de proiecte al SIDU/PMUD și de către reprezentantul legal al solicitantului, reprezentat de unitățile administrativ-teritoriale eligibile. Fişele de proiect vor dezvolta idei de proiect rezultate din portofoliul Strategiei integrate de dezvoltare urbană, inclusiv din scenariul optim selectat din Planul de mobilitate urbană durabilă.

Atenție! Pentru apelul de fișe de proiect în parteneriat cu M.D.R.A.P, se solicită să se realizeze câte o fișă de proiect pentru fiecare categorie de mijloace de transport public (tramvaie/troleibuze/autobuze electrice) pentru care se propune reînnoirea de către u.a.t. (conform chestionarelor completate și trimise de u.a.t.), pentru o mai facilă organizare ulterioară a fișelor de proiect în cereri de finanţare.

Apelurile de fişe de proiect vor primi un număr compus după următorul model: nr. POR/AU/Municipiul/anul deschiderii/4/nr. apel (nr. apelului de fişe pentru proiecte nefinalizate/în parteneriat)/O.S. 4.1/ extensia „nefinalizate”/”în parteneriat”, după caz.

  - Ȋnregistrarea fișelor de proiect la Autoritatea Urbană

Ȋn perioada în care apelul de fișe este deschis, toţi membrii Autorităţii Urbane vor putea primi şi înregistra fişele de proiect depuse, după ce s-au asigurat în prealabil că ele au fost semnate de conducătorul compartimentului care gestionează portofoliul de proiecte al SIDU/PMUD (compartimentul care le-a elaborat) şi de către reprezentantul/reprezentanţii legal(i) al(ai) solicitantului. După caz, activitatea de înregistrare a fișelor de proiect poate fi derulată prin intermediul secretariatului Autorității Urbane, constituit prin dispoziție a primarului.

Fişele de proiect depuse vor fi înregistrate mai întâi intern în cadrul instituției primarului, iar când se depun la Autoritatea Urbană, acestea vor primi și următoarea codificare:

FP/numele municipiului/Obiectivul specific 4.1/ extensia „nefinalizate” sau „în parteneriat” /numărul fișei înregistrate în ordine cronologică pentru fiecare apel/data înregistrării <ziua,luna,anul> la Autoritatea Urbană.

Autoritatea Urbană va înregistra fişele de proiect în același registru electronic organizat în excel, utilizat pentru toate celelalte O.S. ale Axei prioritare 4, utilizând codificarea de mai sus. Ȋn acest registru, se vor crea foi de lucru (sheet) corespunzătoare inclusiv apelurilor pentru O.S. 4.1, nefinalizate sau în parteneriat, pentru care se depun fişe de proiect.

Ȋnregistrarea în registrul electronic al apelurilor va fi dublată de înregistrarea pe format hârtie, în registrul special utilizat pentru aceste documente.

După termenul de închidere a apelului de proiecte nefinalizate și/sau în parteneriat cu M.D.R.A.P. nu se vor mai primi fișe de proiect la Autoritatea Urbană pentru respectivul apel.

  - Selectarea propriu-zisă a fișelor de proiect

În prima zi lucrătoare de după finalizarea depunerii de fişe de proiect, va începe selectarea acestora, care nu va dura mai mult de 10 zile lucrătoare.

Coordonatorul şi ceilalți membri ai Autorității Urbane au responsabilitatea organizării procesului de selectare a fișelor de proiect, transmiterii solicitărilor de clarificări şi verificării răspunsurilor primite de la solicitant într-un termen rezonabil, astfel încât, etapa să se finalizeze în termenul de 10 zile lucrătoare.

Membrii AU pot solicita clarificări beneficiarului, inclusiv pentru completarea unor secţiuni din fișa de proiect, utilizând formularul F-PO.DGPOR.SECP.III.A.03.

În situaţia în care, urmare a solicitării de clarificări sau de completare a unei fișe, solicitantul retransmite fişa de proiect completată, aceasta îşi păstrează codificarea iniţială dată de Autoritatea Urbană.

În situaţia în care, în analiza unei fișe de proiect, nu toţi membrii AU (inclusiv coordonatorul AU), acorda inițial DA sau NU pentru același criteriu, coordonatorul AU va asigura medierea, astfel încât să se ajungă la un consens cu privire la îndeplinirea criteriului.

- Analiza de conformitate a fișelor de proiect

Pentru fiecare fișă de proiect se va realiza o analiză de conformitate şi vor fi verificate următoarele aspecte: dacă fişele sunt completate potrivit cerințelor, dacă sunt asumate prin semnătura de elaborator și de reprezentantul legal al beneficiarului, dacă derivă din portofoliile SIDU și PMUD, dacă valorile estimative ale bugetelor se încadrează în valorile eligibile minime şi maxime ale O.S. 4.1 (pentru fiecare fișă de proiect în parteneriat se va verifica să nu fie depășit pragul aferent unui proiect major, de 50.000.000 euro), dacă răspunde activităților O.S. 4.1 din care se solicită finanţarea etc.

Pentru fiecare fișă de proiect, toţi membrii AU vor completa formularul F-PO.DGPOR.SECP.III.A.04.01. (GRILA DE ANALIZĂ A CONFORMITĂŢII FIȘELOR DE PROIECTE NEFINALIZATE SAU DERULATE ÎN PARTENERIAT CU M.D.R.A.P). Pentru ca fişele să fie conforme, la toate criteriile din grila F-PO.DGPOR.SECP.III.A.04.01.01 toți membrii Autorității Urbane vor răspunde cu DA. Se poate completa o singura grilă F-PO.DGPOR.SECP.III.A.04.01.01 pentru fiecare fișă de proiect, dar, recomandabil, aceasta va avea coloane de completare pentru fiecare membru al AU și în mod obligatoriu, va fi asumată prin semnătură de toți membrii AU.

Doar fişele de proiect care sunt conforme, inclusiv urmare a solicitărilor de clarificări, vor fi luate în considerare în sub-etapa următoare, cele neconforme fiind considerate respinse în această sub-etapă.

- Selectarea fişelor de proiect

Fişele de proiect vor fi selectate de către membrii AU pe baza criteriilor de selectare aprobate prin decizie CMPOR (Decizia președintelui CMPOR nr. 91/24.05.2018), utilizând grila F-PO.DGPOR.SECP.III.A.05.01. Pentru ca fişele de proiect să fie considerate selectate și acceptate pentru următoarea etapă, de dezvoltare a cererilor de finanțare aferente, la toate criteriile din grila F-PO.DGPOR.SECP.III.A.05.01, toți membrii Autorității Urbane vor răspunde cu DA.

Se poate completa o singura grilă F-PO.DGPOR.SECP.III.A.05.01 pentru fiecare fișă de proiect, dar, în mod obligatoriu, aceasta va avea coloane de completare pentru fiecare membru al AU și, va fi asumată prin semnătură de toți membrii AU.

Fișele de proiect pentru care toți membrii AU au răspuns cu DA la toate criteriile din grila F-PO.DGPOR.SECP.III.A.05.01 vor fi incluse în grila F-PO.DGPOR.SECP.III.A.07.01 (pentru fiecare apel) de către coordonatorul AU  și vor face parte din lista de fișe de proiecte prioritare nefinalizate pentru O.S. 4.1 sau din lista de fișe de proiecte prioritare în parteneriat cu M.D.R.A.P. pentru O.S. 4.1.

În situaţia în care membrii AU răspund cu NU la cel puţin un criteriu din cele 5, respectiva fișă de proiect este respinsă din această etapă și nu va face parte din F-PO.DGPOR.SECP.III.A.07.01, aspect ce va fi consemnat inclusiv în Documentul justificativ pentru finanţarea intervenţiilor din Fondurile ESI 2014-2020, actualizat.

În cadrul apelurilor de fișe pentru O.S. 4.1 nefinalizate și/sau în parteneriat cu M.D.R.A.P, nu se va stabili o listă de rezervă, ci doar o listă de (fișe de) proiecte prioritare, indiferent de valoarea nerambursabilă cumulată a acestora.

  - Actualizarea Documentului justificativ pentru finanţarea intervenţiilor din Fondurile ESI 2014-2020

Documentul justificativ pentru finanţarea intervenţiilor din fondurile ESI 2014-2020 va fi actualizat în sensul includerii mențiunilor referitoare la apelurile de fișe pentru proiectele nefinalizate/în parteneriat cu M.D.R.A.P., utilizându-se formularul F-PO.DGPOR.SECP.III.A.09.01. Astfel, pe lângă informațiile solicitate în formularul F-PO.DGPOR.SECP.III.A.09, prin formularul F-PO.DGPOR.SECP.III.A.09.01 se solicită și unele informații despre apelurile de fișe pentru proiecte nefinalizate/în parteneriat cu M.D.R.A.P.

Astfel, punctul de plecare pentru actualizarea DJ FESI cu informațiile privind noile apeluri de fișe aferente O.S. 4.1 este ultima versiune a DJ FESI, analizată de AMPOR. Termenul pentru actualizarea DJ FESI este de maximum 5 zile lucrătoare, calculate începând din ziua lucrătoare imediat următoare de la finalizarea termenului maxim de 10 zile lucrătoare pentru selectarea fişelor de proiecte nefinalizate și/sau în parteneriat. Acest document actualizat va fi înregistrat în cadrul instituţiei primarului şi va fi semnat/avizat în acestă etapă doar de către Coordonatorul AU.

  - Verificarea preliminară a DJ FESI actualizat de către SSDU

În termen de 2 zile lucrătoare de la finalizarea actualizării DJ FESI, AU va transmite documentele la SSDU pentru verificarea preliminară, cu o adresă de înaintare, semnată de către coordonatorul AU. Pe lângă Documentul Justificativ actualizat şi lista finală de proiecte prioritare pentru Axa prioritară 4 pe Obiective specifice (inclusiv pentru „nefinalizate”/”în parteneriat”), se vor transmite şi documentele suport, respectiv fişele de proiect pentru Axa prioritară 4, toate documentele aferente procesului de selectare etc. de regulă în format electronic (CD/DVD).

SSDU se va pronunţa asupra respectării procedurii de lucru de către Autoritatea Urbană, dar și asupra oricăror alte aspecte care țin de fișele depuse sau actualizate și de procesul de selectare a acestora și va întocmi un raport în termen de maximum 5 zile lucrătoare, calculate din ziua lucrătoare imediat următoare după data înregistrării documentului la ADR/SSDU. Modelul de raport de regăsește în anexa cu formularele la Procedură Operaţională pentru Dezvoltare Urbană. Recomandările formulate de SSDU (inclusiv cu privire la desfăşurarea procesului de selectare)  vor fi luate în considerare de către AU în termen de maximun 3 zile lucrătoare, calculate din ziua lucrătoare următoare de la primirea raportului. În situaţia în care unele aspecte nu vor putea fi remediate, pot deveni incidente prevederile Acordului de delegare încheiat de AMPOR cu Autoritatea Urbană.

  - Aprobarea DJ FESI actualizat, inclusiv listele de fişe de proiect selectate de Autoritatea Urbană

După preluarea recomandărilor SSDU în cadrul DJ FESI actualizat și în anexe (inclusiv privind fișele de proiect), dacă este cazul, Autoritatea Urbană va aproba DJ FESI actualizat. Acest document va fi înregistrat în cadrul instituţiei primarului, va fi semnat/asumat de Coordonatorul AU şi de către viceprimarul delegat, pentru a avea un caracter de act juridic.

Astfel, viceprimarul delegat îşi va asuma/va aproba DJ FESI în conformitate cu competenţele legale conferite de actele normative în vigoare/delegate, iar coordonatorul AU va aviza DJ FESI actualizat, în termen de 5 zile lucrătoare, calculate din ziua lucrătoare următoare de la primirea raportului. De asemenea, listele de fișe de proiecte prioritare nefinalizate și/sau în parteneriat, anexe la DJ FESI actualizat, vor fi semnate pe fiecare pagină de către coordonatorul Autorităţii Urbane.

În cazul listelor de (fișe de) proiecte prioritare nefinalizate și/sau în parteneriat se va indica și numărul apelului, ţinând seama de faptul că se pot desfăşura mai multe asemenea apeluri.

DJ FESI actualizat va fi întocmit în minimum 2 exemplare originale, 1 exemplar pentru arhiva AU și unul pentru solicitantul reprezentat de municipiul reședință de județ. Pentru AMPOR şi ADR pot fi transmise copii ale acestui document și a listelor obligatorii, conforme cu originalul.  Ȋn afară de DJ FESI actualizat și de listele de fișe de proiect selectate și, după caz, prioritizate de Autoritatea Urbană, celelalte anexe (documente de lucru, fișe etc) se pot transmite, recomandabil, scanate, pe suport electronic (CD, DVD).

  - Transmiterea DJ FESI către beneficiar, AMPOR, ADR

Autoritatea Urbană va transmite DJ FESI actualizat, inclusiv anexele obligatorii, către beneficiar, AMPOR și spre informare către ADR utilizând F-PO.DGPOR.SECP.III.A.11.01, prin fax/poştă/curier, după caz, în termen de 2 zile lucrătoare de la data aprobării.

  - Finalizarea etapei de selectare a fișelor de proiect

AMPOR poate solicita clarificări/completări de la Autoritatea Urbană, dacă este cazul, în baza prevederilor Acordului de delegare încheiat de MDRAP/AMPOR cu Municipiul/Autoritatea Urbană, cu privire la întocmirea DJ FESI actualizat, cu privire la listele de proiecte prioritare, cu privire la fișele de proiect, dar și cu referire la celelalte anexe/documente aferente procesului de selectare a fişelor etc.

Dacă nu sunt necesare clarificări sau după clarificarea tuturor aspectelor, AMPOR va comunica AU, beneficiarului şi ADR că nu există obiecţii cu privire la DJ FESI actualizat și cu privire la lista/listele de proiecte prioritare pentru Obiectivul specific 4.1 aferente  apelurilor de fișe pentru proiectele nefinalizate/în parteneriat, după caz (F-PO.DGPOR.SECP.III.A.13.01), dar și cu privire la listele actualizate de proiecte prioritare şi de rezervă pentru Obiectivele specifice ale Axei prioritare 4 a POR 2014-2020, dacă este cazul.

#### 2.5.4.3 Finanțarea cererilor de finanţare provenite din listele de (fișe de) proiecte prioritare şi de rezervă

Cererile de finanţare pentru Axa prioritară 4 trebuie să fi parcurs prima etapă de selectare şi, după caz, de prioritizare, respectiv acestea trebuie să se regăsească în listele de proiecte (fişe de proiecte) prioritare selectate şi, după caz, prioritizate de Autoritatea Urbană. De regulă, o fișă de proiect corespunde unei cereri de finanțare, însă o cerere de finanţare poate să fie dezvoltată pe baza mai multor fişe incluse în lista de fișe/proiecte prioritare, dacă nu sunt menţionate restricţii în cadrul ghidurilor specifice pentru Axa prioritară 4.

Selectarea unei idei/fişe de proiect în această etapă nu înseamnă că Cererea de finanțare ce va fi dezvoltată pe baza acesteia va primi negreşit finanţare, decizia de finanţare fiind luată după parcurgerea evaluărilor din cea de-a doua etapă de selecţie.

#### 2.5.4.4 Actualizarea listelor de proiecte prioritare

a. Actualizarea listei de proiecte prioritare pentru apelul aferent Obiectivelor specifice 4.1-4.5, Axa prioritară 4

Ȋn ceea ce privește apelul de fișe de proiect desfășurat pentru toate O.S. aferente Axei prioritare 4, conform secțiunii 2.5.4.1 din prezenta procedură, proiectele din lista de rezervă pot fi trecute în lista de proiecte prioritare, doar în situaţii justificate, în care se constată că proiectele din lista de proiecte prioritare nu sunt eligibile, în situaţia în care se dovedeşte că valoarea cumulată nerambursabilă a ideilor/fişelor de proiect considerate inițial prioritare este mai mare decât valoarea cumulată nerambursabilă a Cererilor de finanţare aferente, pentru asigurarea complementarității activităților/caracterului integrat al cererilor de finanțare, precum şi în alte cazuri justificate de beneficiar.

De asemenea, pot exista situaţii justificate în care unele aspecte din cadrul fișelor depuse iniţial necesită a fi actualizate, fără a fi modificată în integralitate fișa depusă, în ceea ce privește activităţile propuse, localizarea şi caracterul integrat/complementaritatea activităţilor.

Pot exista cazuri justificate în care se consideră necesară separarea activităților unei fișe (de ex. din motive ce țin de maturitatea documentațiilor), în fișe reprezentând etapele fișei inițiale.

Pentru situaţiile de mai sus, fișele depuse și lista de proiecte prioritare vor putea fi actualizate de către AU doar cu acordul prealabil al AMPOR, urmare a unei solicitări transmise de beneficiar către AMPOR și, spre informare, către AU și ADR/SSDU. În această adresă vor fi expuse motivele care stau la baza solicitării.

AMPOR va analiza de la caz la caz solicitările și va stabili modul de lucru, având în vedere necesitatea aplicării unitare a procedurii operaționale.

Urmare a analizei solicitării beneficiarului, AMPOR poate transmite acordul către beneficiar şi spre informare, către AU și ADR/SSDU pentru actualizarea fișelor și, după caz, reluarea selecției și prioritizării fișelor de proiect depuse în cadrul O.S 4.1.-4.5, după caz, în perioada în care apelul de fișe pentru O.S. 4.1-4.5 a fost deschis. După caz, AMPOR poate solicita SSDU să sprijine beneficiarul și AU, în clarificarea aspectelor vizate de modificarea propusă.

Dacă solicitarea beneficiarului nu este considerată justificată, AMPOR poate solicita unele clarificări sau poate să nu îşi dea acordul pentru modificarea propusă.

Termenul în care fişele vor putea fi actualizate și depuse este de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii acordului AMPOR (similar cu perioada în care pot fi deschise apelurile de fişe pentru proiecte nefinalizate/în parteneriat). Odată cu fișele de proiect actualizate se vor depune o sinteză a modificărilor efectuate de beneficiar în cadrul acestora, precum și alte documente actualizate, dacă este cazul.

Termenul în care poate fi reluat procesul de selectare și reprioritizare a fişelor de proiect depuse inițial și ulterior actualizate, după caz, nu va depăşi 10 zile lucrătoare (similar cu perioada în care pot fi selectate fişele pentru proiecte nefinalizate și/sau în parteneriat).

Se recomandă ca, în situația în care sunt deschise apeluri de fișe pentru proiecte nefinalizate și/sau în parteneriat cu M.D.R.A.P. și se are, în același timp, în vedere actualizarea unor fișe din apelul încheiat, indiferent de Obiectiv specific, toate etapele/modificările să se realizeze simultan. Fișele actualizate îşi vor păstra codificarea iniţială, dar vor avea menţionată inclusiv data actualizării (actualizată în data de ...). Actualizarea va fi operată de Autoritatea urbană inclusiv în registre, în foile de lucru inițiale sau prin deschiderea unor noi foi de lucru pentru situația actualizată.

Autoritatea Urbană va relua etapele de selecţie şi prioritizare a fişelor depuse pentru O.S. pentru care s-a realizat solicitarea (conform etapelor din secţiunea 2.5.4.1) sau va considera că nu este necesară a fi reluată selectarea și prioritizarea fişelor, de exemplu, în cazul în care se va introduce în lista de proiecte prioritare, prima fișa din lista de rezervă, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute etc. Ȋn acest ultim caz, Autoritatea Urbană va justifica, printr-o notă, faptul că actualizarea fișelor nu este de natură a afecta criteriile de conformitate şi punctajele obţinute în etapa inițială de selectare şi prioritizare.

Conform prevederilor din secţiunea 2.5.4.1, lista actualizată de proiecte prioritare pentru respectivul O.S. poate reprezenta 120% din alocarea iniţială sau negociată a municipiului pentru acel O.S., iar dacă valoarea nerambursabilă a unei fişe de proiect se încadrează doar parţial în 120%, respectiva fişă poate fi inclusă în lista de proiecte prioritare.

Fişele de proiect care au fost dezvoltate în cereri de finanţare depuse la finanţare, se menţin în lista de proiecte proritare, fără a mai face obiectul reluării selectării/prioritizării.

După caz, Documentul justificativ va fi actualizat şi transmis la AMPOR, urmând aceiași pași din secțiunea 2.5.4.1. Dacă este cazul, se pot reconsidera, cu justificare din partea AU, subcriteriile de prioritizare a fișelor. În ceea ce priveşte sprijinul SSDU (lit. f din secțiunea 2.5.4.1), după caz, AMPOR poate solicita în mod expres SSDU să sprijine beneficiarul și AU, în clarificarea aspectelor vizate de modificarea propusă. Dacă nu sunt necesare clarificări sau după clarificarea tuturor aspectelor, AMPOR va comunica AU, beneficiarului şi ADR că nu există obiecţii cu privire la DJ FESI revizuit și cu privire la listele de proiecte prioritare şi de rezervă actualizate pentru Obiectivele specifice ale Axei prioritare 4 a POR 2014-2020.

b. Actualizarea listei inițiale de proiecte prioritare pentru O.S. 4.1, urmare a lansării apelurilor de fișe pentru proiectele  nefinalizate și/sau în parteneriat cu M.D.R.A.P.

Urmare a pregătirii lansării apelurilor de fișe pentru proiectele nefinalizate și/sau în parteneriat cu M.D.R.A.P, lista de proiecte prioritare și de rezervă pentru O.S. 4.1 (inițială) poate fi actualizată,în mod justificat, cu acordul prealabil al AMPOR.

Astfel, beneficiarul poate solicita AMPOR actualizarea fişelor iniţiale pentru O.S. 4.1, concomitent cu pregătirea fișelor pentru apelurile de fișe pentru proiectele nefinalizate și/sau în parteneriat cu M.D.R.A.P., precum și posibilitatea reluării procesului de selectare și prioritizare pentru fișele din O.S. 4.1. ce vor rămâne în apelul derulat concomitent pentru toate O.S. Solicitarea va fi transmisă spre informare către AU și către ADR/SSDU.

În această solicitare, beneficiarul va indica ce fișe sau ce activităţi din fişe vor fi retrase din lista de proiecte prioritare şi de rezervă stabilită anterior pentru O.S. 4.1, în scopul de a fi depuse în cadrul apelurilor de fișe pentru proiectele nefinalizate și/sau în parteneriat cu M.D.R.A.P. De asemenea, se va justifica, pe scurt, modalitatea prin care se estimează că activitățile sau fișele retrase din apelul pentru toate O.S, vor îndeplini cerințele cu privire la gradul de maturitate corespunzător apelului de fișe în care vor fi depuse (nefinalizate/în parteneriat), în mod individual sau regrupate în cadrul unor noi fișe (ce urmează a fi depuse în noile apeluri).

Observaţie: Procentul de depunere a fișelor de proiect în apelul derulat anterior pentru toate O.S. ale Axei prioritare 4 (secțiunea 2.5.4.1), de minimum 200%, raportat la alocarea financiară (negociată sau alocată) a fiecărui municipiu reşedinţă de judeţ pe Obiectiv specific, reprezenta o cerință obligatorie doar la momentul etapei de verificare a conformităţii pachetului de fișe, depus pentru fiecare Obiectiv specific. În urma parcurgerii etapei de selectare şi de prioritizare a fișelor depuse pentru fiecare Obiectiv specific nu se mai menţinea această solicitare, unele fișe depuse iniţial putând fi respinse de Autoritatea urbană pe parcursul procesului.

Ȋn situația extragerii unor activități din fișe, solicitantul va avea în vedere ca activităţile rămase în fişele iniţiale să se încadreze în condiţiile de conformitate menționate în ghidul specific (precum și în grila PO.DGPOR.SECP.III.A.04), în caz contrar se poate avea în vedere regruparea activităţilor în cadrul fişelor menținute în cadrul apelului și considerarea fișelor care nu îndeplinesc condiţiile de conformitate ca fiind neconforme.

După primirea acordului AMPOR, AU va lansa apelurile de fișe pentru proiectele  nefinalizate și/sau în parteneriat cu M.D.R.A.P., conform secţiunii 2.5.4.2. (se va transmite F-PO.DGPOR.SECP.III.A.01.01 după primirea acordului AMPOR), iar în perioada în care apelul/apelurile vor fi deschise, se vor prezenta inclusiv fişele actualizate pentru O.S. 4.1 din apelul iniţial, după cum s-a menţionat la litera a) de mai sus. Aceste fişe îşi vor păstra codificarea inițială, dar va fi menţionată inclusiv data la care au fost actualizate. Actualizarea va fi operată de Autoritatea urbană inclusiv în registre, în foile de lucru inițiale sau prin deschiderea unor noi foi de lucru pentru situația actualizată.

Fișele pentru proiectele nefinalizate și/sau în parteneriat cu M.D.R.A.P., precum şi fișele de proiect actualizate pentru O.S. 4.1 (din apelul inițial), dacă este cazul, vor fi depuse la AU printr-o adresă asumată de reprezentantul legal al solicitantului.

După caz, în această adresă se vor menționa fișele retrase din apelul iniţial pentru O.S.4.1, care vor fi depuse în apelurile de fişe pentru proiectele nefinalizate și/sau în parteneriat cu M.D.R.A.P. În baza adresei, membrii AU vor considera respectivele fișe retrase din apelul iniţial, iar pe fiecare din aceste fișe se va consemna faptul că a fost retrasă în baza adresei beneficiarului și va fi arhivată corespunzător. Acest aspect va fi consemnat și în registre.

De asemenea, beneficiarul va menționa, dacă este cazul, prin aceeaşi adresă prin care a depus fișele, faptul că a retras unele activităţi din fişele iniţiale pentru O.S. 4.1 în vederea redepunerii acestora în cadrul apelurilor de fişe pentru proiectele nefinalizate și/sau în parteneriat cu M.D.R.A.P. şi va clarifica eventuala reorganizare a activităţilor din cadrul fişelor depuse în apelul iniţial pentru O.S. 4.1 (secțiunea 2.5.4.1).

Reluarea procesului de selectare şi prioritizare a fișelor actualizate din apelul iniţial pentru O.S 4.1 se va realiza simultan cu selectarea fişelor din celelalte apeluri pentru O.S. 4.1, în maximum 10 zile lucrătoare (se va vedea secțiunea 2.5.4.2 şi prevederile de la lit. a) de mai sus), cu respectarea etapelor din secțiunea 2.5.4.1  aferente acestui proces (termenele au fost actualizate), inclusiv încadrarea proiectelor prioritare în procentul de maximum 120% din alocarea pe O.S. 4.1. Dacă este cazul, se pot reconsidera, cu justificare din partea AU, subcriteriile de prioritizare a fișelor.

După caz, AU poate considera, urmare a unei analize efectuate, că nu este necesară a fi reluată selectarea și prioritizarea fişelor din apelul iniţial pentru O.S 4.1 (de exemplu, în cazul în care se va introduce în lista de proiecte prioritare, prima fișa din lista de rezervă, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute etc.). Ȋn acest ultim caz, Autoritatea Urbană va justifica, printr-o notă, faptul că actualizarea fișelor nu este de natură a afecta criteriile de conformitate şi punctajele obţinute în etapa inițială de selectare şi prioritizare.

c. Ȋn situația unor situaţii combinate, prevăzute atât la lit.a), cât şi la lit. b) din secțiunea 2.5.4.4,  termenul de selectare şi de reprioritizare pentru toate apelurile de fişe este tot de 10 zile lucrătoare, cu respectarea prevederilor aplicabile de mai sus (lit. a și b).

d. În situaţia modificării ulterioare a listelor apelurilor de fişe pentru proiectele nefinalizate și/sau în parteneriat cu M.D.R.A.P. se vor avea în vedere prevederile de la lit. a) de mai sus.

În alte situaţii particulare, care nu au fost prevăzute în mod explicit de prezenta procedură, AMPOR va stabili modul de lucru, pe baza unei analize de la caz la caz, având în vedere necesitatea stabilirii unei abordări unitare la nivelul tuturor beneficiarilor/Autorităților Urbane.

#### 2.5.4.5 Raportarea stadiului de pregătire a cererilor de finanțare

Autoritatea Urbană, pe baza informaţiilor solicitate de la beneficiar, va prezenta până la finalul fiecărei luni, situaţia în ceea ce priveşte stadiul de pregătire a cererilor de finanţare aferente fișelor de proiect prioritare din cadrul Axei prioritare 4, pe fiecare Obiectiv specific în parte (F-PO.DGPOR.SECP.III.A.16), pe o perioadă de până la închiderea apelurilor de cereri de finanţare aferente. Autoritatea Urbană va transmite aceste informaţii către SSDU, care le va centraliza la nivel de regiune şi le va transmite spre informare către AMPOR, până în data de 5 a următoarei luni.

3. Formulare

F-PO.DGPOR.SECP.III.A.01

F-PO.DGPOR.SECP.III.A.01.01

F-PO.DGPOR.SECP.III.A.02

F-PO.DGPOR.SECP.III.A.03

F-PO.DGPOR.SECP.III.A.04

F-PO.DGPOR.SECP.III.A.04.01

F-PO.DGPOR.SECP.III.A.05

F-PO.DGPOR.SECP.III.A.05.01

F-PO.DGPOR.SECP.III.A.06

F-PO.DGPOR.SECP.III.A.07

F-PO.DGPOR.SECP.III.A.07.01

F-PO.DGPOR.SECP.III.A.08

F-PO.DGPOR.SECP.III.A.09

F-PO.DGPOR.SECP.III.A.09.01

F-PO.DGPOR.SECP.III.A.10

F-PO.DGPOR.SECP.III.A.11

F-PO.DGPOR.SECP.III.A.11.01

F-PO.DGPOR.SECP.III.A.12

F-PO.DGPOR.SECP.III.A.13

F-PO.DGPOR.SECP.III.A.13.01

F-PO.DGPOR.SECP.III.A.14

F-PO.DGPOR.SECP.III.A.15

F-PO.DGPOR.SECP.III.A.16

Dacă valoarea nerambursabilă a unei fişe de proiect se încadrează doar parţial în 120%, respectiva fişă poate fi inclusă în lista de proiecte prioritare. A se vedea secţiunea 2.5.4.1., lit.e.

Dacă nu este cazul, rândul nu se completează sau se elimină;

Mai ales în cazul ideilor de proiect din O.S. 4.1 şi 4.3;

„Demararea lucrărilor” înseamnă fie demararea lucrărilor de construcții în cadrul investiției, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente/mijloace de transport sau oricare alt angajament prin care investiția devine ireversibilă, în funcție de care are loc primul. Cumpărarea de terenuri și lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea permiselor și realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor.

A se vedea secţiunea 3.2.1. din ghidul specific pentru O.S. 4.1;