| Aprobat |  | Avizat, |
| --- | --- | --- |
| Luminița MIHAILOV Director General |  | Jenica CRACIUN Șef AM PR SE |
|  |  | Avizat, Florica NEAGU Șef Birou Comunicare |

CAIET DE SARCINI

pentru achiziția serviciilor de elaborare ”Studiu de impact pentru măsurarea gradului de conștientizare PR SE 2021-2027,

în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est”

Cuprins

- INTRODUCERE	4

- CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE SERVICII	4

  - INFORMAȚII DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ	4

  - OBIECTIVE DE COMUNICARE	5

  - GRUPURI ȚINTĂ	5

  - JUSTIFICARE	6

- SCOPUL ACHIZIŢIEI	7

  - PERIOADA DE DERULARE A CONTRACTULUI	7

  - SURSA DE FINANŢARE	7

  - GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE.	7

- IPOTEZE ȘI RISCURI	8

  - IPOTEZE	8

  - RISCURI	8

- ABORDARE ȘI METODOLOGIE ÎN CADRUL CONTRACTULUI	10

- OBIECTUL CONTRACTULUI	10

  - CERINȚE	10

  - CONTROLUL CULEGERII DATELOR PRIN SONDAJUL TELEFONIC	10

  - SERVICII SOLICITATE…	11

  - CERINȚE PRIVIND OFERTA TEHNICĂ…	12

  - CERINȚE PRIVIND OFERTA FINANCIARĂ…	12

  - RESPONSABILITĂȚI PENTU PRESTATOR	13

  - RESPONSABILITĂȚI PENTRU AUTORITATEA CONTRACTANTĂ	13

- MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI.	14

  - RAPOARTELE/DOCUMENTELE SOLICITATE DE LA CONTRACTANT	14

  - RESURSELE NECESARE/ EXPERTIZA NECESARĂ PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN CONTRACT ȘI OBȚINEREA REZULTATELOR	14

  - GESTIONAREA RELAȚIEI DINTRE PRESTATOR ȘI AUTORITATEA

CONTRACTANTĂ…	17

- BUGETUL CONTRACTULUI ȘI EFECTUAREA PLĂȚILOR ÎN CADRUL CONTRACTULUI	18

  - PREŢUL ESTIMAT AL CONTRACTULUI	18

  - CONDIŢIONALITĂŢI PRIVIND EFECTUAREA PLĂŢII	18

- METODOLOGIA DE EVALUARE A OFERTELOR PREZENTATE	19

  - CRITERIUL DE ATRIBUIRE	19

- INFORMAȚII SUPLIMENTARE/ADMINISTRATIVE	22

  - CLAUZE MINIME OBLIGATORII DE CONFIDENŢIALITATE	22

  - DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ	22

  - CONTACTELE CU MEDIA	23

  - ALTE CERINȚE	23

# INTRODUCERE

Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR Sud-Est), Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027(AM PR SE) derulează la nivel regional o serie de activităţi de informare şi promovare privind Programul Regional Sud- Est, în baza Planului de Comunicare pentru PR SE.

# CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE SERVICII COD CPV 79311000 – 7 servicii de studii

Evaluarea gradului de conștientizare PR SE, în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, conform Planului de Comunicare, se va realiza prin elaborarea unui ”studiu de impact pentru evaluarea planului / activităților de comunicare”.

Acest studiu urmărește:

- Măsurarea gradului de notorietate a Programului Regional Sud-Est 2021-2027 în rândul publicului general din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est;

- Măsurarea eficienței și gradului de satisfacție privind instrumentele de comunicare utilizate până în prezent la nivelul potențialilor solicitanți de finanțare și beneficiarilor Programului Regional Sud-Est 2021-2027;

- Măsurarea gradului de conștientizare a Programul Regional Sud-Est 2021-2027 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est;

- Elaborarea unui set de concluzii și recomandări care să orienteze activitățile de informare și promovare a Programului Regional Sud-Est 2021-2027 pentru perioada 2027 – 2028.

# INFORMAȚII DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

| Denumire Autoritate Contractantă : Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresă: strada Anghel Saligny nr. 24 |  |  |
| Localitatea: Brăila | Cod poștal: 810118 | Țara: România |
| Persoană de contact: Laurențiu ARAMĂ | Telefon: 0339401018 |  |
| E-mail : laurentiu.arama@adrse.ro | Fax: 0339401017 |  |
| Adresă site: www.adrse.ro |  |  |

# OBIECTIVE DE COMUNICARE

Obiectivele generale ale Planului de Comunicare sunt :

- Creșterea gradului de conștientizare cu privire la rolul și contribuția Uniunii Europene la dezvoltarea regiunii prin promovarea rolului și contribuției PR SE la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor ce trăiesc în regiune și la dezvoltarea infrastructurii regionale. Consolidarea dialogului și interacțiunii cu publicul larg pe tematica - Politica de Coeziune 2021- 2027;

- Asigurarea transparenței și vizibilității în ceea ce privește obiectivele Programului Regional Sud Est, oportunitățile de finanțare și rezultatele obținute;

- Stabilirea unui sistem eficient de comunicare prin sprijinirea potențialilor beneficiari și beneficiarilor cu informații utile în elaborarea și implementarea proiectelor.

Obiectivele specifice și activitățile de informare și publicitate aferente sunt:

- OS.1. Creșterea notorietății Programului Regional Sud Est și a Autorității de Management la nivel regional prin promovarea finanțării operațiunilor, în special a celor de importanță strategică;

- OS.2. Informarea tuturor categoriilor de public țintă cu privire la apeluri, proiecte, stadiul implementării Programului;

- OS.3. Explicarea regulilor și mecanismului de acordare a finanțărilor în funcție de specificul fiecărei categorii de public vizat.

# GRUPURI ȚINTĂ

Publicul țintă este alcătuit din:

- Public extern

- Potenţialii beneficiari :

- Prioritatea 1: Reprezentanți ai helixului cvadruplu, autorități publice, microîntreprinderi, IMM, universități, organizații CDI, cercetători, EITT, ONG, IMM, utilizatori de servicii, produse și procese digitale, administrația publică locală, incubatoare, acceleratoare de afaceri, parcuri

industriale, clustere și firmele membre ale acestora, etc.

- Prioritatea 2: Autorități publice locale/ centrale, asociații de locatari/ locatarii din blocurile de locuințe, ONG-uri, ARBDD;

- Prioritatea 3: Autorități publice din mediul urban (municipii reședință de județ, orașe mici și mijlocii), UAT-uri ale municipiilor reședință de județ în parteneriat cu ADI/ Consilii județene/ comune din Zona Metropolitană;

- Prioritatea 4: Autorități/ instituții publice locale;

- Prioritatea 5: Autorităţi/ instituții publice locale, instituții de învățământ, universități;

- Prioritatea 6: Autorități/ instituții publice locale, antreprenori, proprietari privați ai clădirilor de patrimoniu;

Particularizând, la nivelul celor 6 judeţe ale Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, structura publicului ţinţă poate fi detaliată şi astfel:

- 6 consilii judeţene;

- 11 unităţi administrativ-teritoriale municipale, din care 6 reşedinţă de judeţ;

- 25 unităţi administrativ-teritoriale orăşeneşti;

- 353 unităţi administrativ-teritoriale comunale;

- 4 universităţi;

- 6 camere judeţene de comerţ, industrie şi agricultură;

- furnizori de servicii sociale acreditaţi, alţii decât autorităţi publice din cele 6 judeţe;

- asociaţi de dezvoltare intercomunitară;

- microîntreprinderi, IMM –uri din cele 6 judeţe ale Regiunii Sud-Est;

- mass-media locală şi regională (ziare, posturi radio şi tv).

- Beneficiarii Programului Regional Sud Est

- Orice entitate care beneficiază de finanţare prin Programul Regional Sud Est 2021 -2027 (în urma procesului de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare)

- Publicul general:

- Populaţia din mediul rural si urban, peste 18 ani

- Jurnaliștii

Având în vedere că mass media este consideră fie canal de comunicare, fie public ţintă, considerăm că presa poate sprijini activităţile de comunicare ale Programului Regional Sud Est/ Regio Sud Est şi de aceea trebuie informată constant asupra evoluției implementării programului şi a măsurilor de informare şi publicitate.

- Părţi interesate (stakeholderi)

- Centrele de informare Europe Direct

- Autoritati ale administratiei publice centrale și locale

- Instituţii academice/de cercetare academică

- Societatea civilă

- Publicul intern

- Angajaţii AM PRSE

- Comitetul de Monitorizare a Programului Regional Sud Est 2021-2027

- Consiliul pentru Dezvoltare Regională

# JUSTIFICARE

Pornind de la unul din obiectivele specifice ale Planului de Comunicare elaborat de către AM PR SE, prin care se urmăreşte creșterea notorietății Programului Regional Sud Est și a Autorității de Management la nivel regional prin promovarea finanțării operațiunilor, procesul de evaluare a acțiunilor de informare și publicitate vizează patru componente:

- Evaluarea instrumentelor de comunicare utilizate: evenimente, comunicare on-line, tipărituri, campanii mass-media si on-line

- Evaluarea gradului de informare (awareness) şi satisfacție în rândul publicului țintă;

- Evaluarea eficienței mecanismului de comunicare din perspectiva beneficiarilor direcți;

- Elaborarea unui set de concluzii și recomandări care să orienteze activitățile de informare și promovare a Programului Regional Sud-Est 2021-2027 pentru perioada 2027– 2028.

Obiectivele stabilite pentru evaluarea gradului de conștientizare PR SE 2021-2027, în Regiunea de Dezvoltare Sud-Es, sunt următoarele:

- Măsurarea gradului de satisfacție privind instrumentele și strategia de comunicare utilizată până în prezent la nivelul diferitelor categorii de public;

- Măsurarea eficienței activităților realizate în planul de comunicare implementat.

# SCOPUL ACHIZIŢIEI :

Evaluarea planului / activităților de comunicare. al Programului Regional Sud-Est, în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, conform Planului de comunicare pentru Programul Regional Sud-Est.

În cadrul studiului de impact pentru măsurarea indicatorului ”grad de conștientizare Programul Regional Sud-Est ”, se vor realiza:

- 1 sondaj de opinie on-line la nivelul aplicanților și beneficiarilor de finanțare PR SE ;

- 1 sondaj de opinie telefonic în rândul publicului general din Regiunea Sud-Est

şi, pe baza rezultatelor acestora, întocmirea unui raport de analiză cantitativă și prezentarea in cadrul unui raport sintetic a principalelor concluzii rezultate în urma cercetărilor cantitative.

# PERIOADA DE DERULARE A CONTRACTULUI:

Contractul se va semna imediat după finalizarea procedurii de atribuire, își va produce efectele incepand cu prima zi lucratoare dupa data semnarii acestuia si se va derula pe o perioada de maxim 30 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a contractului, fara a se depasi data de 31 decembrie 2026.

  - SURSA DE FINANŢARE: Buget PR SE 2021-2027, Prioritatea 7 Asistenta Tehnica,

# GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

Cuantumul garanției de bună execuție va fi de 5 % din valoarea contractului, fără TVA, și se va constitui, în termen de maxim 5 zile de la data semnării contractului, in conformitate cu prevederile legale.

# IPOTEZE ȘI RISCURI

# IPOTEZE

- Nu vor avea loc schimbări ale cadrului instituţional şi legislativ care să afecteze obiectivul şi rezultatele studiului;

- Existenţa unor indicatori și date corecte, complete şi la zi;

- Actorii relevanţi la nivel local sunt motivați și manifestă o atitudine proactivă în cadrul procesului de solicitare date / solicitare completare chestionare.

# RISCURI

În general, riscurile sunt acelea asupra cărora managementul trebuie să își concentreze în mod fundamental atenția și cele mai mari eforturi. Autoritatea Contractantă dorește ca pe parcursul derulării contractului să existe o urmărire a riscurilor identificate și evaluate, astfel încât periodic să se facă analize privind modul în care sunt respectate măsurile de prevenire și combatere a acestor potențiale riscuri.

Riscurile identificate sunt:

| Principalele riscuri identificate | Recomandări/ măsuri de reducere/ eliminare a riscurilor |
| --- | --- |
| Disponibilitatea redusă a grupurilor ţintă, ce poate conduce la neimplicare şi dezinteres faţă de activităţile contractului | Prestatorul va avea în vedere o planificare eficientă din punct de vedere organizatoric, dar și temporal, atât a sarcinilor personalului implicat, precum și implicării concrete și adecvate a grupurilor țintă, cu luarea în considere a oricăror inadvertențe posibile să afecteze activitățile proiectului. Prestatorul va stabili de comun acord cu Autoritatea Contractantă, mecanismele și canalele precise de comunicare cu grupul țintă. De asemenea, Prestatorul va avea în vedere asigurarea tuturor condițiilor necesare – suport material, tehnic, uman – acordate personalului implicat în vederea unei bune realizări a planificării și comunicării cu actorii relevanți implicați în elaborarea studiului, precum și mijloace de gestionare eficientă a implicării grupurilor țintă. |
| Absenţa şi/sau inconsistenţa unor date şi informaţii relevante pentru elaborarea studiului; | Pentru a minimiza posibilitatea de apariție a acestui risc, Prestatorul va pune la dispoziție un suport logistic adecvat astfel încât să faciliteze verificarea datelor și informațiilor anterior |

|  | prelucrării acestora. Astfel, se facilitează depistarea absenței sau gradului de adecvare a manierei de prezentare a datelor și informațiilor. Experții prestatorului vor utiliza modalități și tehnici de prevenție în eficientizarea colectării informațiilor și încadrarea temporală a acesteia. Astfel, aceste procedee vor contribui la asigurarea și creșterea calității activităților desfășurate. Totodată, în cazul existenței unor indicatori indisponibili pentru tot intervalul de timp și pentru toate nivelurile teritoriale, Prestatorul va anunța Autoritatea Contractantă și va lua măsurile necesare, agreate de comun acord cu Autoritatea Contractantă. |
| --- | --- |
| Lipsa de cooperare instituţională şi comunicare ineficientă | Minimizarea acestui risc se va realiza pe de o parte prin conștientizarea instituțiilor de importanța elaborării studiului. Prestatorul, împreună cu echipa de experți, trebuie să fie conștienți de impactul pe care comunicarea și cooperarea cu Autoritatea Contractantă și actorii implicați îl vor avea asupra implementării cu succes a contractului de servicii. În acest sens, Prestatorul va avea în vedere asigurarea tuturor condițiilor necesare pentru o comunicare și cooperare constantă cu reprezentanții Autorității Contractante și a actorilor identificați ca relevanți pentru elaborarea studiului. Astfel, echipa de experți se va asigura de faptul că procesul de comunicare cu aceștia va fi unul eficient și că, astfel, activitățile se vor realiza conform planificării și vor dobândi o înlănțuire logică, fără inadvertențe. |
| Întârzieri pe parcursul derulării procedurii de atribuire din cauza eventualelor contestaţii şi aprobărilor necesare pentru documente, care pot afecta demararea la timp a serviciilor | Efectele negative ale acestui risc se pot manifesta prin inexistența unui timp suficient pentru finalizarea adecvată a activităților contractuale și asigurarea calității livrabilelor. Măsurile de prevenire fac referire la ajustarea metodologiei propusă de Prestatorul la perioada de timp stabilită pentru derularea activităților. |

# ABORDARE ȘI METODOLOGIE ÎN CADRUL CONTRACTULUI

Prestatorul va respecta metodologia propusă în cadrul contractului și va propune Autorității Contractante (ADR Sud-Est), combinația de metode care urmează să fie utilizate în prestarea serviciilor.

Prestatorul poate include în oferta sa și alte posibile riscuri identificate.

Metodologia propusă de Prestator trebuie să asigure calitatea adecvată a activităților întreprinse, rezultatelor obținute și a livrabilelor produse.

Ofertele prezentate trebuie să fie clare, complete şi să satisfacă toate cerințele prevăzute conform Caietului de sarcini.

Propunerea tehnică va fi întocmită în așa fel încât să se asigure posibilitatea verificării conformității acesteia cu cerințele din Caietul de sarcini.

# OBIECTUL CONTRACTULUI:

# CERINȚE

Autoritatea Contractantă solicită operatorului economic:

- 1 (un) sondaj de opinie telefonic în rândul populației generale din mediul urban și rural + 18 ani cu minim 500 de respondenți cu următoarele caracteristici: metoda de culegere: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) cu numere atat de fix, cat si de mobil, universul cercetării: populația generala a Regiunii Sud-Est, eșantionare simplă aleatorie, dimensiunea eșantionului: minim 500 de respondenți, chestionar cu minim 15 întrebări, durată medie estimată a chestionarului: 5-7 minute.

- 1 sondaj de opinie online în rândul aplicanților și beneficiarilor de proiecte finanțate prin PR SE, cu un volum de minim 60 respondenți, folosind o bază de date furnizată de Autoritatea Contractantă.

Sondajul de opinie la nivelul aplicanților și beneficiarilor de finanțare PR SE se va desfășura pe un volum de minim 60 de respondenți - reprezentanți legali sau responsabili din cadrul departamentelor/serviciilor implicate în activități de elaborare/management proiecte desemnați de către reprezentantul legal din cadrul entităților juridice care se încadrează în categoriile de beneficiari de finanțare PR SE din Regiunea Sud-Est (județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea). Aceștia vor primi pe e-mail din partea Prestatorului un chestionar cu minim 15 întrebări pe care vor trebui să îl completeze și să îl returneze într-o perioadă de timp stabilită de Prestator,

- analiza cantitativă a informaţiilor din surse ca Google Analytics, Facebook, trafic.ro, revista presei, chestionare de eveniment.

# CONTROLUL CULEGERII DATELOR PRIN SONDAJUL TELEFONIC

Verificarea va fi realizată de Prestator pentru fiecare instrument de analiză utilizat. Se solicită verificarea a cel puţin 10% dintre interviurile realizate de către operatorii de interviu, prin metode conforme cu normele de bună practică din domeniu.

De asemenea, în vederea verificării, prestatorul va pune la dispoziţia AM PRSE o bază de date cu chestionarele completate, precum şi datele de contact, în măsura solicitării acestora conform normelor deontologice, ale respondentului respectiv, precum şi numele operatorilor care au realizat interviul, astfel încât reprezentatul AM PR SE să poată verifica prin sondaj corectitudinea completării formularului.

Sunt considerate chestionare aplicate incorect următoarele situaţii:

    - Chestionare fictive, auto-aplicate de catre operatorul de interviu;

    - Înlocuirea persoanelor din esantion cu alte persoane;

Prestatorul va reface toate chestionarele operatorilor aflati în una din următoarele situații:

- Operator cu unul sau mai multe chestionare fictive;

- Operator cu cel putin trei chestionare (din cele controlate) aplicate incorect, conform situației descrise la punctul 2.

Refacerea chestionarelor va fi obligatoriu realizată pe cheltuiala prestatorului, în decurs de două zile lucrătoare de la primirea deciziei finale din partea Autoritatii Contactante, privind raportul de verificare a colectării datelor din teren, în cazul în care vor fi întâlnite deficiențe precum cele anterior mentionate.

Dacă numărul operatorilor pentru care trebuie refăcute chestionarele este de şase sau mai mult de şase din cei controlaţi, atunci cercetarea va fi invalidată şi va trebui refăcută în totalitate de către prestator, pe cheltuiala sa, în cel mult 5 de zile de la invalidarea cercetării iniţiale. În acest caz, Prestatorul va suporta şi cheltuielile aferente controlului pentru cercetarea refăcută.

Dacă, după refacerea cercetării pe cheltuiala Prestatorului, se constată, în urma noilor verificări efectuate, că nici această nouă cercetare nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi validată, contractul va fi reziliat de drept la data deciziei de invalidare a acestei noi cercetări, iar Prestatorul va plăti Autorităţii Contractante o sumă ce va fi stabilită prin contract, reprezentând daune interese.

# Vor fi controlate:

- realizarea efectivă a interviurilor cu persoana menționată în fișă;

- date demografice ale persoanei;

- respectarea instrucţiunilor de selectare a persoanelor;

- aplicarea intrebărilor din chestionar.

# SERVICII SOLICITATE:

Prestatorul va furniza următoarele servicii:

- detalierea calendarului activităţilor: includerea metodologiei de cercetare, includerea perioadelor de pregătire şi aprobare a chestionarului, colectarea datelor, transmiterea raportului final cu precizarea perioadei de timp necesare fiecărei etape;

- prezentarea modalitatii de desfăşurare a studiului de impact

- elaborarea unui chestionar orientativ cu minim 15 întrebări în termen de maxim 5 zile lucratoare de la prima întâlnire de demarare a contractului; forma finală a chestionarului va fi agreată cu Autoritatea Contractantă;

- pretestarea telefonica a chestionarului și implementarea eventualelor modificari necesare in termen de 5 zile lucratoare după agrearea formei inițiale

- programarea chestionarelor, in termen de maxim 5 zile lucratoare după aprobarea formei finale de către Autoritatea Contractantă;

- aplicarea chestionarelor;

- realizarea bazelor de date în format SPSS;

- prelucrarea datelor Google Analytics, Facebook, trafic.ro, revista presei, chestionare de eveniment, etc.;

- raportul de analiză cantitativă va conţine anexat datele brute obtinute în urma intervievării/sondajelor si va folosi toate datele culese şi prin Google Analytics, Facebook, trafic.ro, revista presei, chestionare de eveniment, etc.;

- raportul sintetic, care va contine principalele concluzii rezultate in urma cercetarilor;

- rapoartele in forma finală (de analiză cantitativă și sintetic) vor fi transmise, Autorităţii contractante în format electronic editabil şi tipărit, o versiune sintetică, publicabilă, max 26 pagini (3 exemplare), si o versiune detaliată (3 exemplare)(a se  vedea şi cap. 7 Raportări);

- rapoartele de analiză cantitativa a datelor să conţină toate informaţiile generale rezultate în urma aplicării chestionarelor şi analiza datelor în funcţie de: nationalitate, sex, grupe de varsta, ocupaţie, studii, ca minim de informaţii.

Marja de eroare maximă admisă pentru sondaj: +/- 4,4 %

Toate informaţiile rezultate din efectuarea sondajului și interviurilor vor fi puse la dispoziţia Autorităţii Contractante în format electronic şi tipărit.

Informaţiile obţinute de către firma contractată sunt confidenţiale, până la publicarea lor de către Autoritatea Contractantă.

Drepturile de folosinţă a informaţiilor rezultate în urma anchetelor vor aparţine în exclusivitate Autorităţii Contractante.

# CERINȚE PRIVIND OFERTA TEHNICĂ

Oferta tehnică va conţine următoarele:

- calendarul activităţilor, atât în faza de planificare, cât şi în cea de implementare şi raportare pentru toate activităţile solicitate. Calendarul va trebui să ţină seama de datele solicitate la punctul 6.1, cu menţiunea că datele propuse trebuie să fie cât mai devreme posibil in intervalul respectiv, cu respectarea timpului necesar pentru asigurarea calității cercetărilor. Forma finală a calendarului va fi agreată cu Autoritatea Contractantă la întâlnirea on-line / ședință care va avea loc dupa semnarea contractului;

- detalierea metodologiei de lucru pentru realizarea sondajelor, a interviurilor ;

- descrierea şi detalierea tuturor activităţilor solicitate prin caietul de sarcini .

# CERINȚE PRIVIND OFERTA FINANCIARĂ

Oferta financiară va conţine:

- costul elaborarii si aplicarii chestionarelor interviurilor pentru sondajele de opinie;

- costuri de prelucrare a datelor, elaborare si transmitere rapoarte;

- alte costuri legate de derularea cercetării.

# RESPONSABILITĂȚI PENTRU PRESTATOR

Prestatorul este pe deplin responsabil pentru calitatea rezultatelor acestui contract şi pentru asigurarea unui bun management financiar şi administrativ, orientat spre obţinerea rezultatelor, conform prevederilor contractuale. În acest sens, Prestatorul trebuie:

- să se asigure că rezultatele contractului sunt la standardele de calitate necesare, respectă sarcinile prevăzute în Caietul de Sarcini şi respectă termenele de livrarea a rapoartelor.

- să respecte condițiile contractuale stabilite cu Autoritatea Contractantă;

- să delege un specialist care va colabora cu experţii AM PR SE în realizarea conţinutului chestionarelor;

- să realizeze interviurile pentru sondajele de opinie şi să asigure prelucrarea generală a datelor, in termenele prevazute la art. 6.3.

- să elaboreze rapoartele precizate la punctul 7.1 „Rapoartele/documentele solicitate de către Autoritatea Contractantă”, în conformitate cu cerințele caietului de sarcini si la termenele stabilite;

- să păstreze confidențialitatea cu privire la toate informaţiile, datele, rapoartele, analizele şi orice alte materiale pe care acesta şi echipa de experţi le vor elabora, dacă Autoritatea Contractantă nu dispune altfel;

- să cedeze, la finalizarea contractului, drepturile de proprietate intelectuala în proprietatea exclusivă a Autorității Contractante pentru toate materialele elaborate în cadul contractului;

- să realizeze şi să furnizeze specificaţiile metodologice complete, modalitatea selectie a persoanelor din eșantion, rata de răspuns, rata de refuz, număr de reveniri etc, să asigure raportarea, conform condiţiilor contractuale. Rapoartele trebuie să fie realizate şi prezentate într-o formă publicabilă, care trebuie să conţină în mod necesar următoarele componente explicite şi complet argumentate: metodologia completă a cercetării, reprezentarea grafică a răspunsurilor la întrebările din chestionar, frecvenţe, tabele încrucișate între variabile, concluzii, recomandări şi alte sugestii;

- să realizeze predarea completă a bazei de date obținute în urma sondajele de opinie CATI și online catre Autoritatea Contractanta în format SPSS. Baza de date va fi în limba română, corectată, etichetată şi va cuprinde toate pozițiile din chestionare;

- să respecte Manualul de Identitate Vizuală al Programul Regional Sud-Est 2021-2027, care	se	poate	descărca	la	următorul	link: https://regiosudest.ro/images/docs/PR_2021/Documente/MIV_PRSE_2021-2027.pdf pentru toate materialele pe care le va elabora în cadrul contractului .

# RESPONSABILITĂȚI PENTRU AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Autoritatea Contractantă va urmări buna desfășurare a contractului în vederea obţinerii rezultatelor, conform prevederilor contractuale. În acest sens, Autoritatea Contractantă va desemna o echipă de experți, responsabilă cu coordonarea generală a contractului, cu analiza şi

monitorizarea progreselor obţinute pe fiecare fază a implementării acestuia, precum şi global, privind atingerea obiectivelor şi a rezultatelor contractului.

Echipa va trebui să se asigure că prestatorul realizează şi furnizează specificaţiile metodologice complete, modalitatea de selectie a persoanelor din eșantion, rata de răspuns, rata de refuz, număr de reveniri etc, să asigure raportarea, conform condiţiilor contractuale.

Autoritatea Contractantă va pune la dispoziție prestatorului baza de date pentru realizarea sondajului de opinie la nivelul aplicanților și beneficiarilor de finanțare PR SE, în termen de maxim 2 zile lucratoare, de la intrarea în vigoare a contractului.

Autoritatea Contractantă va verifica documentele prevăzute la punctul 7.1 și va solicita clarificări, în cazul în care cel putin unul dintre rapoarte nu este aprobat.

# MANAGEMENTUL/GESTIONAREA	CONTRACTULUI	ȘI	ACTIVITĂȚI	DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI

# RAPOARTELE/DOCUMENTELE SOLICITATE DE LA CONTRACTANT

Prestatorul este responsabil de elaborarea şi transmiterea următoarelor rapoarte către Autoritatea Contractantă:

    - Raport de analiză cantitativă (sondaj telefonic, sondaj online, prezenta online, media)

    - Raport sintetic care va cuprinde principalele concluzii rezultate în urma cercetărilor cantitative, precum și un set de recomandări cu privire la planul de comunicare regional pentru perioada următoare, în vederea maximizării impactului.

Documentele care vor fi realizate în cadrul contractului vor fi transmise Autorității Contractante pe e-mail, in format pdf sau alt format agreat securizat, și în format tipărit, în baza unui proces verbal de recepție semnat de reprezentantul legal al prestatorului.

Documentele vor fi supuse aprobării Autorităţii Contractante. Documentele vor fi analizate și aprobate de Autoritatea Contractantă în termen de maxim 2 zile lucratoare de la primire. În situaţia în care unul dintre rapoarte nu este aprobat, Autoritatea Contractantă va solicita clarificări.

Notă: Cele 2 rapoarte elaborate de către prestator vor fi redactate în limba română şi transmise în in format electronic, securizat, semnat electronic, după primirea acceptului de către Autoritatea Contractantă(AC).

# RESURSELE NECESARE/ EXPERTIZA NECESARĂ PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN CONTRACT ȘI OBȚINEREA REZULTATELOR

Prestatorul va asigura o echipă de experți cheie cu calificare educațională și profesională care să îndeplinească sarcinile definite în acest caiet de sarcini cu competenţă relevantă şi cu experienţă

în domeniul relevant prezentei proceduri (analiza statistică a datelor culese şi cu experienţă în domeniul elaborării de chestionare şi realizării de sondaje de opinie) în funcţie de activitatea pentru care vor fi folosiţi, în vederea realizării activităţilor prevăzute în prezentul contract, la un nivel de calitate corespunzător. Pentru dovedirea capacității educaționale și profesionale a expertilor cheie propuși se vor prezenta documente relevante pentru poziția solicitată în cadrul prezentului caiet de sarcini și anume: dovada calificărilor educaționale și profesionale, recomandări, adeverințe, contracte de muncă/prestari servicii, recomadări de la clienti, precum și orice alte documente relevante în acest sens.

În afară de experții cheie, Prestatorul poate selecta și implica experți tehnici suplimentari (experți non-cheie) la care să apeleze la cerere, pentru a acoperi sarcinile care vor fi realizate în acest contract, în funcție de nevoile și cererile specifice care vor apărea pe parcursul implementării. Experții propuși trebuie să aibă calificările și experiența profesională adecvată pentru a putea acoperi cu succes toate activitățile.

Niciun expert implicat în cadrul contractului nu trebuie să se afle în conflict de interese în cazul responsabilităților pe care le va avea în cadrul contractului. În acest sens, experții contractați vor semna o declarație de imparţialitate, confidenţialitate și pentru evitarea conflictului de interese.

# Prestatorul trebuie să pună la dispoziție o echipă de minim 3 experți cheie cu expertiza necesară în categoria de profesii/domeniu de specializare definite în prezentul caiet de sarcini, conform tabelului de mai jos:

| Pozitia | Domeniu de specializare | Număr de experți |
| --- | --- | --- |
| Expert coordonator | Economie/ Juridic/Comunicare/Administrație | 1 |
| Expert | Sociologie | 1 |
| Expert | Economie/Statistică / Sociologie | 1 |

Profilul experților cheie

- 1 Expert coordonator - Studii superioare absolvite cu diploma de licență

/masterat/doctorat în domeniul științe economice/științe juridice/ științe ale comunicării/științe administrative, minim 2 ani de experiență profesională generală în domeniul studiilor absolvite;

- 1 Expert sociolog - Studii superioare absolvite cu diploma licență/masterat/doctorat în domeniul sociologie, minim 2 ani de experiență profesională generală în domeniul studiilor absolvite;

- 1 Expert statistician - Studii superioare absolvite cu diploma de licență/ masterat/ doctorat în domeniul științe economice/statistică, sociologie, minim 2 ani de experiență profesională generală în domeniul studiilor absolvite;

Cei 3 experți cheie sunt responsabili de realizarea tuturor activităților menționate în caietul de sarcini.

Pentru accentuarea relevanței calității profilului experților cheie, aceștia trebuie să fi participat la elaborarea a minim 1 studiu/ sondaj/evaluare sociologică/ prelucrare date statistice în domeniul relevant prezentei proceduri.

Pentru dovedirea experienței și capacității profesionale a expertilor cheie propuși se vor prezenta documente relevante: dovada calificărilor educaționale și profesionale, recomandări, adeverințe, contracte de muncă/prestari servicii, recomadări de la clienti, sau orice alte documente relevante în acest sens.

CV-urile actualizate ale expertilor cheie pentru prestarea serviciilor ofertate trebuie semnate de fiecare expert, pe fiecare pagină, iar documentele care atestă experiența profesională și specifică, să fie semnate de reprezentantul legal al unității emitente.

CV-urile vor respecta formatul pus la dispozitie de catre AC și vor fi depuse împreună cu oferta. Informațiile cuprinse în toate documentele solicitate experților trebuie să fie în concordanță cu GDPR (Regulamentul General pentru Protecția Datelor Personale).

Prestatorul trebuie să se asigure şi să garanteze că experţii cheie pe care îi propune în cadrul acestui contract sunt disponibili pe întreaga perioadă de execuţie a contractului pentru realizarea activităţilor prevăzute, indiferent de numărul de zile lucrătoare prevăzute pe expert şi/sau perioada în care acesta îşi desfăşoară activităţile atribuite. În acest sens, prestatorul va anexa la propunerea tehnică, declaraţia de disponibilitate a fiecărui expert, semnată de către acesta.

Prestatorul are obligația de a asigura experți care să îndeplinească cerințele menționate conform Caietului de sarcini. În cazul în care un expert trebuie înlocuit, persoana care o înlocuiește trebuie să îndeplinească cel puțin aceleași criterii de calificare/selecție prevăzute în CS precum și să demonstreze că, la momentul aplicării factorilor de evaluare, acesta ar fi obținut cel puțin același punctaj ca cel obținut de expertul înlocuit. Expertul va putea fi înlocuit cu respectarea prevederilor art. 221-222 din Legea 98/2016, numai în baza aprobării AC.

În situația în care Prestatorul sau AC solicită înlocuirea unui expert, Prestatorul va transmite AC, pentru verificare și aprobare, documente justificative privind calificarea educațională și/sau profesională, abilitățile, experiența profesională generală și specifică a expertului propus.

Costurile suplimentare generate de înlocuirea expertului incumbă Prestatorului. În cazul în care expertul nu este înlocuit imediat și sarcinile/atribuțiile acestuia urmează să fie preluate după o anumită perioadă de timp de către noul expert, Autoritatea Contractantă poate solicita Prestatorului să desemneze un expert temporar pentru prestarea serviciilor, până la implicarea/numirea noului expert, sau să ia alte măsuri pentru a compensa absența temporară a

expertului. Indiferent de situație, în cazul în care Prestatorul nu este în măsură să furnizeze un expert temporar pentru derularea contractului în termenul solicitat, Autoritatea Contractantă, poate solicita daune/despăgubiri Prestatorului.

Pe parcursul derulării contractului, pe baza unei cereri scrise motivate și justificate, Autoritatea Contractantă poate solicita înlocuirea oricărui membru al personalului Prestatorului, dacă apreciază că un expert nu își îndeplinește sarcinile din contract.În cazul în care un membru al personalului trebuie înlocuit, înlocuitorul trebuie să dețină cel puțin aceeași experiență şi calificare. Toate și oricare costuri suplimentare generate de înlocuirea personalului incumbă Prestatorului.

În cazul în care Prestatorul nu este în măsură să furnizeze un înlocuitor, care să nu diminueze avantajul obținut de Prestator ca urmare a aplicării criteriului de atribuire din prezentul Contract, Autoritatea Contractantă poate să decidă rezilierea contractului, putând solicita daune/despăgubiri operatorului economic.

În materia conflictului de interese se aplică prevederile legislaţiei în vigoare.

RESURSELE MATERIALE NECESARE PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN CONTRACT ȘI OBȚINEREA REZULTATELOR

Prestatorul va deține resurse materiale care să îi permită realizarea în bune condiții a contractului.

Prestatorul va desemna un resposabil de contract. CV-ul persoanei responsabile pentru acest contract va fi examinat înainte de semnarea contractului. Acesta trebuie să fie inclus în ofertă.

# GESTIONAREA RELAȚIEI DINTRE PRESTATOR ȘI AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Coordonarea contractului

Autoritatea Contractantă va desemna o echipă de experți, responsabilă cu coordonarea generală a contractului, cu analiza şi monitorizarea progreselor obţinute pe fiecare fază a implementării acestuia, precum şi global, privind atingerea obiectivelor şi a rezultatelor contractului.

Dupa semnarea contractului va avea loc o întâlnire (ședință) / întâlnire on-line cu echipa de experți desemnată de Autoritatea Contractantă la o dată stabilită de comun acord, in maxim 2 zile lucratoare, de la data începerii activităților proiectului. În cadrul acestei întâlniri operatorul economic va prezenta:

- propunerile privind abordarea metodologică specifică fiecarui capitol, criteriile şi modul de selectare, documentare şi prezentare a eșantioanelor de lucru, structura chestionarelor/ interviurilor şi criteriile de selectare a celor care vor face parte din eşantionul care va fi analizat ;

- planul de lucru ;

- descrierea problemelor identificate;

- alte propuneri (daca e cazul);

Materialele prezentate vor fi analizate și aprobate de Autoritatea Contractantă în termen de maxim 2 zile lucratoare de la primire.

# Monitorizarea contractului

Documentele referitoare la progresele obţinute pe fiecare fază a derularii contractului vor fi transmise Autorității Contractante de experţii Prestatorului, pentru analiză şi completări, conform graficului de monitorizare a contractului. Membrii echipei desemnate vor urmări modul în care completările şi propunerile făcute au fost preluate şi integrate după caz, în cele 2 rapoarte.

In cazul in care Autoritatea Contractantă transmite completari/clarificari la documentele analizate in cadrul contractului, membrii echipei desemnate au obligația de a le analiza și formula răspunsuri, în maxim 2 zile lucrătoare, de la primirea acestor completări/clarificări.

Prestatorul va menţine permanent legătura cu Autoritatea Contractantă telefonic sau prin e-mail.

Responsabilul de contract din partea Prestatorului va superviza executarea contractului şi va avea următoarele responsabilităţi:

- asigurarea calităţii activităţilor şi a rezultatelor proiectului;

- discutarea şi stabilirea detaliilor privind executarea contractului cu Autoritatea Contractantă;

- asigurarea unui bun management şi a raportării, conform prevederilor contractului;

- reprezentarea operatorului economic în relaţiile contractuale cu Autoritatea Contractantă.

# BUGETUL	CONTRACTULUI	ȘI	EFECTUAREA	PLĂȚILOR	ÎN	CADRUL CONTRACTULUI

# PREŢUL ESTIMAT AL CONTRACTULUI

Valoarea estimată al contractului este: 68.000,00 lei fără TVA.

In valoarea estimată a contractului sunt incluse toate cheltuielile operatorului economic necesare pentru indeplinirea obiectului contractului.

# CONDIŢIONALITĂŢI PRIVIND EFECTUAREA PLĂŢII

Plata se va efectua în baza facturii emise de către operatorul economic după recepția serviciilor – prin proces verbal de recepție – în termen de maxim 30 de zile de la data inregistrarii facturii in sistemul e – Factura.

Facturile vor fi emise după aprobarea de către AC a serviciilor, prestate conform prevederilor prezentului CS în baza livrabilelor realizate in cadrul contractului.

# METODOLOGIA DE EVALUARE A OFERTELOR PREZENTATE

# CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Criteriul de atribuire a contractului de achiziţii publice privind elaborarea studiului de evaluare privitor la gradul de conştientizare a publicului general privind PR SE în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est la care se referă Caietul de Sarcini, este „Cel mai bun raport calitate preț”.

# Factorii de evaluare cu punctajele acestora sunt prezentați astfel:

| Factori de evaluare | Punctaj maxim |
| --- | --- |
| 1. Propunerea financiară fără TVA | 40 |
| Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul: Scor financiar =(pret minim * 40/ pret ofertat ), în care : - pret minim este pretul cel mai scazut din ofertele considerate admisibile şi conforme din punct de vedere tehnic şi i se va acorda maximul de puncte, respectiv 40 de puncte; - pret ofertat este preţul ofertei evaluate. |  |
| Experienţa experţilor-cheie, concretizată în numărul de studii/ sondaje/evaluari sociologice/ prelucrari de date statistice in domeniul relevant prezentei proceduri în care respectivii experţi au îndeplinit acelaşi tip de activităţi ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract: - 1 Expert coordonator - 1 Expert sociolog - 1 Expert statistician | 24 |
| Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul: Punctajul aferent experienţei expertilor cheie se va acorda pentru fiecare în parte, astfel: - pentru participarea la elaborarea unui studiu/ sondaj/evaluare sociologică/ prelucrare date statistice în domeniul relevant prezentei proceduri, se acordă 1 punct - pentru participarea la elaborarea a 2 -3 studii/ sondaje/evaluări sociologice/ prelucrări date statistice în domeniul relevant prezentei proceduri, se acordă 2 puncte din punctajul maxim alocat; - pentru participarea la elaborarea a 4 -5 studii/ sondaje/evaluări sociologice/ prelucrări date statistice în domeniul relevant prezentei proceduri, se acorda 5 puncte din punctajul maxim alocat; - pentru participarea la elaborarea a 6 sau peste 6 studii/ sondaje/evaluări sociologice/ prelucrări |  |

| date statistice în domeniul relevant prezentei proceduri, se acorda 8 puncte din punctajul maxim alocat; Suma punctajelor maxime alocate experţilor cheie trebuie să fie egală cu 24, respectiv cu punctajul alocat factorului de evaluare: P experienta (n) = P expert (1) + P expert (2) + P expert (3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Propunerea tehnica - demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum şi o planificare adecvată a resurselor umane şi a activităţilor |  | 36 |  |
| Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul: Pentru factorul de evaluare „Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum şi o planificare adecvată a resurselor umane şi a activităţilor” a fost stabilit un număr de 4 (patru) sub-factori care vor fi utilizati de comisia de evaluare ca puncte de reper în aprecierea factorului. |  |  |  |
| 3.1 Abordarea propusă pentru implementarea contractului |  |  |  |
| Linii directoare: se va analiza informaţia furnizată în Formularul de propunere tehnică – cap. 2 | Calificative |  | Punctaj |
| Abordarea propusă se bazează în mare măsură pe o serie de metodologii, metode şi/sau instrumente testate, recunoscute şi care demonstrează o foarte bună înţelegere a contextului, respectiv a particularităţii sarcinilor stabilite în caietul de sarcini, în corelaţie cu aspectele-cheie, precum şi cu riscurile şi ipotezele identificate. | foarte bine |  | 9 |
| Abordarea propusă se bazează parţial pe metodologii, metode şi/sau instrumente testate, recunoscute şi care demonstrează înţelegerea contextului, respectiv a particularităţii sarcinilor stabilite în caietul de sarcini, în corelaţie cu aspectele-cheie, precum şi cu riscurile şi ipotezele identificate. | bine |  | 5 |
| Abordarea propusă nu are la bază metodologii, metode şi/sau instrumente testate, recunoscute şi arată o înţelegere limitată a contextului, respectiv a particularităţii sarcinilor stabilite în caietul de sarcini. | acceptabil |  | 1 |
| 3.2 Resursele (umane şi materiale) şi realizările corespunzătoare fiecărei activităţi |  |  |  |
| Linii directoare: se va analiza informaţia furnizată în Formularul de propunere tehnică – cap. 4 si 5 – | Calificative |  | Punctaj |
| Resursele identificate şi realizările indicate sunt corelate deplin/în mare măsură cu complexitatea fiecărei activităţi propuse. | foarte bine |  | 9 |
| Resursele identificate şi realizările indicate sunt parţial corelate cu complexitatea fiecărei activităţi propuse. | bine |  | 5 |
| Resursele identificate sau realizările indicate sunt corelate într-un mod | acceptabil |  | 1 |

| limitat cu complexitatea activităţilor propuse. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.3 Atribuţiile membrilor echipei în implementarea activităţilor contractului şi, dacă este cazul, contribuţia fiecărui membru al grupului de operatori economici, precum şi distribuirea şi interacţiunea sarcinilor şi responsabilităţilor dintre ei |  |  |
| Linii directoare: se va analiza informaţia furnizată în Formularul propunere tehnica, cap. 4 | Calificative | Punctaj |
| Sunt indicate responsabilităţile în execuţia contractului şi interacţiunea între membrii echipei, inclusiv cele referitoare la managementul contractului, activităţile de suport (backstopping), şi, dacă este cazul, distribuirea şi interacţiunea sarcinilor şi responsabilităţilor între operatorii din cadrul grupului. | foarte bine | 9 |
| Sunt indicate parţial responsabilităţile în execuţia contractului şi interacţiunea între membrii echipei, inclusiv cele referitoare la managementul contractului, activităţile de suport (backstopping) şi distribuirea şi interacţiunea sarcinilor şi responsabilităţilor între operatorii economici din cadrul grupului (dacă este cazul) | bine | 5 |
| Sunt indicate în mod limitat responsabilităţile în execuţia contractului SAU interacţiunea între membrii echipei, inclusiv cele referitoare la managementul contractului şi activităţile de suport (backstopping) SAU distribuirea şi interacţiunea sarcinilor şi responsabilităţilor între operatorii economici din cadrul grupului (dacă este cazul). | acceptabil | 1 |
| 3.4. Încadrarea în timp, succesiunea şi durata activităţilor propuse |  |  |
| Linii directoare: se va analiza informaţia furnizată în Formularul de propunere tehnică – cap. 3 | Calificative | Punctaj |
| Durata activităţilor corespunde deplin complexităţii acestora, iar succesiunea dintre acestea, inclusiv perioada de desfăşurare, este stabilită în funcţie de logica relaţiei dintre acestea. Durata prevăzută pentru fiecare operaţiune principală necesară este corelată cu activităţile prevăzute a fi realizate în lunile respective şi resursele identificate pentru desfăşurarea acestora. | foarte bine | 9 |
| Durata activităţilor corespunde parţial complexităţii acestora, iar succesiunea dintre acestea, inclusiv perioada de desfăşurare este corelată doar parţial cu logica relaţiei dintre acestea. Durata prevăzută pentru fiecare operaţiune principală necesară este corelată parţial cu activităţile prevăzute a fi realizate în lunile respective şi resursele estimate pentru desfăşurarea acestora. | bine | 5 |
| Durata activităţilor este în mică măsură potrivită complexităţii acestora sau succesiunea dintre acestea, inclusiv perioada de desfăşurare, este stabilită într-un mod foarte puţin adecvat în raport cu logica relaţiei dintre acestea sau durata prevăzută pentru fiecare operaţiune principală necesară este corelată în mică măsură cu activităţile prevăzute a fi realizate în lunile | acceptabil | 1 |

| respective şi resursele estimate pentru desfăşurarea acestora. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Punctaj total = Punctaj preț + Punctaj experți + Punctaj metodologie |  | 100 |  |
| Punctajul final al ofertei va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecărui factor de evaluare, conform algoritmului de calcul prezentat anterior. Oferta cu punctajul final cel mai mare va fi considerată oferta câştigătoare. |  |  |  |

# INFORMAȚII SUPLIMENTARE/ADMINISTRATIVE

# CLAUZE MINIME OBLIGATORII DE CONFIDENŢIALITATE

Prestatorul va avea în vedere că toate informaţiile, datele, rapoartele, analizele şi orice alte materiale pe care acesta şi echipa de experţi le vor elabora sunt considerate confidenţiale, dacă Autoritatea Contractantă nu dispune altfel.

Pe toată durata contractului, prestatorul se va asigura că experţii respectă aceste clauze minime obligatorii de confidenţialitate, coroborat cu alte prevederi contractuale din acest domeniu.

# DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

În măsura în care prevederile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (cu modificările şi completările ulterioare) sunt aplicabile, drepturile de autor patrimoniale corespunzătoare documentelor elaborate vor deveni proprietatea Autorității Contractante de la data la care fiecare dintre aceste documente a fost aprobat de aceasta și s-a efectuat plata contravalorii acestora, astfel cum este prevăzută in prezentul Contract. Prestatorul va avea dreptul de a utiliza documentele pentru şi numai în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile prevăzute de prezentul Contract.

După încetarea Contractului de Servicii, Prestatorul va remite toate aceste documente şi date Autorității Contractante. Prestatorul nu va păstra copii ale acestor documente ori date şi nu le va utiliza în scopuri care nu au legătură cu Contractul de Servicii fără acordul scris prealabil al Autorității Contractante.

Fără obţinerea acordului prealabil scris al Autorității Contractante, Prestatorul nu va fi autorizat să dezvăluie sau comunice unui terţ nicio informaţie referitoare la Contract, la Documentele

Autorității Contractante şi la Servicii, cu excepţia cazului în care aceste acţiuni sunt strict necesare pentru executarea prezentului Contract.

Orice rezultate ori drepturi, inclusiv alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrială, dobândite în executarea Contractului de Servicii vor fi proprietatea exclusivă a Autorității Contractante, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera aşa cum va considera de cuviinţă, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepţia situaţiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială.

# CONTACTELE CU MEDIA

În privinţa relaţiilor cu media, Prestatorul şi echipa de experţi nu sunt autorizaţi să facă declaraţii, să susţină interviuri, să răspundă unor întrebări şi să comunice, prin oricare dintre mijloacele utilizate de/ în media, informaţii în legătură cu analizele, datele şi documentele pe care acesta le va obţine şi prelucra în cursul derulării prezentului contract, fără a avea acordul scris prealabil al Autorităţii Contractante.

Prestatorul şi/sau experţii vor informa imediat Autoritatea Contractantă cu privire la orice contact cu/solicitat de media în legătură cu acest contract.

# ALTE CERINȚE

Toate materialele elaborate în cadrul contractului trebuie să respecte Manualul de Identitate Vizuală al l Programul Regional Sud-Est 2021-2027(care se poate descarca la următorul link: https://regiosudest.ro/images/docs/PR_2021/Documente/MIV_PRSE_2021-2027.pdf

- În cadrul contractului se va promova şi se va aplica principiul egalităţii de şanse, în conformitate cu Legea nr. 202/2002 cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile comunitare în domeniul egalităţii de şanse între bărbaţi şi femei. Principiul egalităţii de şanse se va aplica şi minorităţilor etnice. În derularea contractului se va urmări respectarea prevederilor legale cu privire la egalitatea de gen şi nediscriminarea minorităţilor etnice, asigurând oportunităţi egale de acces la locurile de muncă.

- În cazul în care metodologia de elaborare a studiului de impact necesită utilizarea unor date cu caracter personal, prestatorul va îndeplini toate obligațiile prevăzute de prevederile în domeniu, în conformitate cu Regulamentul nr. (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, coroborate cu cele ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679.

# NOTĂ: Toate cerinţele din prezentul caiet de sarcini sunt minime şi obligatorii. Absenţa aspectelor menţionate va atrage încadrarea ofertei ca fiind neconformă.

Întocmit,

Laurențiu ARAMĂ

Specialist relații publice